## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2018 |  | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Divulgar y socializar la gestión de la entidad por medio de la formulación y el desarrollo de estrategias comunicativas, para garantizar la disponibilidad de la información y la interacción con las partes interesadas internas y externas. |  | 1 | 2018-01-19 | Primera versión del Plan de Gestión 2018, en el cual se encuentran incluídas las metas de Implementación del Modelo de Planeación y Gestión.
Alcance del Proceso: |  | Aplica para toda la Secretaría Distrital de Gobierno
Líder del Proceso: |  | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
G
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[27 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional |  | Dar cumplimiento al 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones Institucional | Implementar el 100% de las estrategias del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2018. | 25% | GESTIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | No. De estrategias cumplidas/ No. De estrategias programadas *100 | 0 | SUMA | Estrategias del Plan de Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | EFICACIA | DOCUMENTO PLAN DE COMUNICACIONES | EQUIPO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | [7 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 25% | 25% | 100% | Se realizaron las actividades programadas en el Plan de Comunicaciones para el primer trimestre de la vigencia 2018, se hicieron avances en las estrategias de: Estructuración del Plan de Comunicaciones, Fortalecer la Cultura de la Comunicación con un enfoque Informativo, Integral y Transversal, Transparencia y Acceso a la Información, Participación de las diferentes dependencias en la generación de contenidos y Posicionamiento de la Imagen Corporativa de la Entidad. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 25% | 25% | 100% | Se realizaron las actividades programadas en el Plan de Comunicaciones para el segundo trimestre de la vigencia 2018, se hicieron avances en las estrategias de: Estructuración del Plan de Comunicaciones, Fortalecer la Cultura de la Comunicación con un enfoque Informativo, Integral y Transversal, Transparencia y Acceso a la Información, Participación de las diferentes dependencias en la generación de contenidos, Posicionamiento de la Imagen Corporativa de la Entidad, Evaluación de Productos y Servicios de Comunicación. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 25% | 25% | 100% | Se realizaron las actividades programadas en el Plan de Comunicaciones para el tercer trimestre de la vigencia 2018, se hicieron avances en las estrategias de: Estructuración del Plan de Comunicaciones, Fortalecer la Cultura de la Comunicación con un enfoque Informativo, Integral y Transversal, Transparencia y Acceso a la Información, Participación de las diferentes dependencias en la generación de contenidos, Posicionamiento de la Imagen Corporativa de la Entidad, Evaluación de Productos y Servicios de Comunicación. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 25% | 25% | 100% | Se realizaron las actividades programadas en el Plan de Comunicaciones para el cuarto trimestre de la vigencia 2018, se hicieron avances en las estrategias de: Fortalecer la Cultura de la Comunicación con un enfoque Informativo, Integral y Transversal, Transparencia y Acceso a la Información, Participación de las diferentes dependencias en la generación de contenidos, Posicionamiento de la Imagen Corporativa de la Entidad, Evaluación de Productos y Servicios de Comunicación. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia se implementó el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Comunicaciones fijado para la vigencia.
2 |  |  |  | Producir 42 cápsulas televisivas para visibilizar la gestión institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 20% | RETADORA (MEJORA) | CÁPSULAS TELEVISIVAS | No. de cápsulas televisivas producidas | 0 | SUMA | Capsulas televisivas | 8 | 34 | 0 | 0 | 42 | EFECTIVIDAD | VIDEOS PRODUCIDOS | EQUIPO DE COMUNICACIONES EXTERNAS | [7 empty] | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 8 | 8 | 100% | Se realizaron las 8 cápsulas televisivas programadas para el trimestre, las cuales abordaron los temas de: Derechos Humanos, Evento Trata, Etnobús, Líderes y Lideresas, Documentos Extraviados, Bogotá Sin Trata, Mujeres sin Violencia, Plataforma Interreligiosa. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 34 | 34 | 100% | Se realizaron 34 cápsulas televisivas ya que se hizo reprogramación de esta meta debido a cambios en los tiempos de ejecución del Contrato de Canal Capital, razón que obligó a producir y entregar la totalidad de las cápsulas programadas para la vigencia en el segundo trimestre del año. Las Cápsulas abordaron los temas de: Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 0 | 12 | meta no programada | Las Capsulas Informativas se realizaron en su totalidad en el segundo trimestre |  | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 0 | 0 | 100% | Las Capsulas Informativas se realizaron en su totalidad en el segundo trimestre de la vigencia 2018 | One Drive de la entidad. | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 42 | 54 | 100% | Durante la vigencia se producieron 54 cápsulas televisivas para visibilizar la gestión institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, doce (12) más de las programadas.
3 |  |  |  | Producir 43 programas de radio para la Secretaría Distrital de Gobierno. | 10% | RETADORA (MEJORA) | PROGRAMAS DE RADIIO | No. De programas de radio producidos | 0 | SUMA | Programas de radio para la SDG | 8 | 12 | 12 | 11 | 43 | EFECTIVIDAD | PROGRAMAS RADIALES PRODUCIDOS | EQUIPO PERIODÍSTICO RADIAL | [7 empty] | PROGRAMAS DE RADIIO | 8 | 7 | 87.5% | Se relizaron 7 programas de radio de los ocho programados. Lo anterior obedeció a que se realizó el Festival Stéreo Picnic el pasado 23 de marzo y la Emisora D.C. Radio se encargaba de realizar cubrimiento a este evento, esto hizo que se presentaran cambios en la programación que no permitieron la emisión del programa radial "Gobierno al Día". Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | PROGRAMAS DE RADIIO | 12 | 13 | 100% | Se relizaron 13 programas de radio en el trimestre. De acuerdo con la planeación se generaron los 12 programas de radio planeados, pero debido a necesidades de difusión de la entidad se realizaron dos programas más. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | PROGRAMAS DE RADIIO | 12 | 12 | 100% | En el espacio radial en la emisora del Distrito D.C. Radio “Gobierno al Día”, en el cual se permite visibilizar la gestión institucional de la entidad y los temas de mayor impacto para la ciudadanía, se llevaron a cabo doce (12) programas de radio. | One Drive de la entidad. | PROGRAMAS DE RADIIO | 11 | 11 | 100% | En el espacio radial en la emisora del Distrito D.C. Radio “Gobierno al Día”, en el cual se permite visibilizar la gestión institucional de la entidad y los temas de mayor impacto para la ciudadanía, se llevaron a cabo once (11) programas de radio durante el cuarto trimestre. | One Drive de la entidad. | PROGRAMAS DE RADIIO | 43 | 43 | 100% | Durante la vigencia se producieron 43 programas de radio para la Secretaría Distrital de Gobierno.
4 |  |  |  | Realizar 8 campañas comunicativas externas orientadas a difundir los servicios institucionales. | 10% | GESTIÓN | CAMPAÑAS EXTERNAS | No. De campañas realizadas | 0 | SUMA | Campañas comunicativas externas | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | EFICACIA | PIEZAS GRAFICAS REALIZADAS, REGISTRO EN MEDIOS EXTERNOS | EQUIPO DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS | [7 empty] | CAMPAÑAS EXTERNAS | 2 | 2 | 100% | Se realizaron las dos campañas programadas para el primer trimestre las cuales fueron: Documentos Extraviados y RacisNo. Para Documentos Extraviados se elaboraron piezas gráficas para Página Web, videos para Redes Sociales y nota en Intranet, a su vez, se realizó una jornada especial de entrega de documentos a la ciudadanía el pasado 3 de marzo. Para la campaña RacisNo se desarrolló diseño de piezas digitales para Página Web, videos para Redes Sociales y se espera aprobación para la generación de volantes, afiches, pendones, comerciales para televisión, cuñas radiales, merchandising (piezas entregables de la campaña), lo anterior con el fin de publicitarla en el mes de mayo. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS EXTERNAS | 2 | 2 | 100% | Se realizaron las dos campañas programadas para el segundo trimestre las cuales fueron: Decenio Afro y Celebra en Paz. Para Decenio Afro se elaboraron piezas gráficas para Página Web, videos para Redes Sociales, comunicado de prensa y plan de medios. Para la campaña Celebra en Paz se diseñaron piezas gráficas para página web, redes sociales y plan de medios. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS EXTERNAS | 2 | 2 | 100% | Se realizaron las dos campañas programadas para el tercer trimestre las cuales fueron: "Bogotá Limpia" y "No cuelgue los tenis, póngalos a Jugar" para las cuales se e elaboraron piezas gráficas para Página Web, videos para Redes Sociales, comunicado de prensa y plan de medios para la campaña "Bogotá Limpia". | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS EXTERNAS | 2 | 2 | 100% | Se realizaron las dos campañas programadas para el cuarto trimestre las cuales fueron: "Día de los niños" (Temporada Hallowen) y "Nunca Toque la Pólvora" (Temporada Navideña y Fin de Año), para las cuales se elaboraron piezas gráficas para medios digitales, página web, videos para redes sociales y plan de medios para la campaña "Nunca Toque la Pólvora" | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS EXTERNAS | 8 | 8 | 100% | Durante la vigencia se reealizaron 8 campañas comunicativas externas orientadas a difundir los servicios institucionales. Las campañas realizadas fueron: 1. Documentos Extraviados 2.RacisNo 3. Decenio Afro 4. Celebra en Paz 5.Bogotá Limpia 6.No cuelgue los tenis, póngalos a Jugar 7.Día de los niños 8. Nunca Toque la Pólvora
5 |  |  |  | Realizar 4 campañas internas enfocadas en los temas de Transparencia, clima laboral y medio ambiente. | 10% | RETADORA (MEJORA) | CAMPAÑAS INTERNAS | No. De campañas realizadas | 0 | SUMA | Campasñas internas enfocadas en los temas de Transparencia, Clima Laboral y Medio Ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | PIEZAS GRAFICAS REALIZADAS, REGISTRO EN MEDIOS INTERNOS | EQUIPO DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS | [7 empty] | CAMPAÑAS INTERNAS | 1 | 1 | 100% | Se realizó la campaña programada para el primer trimestre la cual se denominó "En bici a Gobierno". Se hicieron piezas digitales para intranet, correo masivo y Fondo de Pantalla o Wall Paper, se realizó el lanzamiento del Concurso "En Bici a Gobierno" el cual se realizará durante todo el año. La campaña se realiza con el fin de promover en los servidores y servidoras de la entidad el uso de la Bici como medio alternativo de transporte. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS INTERNAS | 1 | 1 | 100% | Se realizó la campaña programada para el segundo trimestre la cual se denominó "Semana Ambiental" Se hicieron piezas digitales para intranet, correo masivo y Fondo de Pantalla o Wall Paper. La campaña se realiza con el fin de promover en los servidores y servidoras de la entidad las buenas prácticas ambientales y cuidado del entorno. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS INTERNAS | 1 | 1 | 100% | Para el tercer Trimestre se llevó a cabo la campaña "Embajadores de Gobierno" para la cual se hicieron piezas digitales para intranet, correo masivo y Fondo de Pantalla o Wall Paper. Con la cual se busca fortalecer el lidrazgo de los servidores públicos de la entidad, la Transparencia, el mejoramiento de los flujos de información institucional, la articulación de los procesos y el fortalecimiento de la cultura organizacional. | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS INTERNAS | 1 | 1 | 100% | Para el cuarto trimestre se llevó a cabo la campaña interna "Equipo Pro", con la cual se buscó el mejoramiento del clima organizacional de la entidad. Para esta campaña se desarrollaron piezas gráficas que fueron divulgadas a través del correo masivo institucional, pantallas digitales y salvapantallas. | One Drive de la entidad. | CAMPAÑAS INTERNAS | 4 | 4 | 100% | Durante la vigencia se realizaron 4 campañas internas enfocadas en los temas de Transparencia, clima laboral y medio ambiente.
6 |  |  |  | Realizar 9 boletines digitales durante la vigencia 2018, con un resumen de la gestión de la entidad y sus dependencias. | 5% | GESTIÓN | BOLETINES | No. De boletines realizados | 0 | SUMA | Boletines digitales |  | 3 | 3 | 3 | 9 | EFICACIA | CORREOS ENVIADOS, DISEÑO FINAL DEL BOLETÍN | EQUIPO PERIODÍSTICO | [7 empty] | BOLETINES | 0 | 0 | Meta no programada | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | BOLETINES | 3 | 3 | 100% | Se realizaron los tres boletines programados para el trimestre. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | BOLETINES | 3 | 3 | 100% | Se realizaron los tres boletines programados para el trimestre de las principales noticias de la entidad. Se hace registro de evidencias en el One Drive de la entidad. | One Drive de la entidad. | BOLETINES | 3 | 3 | 100% | Se realizaron los tres boletines programados para el cuarto trimestre, de las principales noticias de la entidad. Se hace registro de evidencias en el One Drive. | One Drive de la entidad. | BOLETINES | 9 | 9 | 100% | Durante la vigencia se realizaron 9 boletines digitales durante la vigencia 2018, con un resumen de la gestión de la entidad y sus dependencias.
7 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control de los diferentes elementos del Sistema de Gestión de la entidad | Incrementar el reconocimiento del Sistema de Gestión de la entidad como instrumento de fortalecimiento y modernización de la gestión en la entidad | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Constancia de realización de ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía de conformidad con el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | La meta no se encuentra programada para el II trimestre |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 | meta no programada | La meta no se encuentra programada para el III trimestre |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 | 1 | 100% | Con el radicado ORFEO No. 20181400273003 se realizó el ejercicio de evaluación del normograma aplicable al proceso de comunicaciones estratégicas | One Drive de la entidad. | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 | 1 | 100% | Con el radicado ORFEO No. 20181400273003 se realizó el ejercicio de evaluación del normograma aplicable al proceso de comunicaciones estratégicas
11 |  |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental |  | Lista de chequeo de medición ambiental en el proceso/alcaldía | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | Durante el 1er semestre se presento la encuesta de desempeño ambiental en la herramienta definida para tal fin. | herramienta de desempeño ambiental | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 0 | meta no programada | La meta no se encuentra programada para el III trimestre |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo semestre se presentó la encuesta de desempeño ambiental en la herramienta definida para tal fin. | One Drive de la entidad. | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 | 2 | 100% | Durante la vigencia se desarrollaron dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso de acuerdo a la metodología definida por la OAP
12 |  |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 |  | DECRECIENTE | Requerimientos ciudadanos (INICIA LA VIGENCIA CON 1 REQUERIMIENTO VENCIDO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFICACIA | REQUERIMIENTOS CIUDADNAOS |  | Respuesta de requerimientos ciudadanos vencidos de 2017 | [6 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | 0 | Meta no programada | Para el primer trimestre de 2018, no se encuentran requerimientos vencidos. | Aplicativo de Gestión Documental | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | La Oficina Asesora de Comunicaciones no cuenta con requerimientos ciudadanos vencidos de acuerdo al reporte entregado por la Oficina de Atención a la ciudadanía. | (Reporte Oficina de Atención a la Ciudadanía) | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | 0 | meta no programada | Según el informe remitido por servicio a la ciudadanía la Oficina Asesora de Comunicaciones no cuenta con requerimientos ciudadanos vencidos | Informe de requerimientos ciudadanos | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0% | 0% | 100% | Según el informe remitido por servicio a la ciudadanía la Oficina Asesora de Comunicaciones no cuenta con requerimientos ciudadanos vencidos |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | 0 | 100% | Según el reporte remitido por servicio a la ciudadanía la Oficina Asesora de Comunicaciones no cuenta con requerimientos ciudadanos vencidos de la vigencia 2017
13 |  |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | AGORA |  | Buena practica y lección aprendida registrada en el AGORA | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | Se registró la buena práctica relacionada con la realización y publicación de cápsulas televisivas y videos internos para visibilizar la gestión instiutcional. | One Drive de la entidad (pantallazo) y aplicativo Ágora. | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | La oficina Asesora de Comunicaciones registro la lección aprendida en la plataforma Ágora |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | la Oficina Asesora de Comunicaciones registró una buena práctica y una lección aprendida producto de errores no operacionales. |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 | 2 | 100% | la Oficina Asesora de Comunicaciones registró una buena práctica y una lección aprendida producto de errores no operacionales.
14 |  |  | Cumplir con el 100% de los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO I(a excepción de los derechos de petición) | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 50% |  | 50% | 100% | EFICACIA | COMUNICACIONES DEPURADAS |  | ORFEO depurado de comunicaciones (Excepto derechos de petición) | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | 0% | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% | 100% | 100% | Según informe de ORFEO el proceso no cuenta con comunicaciones en el aplicativo ORFEO 1 | Informe de ORFEO 1 | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | 0% | meta no programada | meta no programada |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Comunicaciones depuró el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental. |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Comunicaciones depuró el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental.
16 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Cumplimiento de la actualización documental del proceso | [6 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Plan de actualización proceso de comunicación estratégica Memorando 20181400161103 |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Según informe de la analista del proceso, este cumplió el 100% de las actividades programadas para el II trimestre | Informe presentado por la analista | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso cuenta con la actualización documental del 100% |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso cuenta con la actualización documental del 100% |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso cuenta con la actualización documental del 100%
17 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-No. De acciones vencidas de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso /N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Acciones de mejora asignadas al proceso actualizadas y documentadas | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | EL PROCESO NO CUENTA CON PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO. 1. INTERNO 100% - 50% 2. EXTERNOS 100%-50% | INFORME DE PLANES DE MEJORAMIENTO - MIMEC | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | No cuentan con acciones de mejora | Informe de acciones de mejora | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones de mejora asignadas |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones de mejora asignadas |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia se mantuvieron el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes
18 |  |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | LINEAMIENTOS LEY 1712 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  |  | Información publicada conforme a los requisitos e indice de transparencia | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la publicación de la información según la ley 1712 | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la publicación de la información según los criterios de la ley 1712 | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 66% | 66% | De los 6 criterios que les corresponde a la Oficina Asesora de Comunicaciones hace falta el cumplimiento de 2 criterios asociados al diseño de la página KIDS y el esquema de publicaciones |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | Se actualizó el 100% de la información publicada según los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia se actualizó el 100% de la información publicada según los lineamientos de la Ley 1712 de 2014,
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 98.44% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 100% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 96.22% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 100% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | 100%
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K15: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on V15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on W15: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on AA15: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on Y16: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG