## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL
10
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [24 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[25 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 |  | SUMA | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 8% | 23% | 34% | 30% | 95% | EFICACIA | Plan de Acción CLG | Área de Gestión del Desarrollo Local - Administrativa y Financiera | [6 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 8% | 7% | 87.5% | De 115 actividades previstas para el CLG de Teusaquillo 2018, se han ejecutado en total al primer trimestre de 8 actividades para un cumplimiento del 7% | Seguimiento al Plan de Acción a marzo de 2017 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 23% | 27% | 100% | El avance de cumplimiento de esta meta fue del 27%, este porcentaje se obtiene de 107 actividades programas / se ejecutaron 29. | seguimiento al Plan de Acción a Junio de 2018 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 34% | 100% | 100% | SE PROGRAMARON 106 ACTIVIDADES, DE LAS CUALES SE REPORTAN CON EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE 100% | EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO PDL | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 30% | 95.75% | 100% | Se evidencia avance de un 95,75% del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno. Se han realizado 101,5 de 106 actividades programadas. Las evidencias de cada una de las metas se anexan en archivo adjunto. | Matriz de seguimiento PDL | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% | 95.75% | 100% | 3% | Se evidencia avance de un 95,75% del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno. Se han realizado 101,5 de 106 actividades programadas. Las evidencias de cada una de las metas se anexan en archivo adjunto.
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 |  | SUMA | Proporción de Ciudanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 |  |  | 40% |  | 40% | EFICACIA | Registro fotográfico, piezas comunicativas, sinergias en redes sociales, listado de asistencia | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | Meta no programda | Durante el II trimestre no se encuentra programada | N/A | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 80% | 100% | REALIZÓ UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA CONVOCAR A LA CIUDADANÍA EN REDES SOCIALES, PÁGINA WEB Y PERSONALES, MAILING LIST, LOGRANDO UN INCREMENTO DE ASISTENCIA DE 180 PERSONAS, LO QUE NOS DIO LA MITAD MAS DE ASISTENCIA DE LA LINEA BASE DE LA VIGENCIA ANTERIOR QUE FUE DE 90 PERSONAS TOTAL EN ASISTENCIA. | PUBLICACION EN MICROSITIO Y TODA LA INFORMACIÓN DEL DÍA A DÍA DELA RENDICIÓN DE CUENTAS, FOTOGGRAFIAS, LISTA DE ASISTENCIA, VIDEO, PRESENTACIÓN, | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0 | meta no programada | Esta meta ya fue cumplida y culminada en el tercer trimestre de la vigencia | N/A | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 80% | 100% | 4% | Se sobre ejecuto la meta en atención a la difusión en los diferentes medio de comunicación para participar en la rendición de cuentas logrando un incremento de asistencia de 180 personas.
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local |  | SUMA | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local | 2% | 11% | 11% | 11% | 35% | EFECTIVIDAD | Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión - MUSI | Área de Gestión del Desarrollo Local -Alcalde -Profesinales de Planeación | [6 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 2% | 6.1% | 100% | Durante el periodo en estudio se avanzó en la entrega de bienes y servicios contratados durante el 2017, así como en la entrega de algunos contratados durante el primer trimestre del 2018, lo que permitió alcanzar un porcentaje de avance acumulado del 11,8% | * Correos electrónicos remitidos por profesional enlace de la SDP los días 10 y 11/04/18 a las 8:37 pm y 4:08 pm respectivamente. * MUSI FDLT corte 31/03/2018 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% |  | Meta no programda | Teniendo en cuenta que, según oficio de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión de la SDP, el plazo máximo para el reporte de información del seguimiento al 30 de junio del 2018 es hasta el 23 de julio del mismo año y que es dicha Entidad quién determina el dato de porcentaje de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local una vez se ha realizado el registro de información en la MUSI y en SEGPLAN, se informa que lo concerniente a la Alcaldía Local que es el registro de información en las herramientas mencionadas ya se realizó, pero que a la fecha máxima de reporte del plan de gestión institucional, la SDP no ha generado el dato requerido para el reporte. Por lo anterior, no se registra el dato de porcentaje de avance. | * MUSI a 30/06/2018 * Reporte MUSI 30/06/2018 * Reporte SEGPLAN a 30/06/2018 * Oficio de la SDP con fechas de cargue de información * Correos electrónicos enviando la información a la SDP | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% | 2% | 18.18% | DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL A CORTE DEL 30/09/2018 A TRAVÉS DE LA MUSI Y SEGPLAN, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN ESTABLECE QUE SE TIENE UN % DE AVANCE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2%. | * Informe avance PDL 2017 - 2020 * MUSI a 30/09/2018 * Reporte MUSI 30/09/2018 * Reporte SEGPLAN a 30/09/2018 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% | 22.2% | 100% | De acuerdo con el reporte remitido por la SDP la alcaldía local cuenta con un 22,2% de avance acumulado entregado | Correo envido para fecha de reporte Así mismo se notifica que para esta meta el reporte lo realizará la Subsecretaría de Gestión Local mediante memorando de radicado No.20182000563143-201813005572231.falta anexar memorando | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% | 22.2% | 0.555 | 5.55% | De acuerdo con el reporte remitido por la SDP la alcaldía local cuenta con un 22,2% de avance acumulado entregado
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 |  | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Número de radicados recibidos / constestados | Área de Gestión del Desarrollo Local -Alcalde - Asesor Despacho | [6 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Toda la información se maneja con la plataforma ORFEO, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de petición y llevar la trazabilidad, se recibieron un total de 10 requerimientos a los cuales se les dio respuesta total. | ORFEO Tabla de Excel para seguimiento consolidada | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Toda la información se maneja con la plataforma ORFEO, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de petición y llevar la trazabilidad, se recibieron un total de (4) cuatro requerimientos a los cuales se les dio respuesta total. | ORFEO Tabla de Excel para seguimiento consolidada | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | TODA LA INFORMACIÓN SE MANEJA CON LA PLATAFORMA ORFEO, ASÍ MISMO EL FDLT CUENTA CON UNA TABLA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE TODOS LOS EJERCICIOS DE CONTROL Y LLEVAR LA TRAZABILIDAD, SE RECIBIERON UN TOTAL DE (5) CINCO REQUERIMIENTOS A LOS CUALES SE LES DIO RESPUESTA TOTAL. | Tabla de Excel para seguimiento consolidada | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Toda la información se maneja con la plataforma ORFEO, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los Solicitudes y llevar la trazabilidad, se recibieron un total de 3 requerimientos a los cuales se les dio respuesta total. | Tabla de Excel para seguimiento consolidada | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 4% | La alcaldía local durante la vigencia dio respuesta oportuna al 100% de los requerimientos remitidos por los miembros de corporaciones públicas
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | 1 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | CARPETA | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0% | 0% |  | Durante el primer trimestre no se programo esta meta porque se está esperando los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno; según indicaciones dadas en reunión de jefes de prensa, al iniciar el año. | N/A | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | Meta no programda | Durante el segundo trimestre no se programó esta meta, ya se tienen los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno; ya se realizó el plan de comunicaciones falta firma y aceptación del líder del proceso y su posterior socialización. | Plan de comunicaciones formalizado | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | Meta no programada | PARA EL TERCER TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADA ESTA META | N/A | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 | 1 | 100% | Se desarrollo el Plan de Comunicaciones para la Alcadía local enlazado al Plan de comunicaciones de la SDG en compañía del área de prensa de nivel central y cual se socializó y se dio a canocer a nivel interno de la alcaldía | Memorando plan de comunicaciones, socialización plan de comunicaciones, aprobación plan de comunicaciones, manual uso de imágenes | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 | 1 | 100% | 3% | Se desarrollo el Plan de Comunicaciones para la Alcadía local enlazado al Plan de comunicaciones de la SDG en compañía del área de prensa de nivel central y cual se socializó y se dio a canocer a nivel interno de la alcaldía
6 |  |  | Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS | 1 |  | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Registro fotográfico, piezas comunicativas, sinergias en redes sociales. | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Campañas Externas Realizadas | 1 | 4 | 100% | Durante el primer trimestre se cumplió mediante la campaña de alcaldesa a la calle, operativos de inspección y vigilancia a parqueaderos y la difusión de los diálogos ciudadanos, específicamente así: 1. Piezas de convocatorias Encuentros Ciudadanos 1.Reunión problemática estadio. 1..Rendición de cuentas. Piezas fotográficas. 1. recorridos: ocho piezas de recorrido secretaria movilidad/ recorrido pablo VI Recorrido la esmeralda. | -Línea gráfica de la campaña -Piezas convocatoria -Piezas recorridos -Captura de pantalla de: publicación página web -Captura de pantalla publicación en redes sociales Twitter y Facebook -Video Alcalde campaña | Campañas Externas Realizadas | 0 | 1 | Meta no programda | Durante el segundo trimestre se cumplió mediante la campaña de Arteusaquillo, específicamente así: 1. Piezas de convocatorias 2. programación de actividades a desarrollar. 3. Estrategia de redes. 4. fortalecimiento seguridad Teusaquillo. | Línea gráfica de la campaña -Piezas convocatoria -Piezas recorridos -Captura de pantalla de: publicación página web -Captura de pantalla publicación en redes sociales Twitter y Facebook | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | LA CAMPAÑA EXTERNA HACE REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD PARA ESCOGER LOS PUNTOS VULNERABLES DONDE ES NECESARIO INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD | PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la campaña del respeto a los derechos del consumidor | Publicaciones en redes sociales y página web | Campañas Externas Realizadas | 3 | 7 | 100% | 2% | Se realizaron 7 campañas externas enfocadas en el posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | EFICACIA | Registro fotográfico, piezas comunicativas, sinergias en redes sociales. | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Campañas Internas Realizadas | 1 | 2 | 100% | Se cumplió con la meta, con el desarrollo de la campaña del mes de la mujer teniendo en cuenta: El papel de la mujer en la sociedad. La igualdad de género La igual en condiciones laborales, CAMPAÑA MUJERES QUE CONSTRUYEN. Otra campaña fue la de AHORRO DE PAPEL, para concientizar el ahorro que debemos tener frente a este recurso y el aprovechamiento del mismo buscando reducir el impacto negativo al medio ambiente. | Videos realizados publicados en pantalla de la alcaldía local, durante el mes de marzo. FOTOGRAFIAS Por medio de imagen impresa y socializada en cada una de las oficinas donde se encuentran ubicadas las impresoras para generar consciencia sobre el uso y ahorro del papel. | Campañas Internas Realizadas | 3 | 4 | 100% | Se cumplió con la meta, con el desarrollo de las campañas de: 1 Semana Ambiental 2 Comunidad Digital 3 Optima Comunicación para la productividad. 4 Campaña PIGA uso racional del papel. | Por medio publicación en redes sociales Twitter, Facebook y WhatsApp | Campañas Internas Realizadas | 3 | 3 | 100% | 3 | PUBLICACIONES EN CARTELERA FISICAS Y DIGITALES. | Campañas Internas Realizadas | 2 | 3 | 100% | Se cumplió con la meta, con el desarrollo de las campañas de: 1 Campaña Bici 2 Campaña Novenas 3 Campaña ayudas Técnicas | Publicaciones en cartelera físicas y digitales. | Campañas Internas Realizadas | 9 | 12 | 100% | 2% | Se realizaron 12 campañas internas enfocadas a lso temas de transparencia, clima laboral y ambiente
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
8 |  | IVC | Archivar 183 (30%) actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 2% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1347 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 24 | 0 | 79 | 80 | 183 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI |  |  |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 24 | 24 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAL la alcaldía local de teusaquillo archivó 24 actuaciones de obras y urbanismo durante el primer trimestre del año | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | Meta no programda |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 79 | 20 | 25.32% | De acuerdo con los datos reportados en powerbi, la Alcaldía Local archivó el 25% (20) de las actuaciones de obras programadas para el trimestre (79). | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 80 | 19 | 23.75% | La alcaldía local archivo 14 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 183 | 87 | 47.54% | 0.9508% | Durante la vigencia la alcaldía local archivo 87 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018
9 |  |  | Archivar 184 (20%) actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1764 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 19 | 0 | 82 | 83 | 184 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI |  |  |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 19 | 19 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAL la alcaldía local de teusaquillo archivó 19 actuaciones de establecimientos de comercio durante el primer trimestre del año | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | Meta no programda |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 82 | 24 | 29.27% | De acuerdo con los datos reportados en powerbi, la Alcaldía Local archivó el 29% (24) de las actuaciones de obras programadas para el trimestre (82). | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 83 | 178 | 100% | La alcaldía local archivo 178 actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 184 | 216 | 100% | 2% | La alcaldía local archivo 216 actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801/2016
10 |  |  | Realizar minimo 20 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados |  | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | EFICACIA | Carpeta de solicitudes hechas a la Estación de Policia para que se realicen acciones, aplicativo ORFEO | Área de Gestión Policiva Jurídica (Jurídica) | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 2 | 6 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 3 acciones de control u operativos los cuales fueron: los siguientes operativos: (2) Operativo Clínica Colombia 17-01-2018; (2) Control de uso indebido espacio público 16-01-2018; (1) Restitución del espacio público Exp.007-2012, 02-02-2018; (1) Operativo iglesia señor de los milagros 14-02-2018; | Actas de reunión y operativos | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 | 6 | 100% | Durante II trimestre se realizaron 6 acciones de control u operativos los cuales fueron: los siguientes operativos: (1) Operativo Movilidad Galerías (2) Operativo IVC parqueadero TEUS 2. (3) cuatro jornadas de Georreferenciación. (4) Operativo de Tránsito barrio la esmeralda. (5) Operativo ventas ambulantes instalaciones del CAI soledad. (6) Operativo levantamiento cambuches CHC (7) Georreferenciación ventas ambulantes compensar calle 26. | Actas de reunión y operativos, registro fotografico | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 | 6 | 100% | Durante III trimestre se realizaron 6 acciones de control u operativos los cuales fueron: los siguientes operativos: (1) RECUPERACION ESPACIO PUBLICO, ALREDEDORES IGLESIA SAN ALFONSO. (2) RECUPERACION ESPACIO PUBLICO CALLE 24A ENTRE CARRERA 54 A CARRERA 60. (3) IVC-ESTABLECIMIENTO VENTA DE ANIMALES AV.CARACAS. (4) PLAN DE ACCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILACI VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. (5) OPERATIVO RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO BARRIO LA ESMERALDA (6) OPERATIVO RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO NICOLAS DE FEDERMAN. | Actas de reunión y operativos, registro fotografico | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 | 6 | 100% | Durante IV trimestre se realizaron 6 acciones de control u operativos los cuales fueron: los siguientes operativos: (1) Operativo Recuperación espacio Público alrededores Galerías y san Alfonso (2) Dilegancia Recuperación espacio Público Iglesia del Señor de los Milagros. (3) Operativo Franquicias espacio Público. (4) Operativo Recuperación Espacio Público Complejo Luis Carlos Sarmiento. (5) Operativo Recuperación Espacio Público calle 53. (6) Operativo Recuperación Espacio Público Quinta Paredes | Actas de reunión y operativos | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 20 | 24 | 100% | 3% | Se realizaron 24 operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público
11 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad economica | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica |  | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 9 | 10 | 12 | 11 | 42 | EFICACIA | Carpeta de solicitudes hechas a la Estación de Policia para que se realicen acciones, aplicativo ORFEO | Área de Gestión Policiva Jurídica (Jurídica) | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 9 | 9 | 100% | Durante el I trimestre se realizaron 9 acciones de control u operativos de actividad económica los cuales fueron: (1) control de ruido y cumplimiento fallo acción popular No.11001 del 16/01/18; (1) operativo parqueadero publico calle 22 del 16/02/18; (1) operativo parqueadero publico JM JV parking AC 24 del 19/02/18; (1) operativo parqueadero públicos centro comercial Galerías JM AC 24 del 28/02/18; (1) operativo parqueadero públicos avenida caracas del 05/03/18; (1) operativo parqueadero público el Cerezo del 06/03/18; (1) operativo control de Ruido del 22/03/2018; (1) operativo control a establecimiento de comercio llantas del 20/03/18; (1) operativo control a bodegas de reciclaje del 27/03/18; | Actas de reunión y operativos Registro fotográfico de los operativos | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 10 | 10 | 100% | Durante el II trimestre se realizaron 10 acciones de control u operativos de actividad económica los cuales fueron: (1) Operativo distrital IVC (2) operativo IVC licores Quinta Paredes. (3) operativo IVC barrio San Luis-Galerías. (4) operativo IVC licores Park Way (5) operativo parqueadero públicos calle 44 a la 44a (6) operativo IVC documentos funcionamiento Quinta Paredes (7) operativo jornada de sensibilización sobre cumplimiento acción popular 00428 (8) operativo Parqueaderos (9) operativo de verificación de niveles de emisión de ruido en distrito. (10) IVC parque de diversiones Familiar | Actas de reunión y operativos | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 | 10 | 83.33% | Durante III trimestre se realizaron 10 acciones de control u operativos en materia de actividad económica los cuales fueron: (1) OPERATIVO HOTELES. (2) OPERATIVO CASA HOTESLES REGISTRO DE TURISMO. (3) OPERATIVO HOSTALES Y HOTELES. (4)OPERATIVO PARQUEADEROS. (5) OPERATIVO IVC ESTABLECIMIENTOS CALLE 53 Y CRA 27 (6) IVC PARQUEADEROS. (7) OPERATIVO IVC BARRIO LA ESMERALDA (8) OPERATIVO HOTELES CONFERIAS BARRIO QUINTA PAREDES (9) IVC PARQUEADERO KR 20 # 44-40 (10) CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEY 1801-16 BARRIO QUINTA PAREDES HOTELES | EVIDENCIAS DE REUNIÓN DE OPERATVOS | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 11 | 11 | 100% | Durante IV trimestre se realizaron 11 acciones de control u operativos en materia de actividad económica los cuales fueron: (1) SENSIBILIZACION EC GALERIAS. (2) OPERATIVO IVC ALTA IMPACTO EN GALERIAS. (3) VISITA DE VERIFICACION PESOS Y MEDIDAS ESTACIONES DE GASOLINA BRIO. (4)OPERATIVO SEGUNDO SEMESTRE A PARQUEADEROS DE DIVERSIONES, DISPOSITIVOS DE ESTACIONAMIENTO CC GRAN ESTACIÓN. (5) OPERATIVO VISITA VERIFICACION PESAS Y MEDIDAS AV CRA 24 (6) VERIFICACION DE BALANZAS CENTRO COMERCIAL QUIRIMAL. (7) OPERATIVO PARQUEADEROS VERIFICACION DOCUMENTOS LEY 232-95 (8) OPERATIVO IVC ALCALDÍA LOCAL (9) OPERATIVO IVC CAI GALERÍAS (10) OPERATIVO IVC SECRETARÍA AMBIENTE TRAMPA GOL (11) IVC A CONSULTORIOS, CLÍNICAS VETERINARIAS Y PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES, ACCESORIOS E INSUMOS PARA MASCOTAS, COMERCIOS AFINES. | EVIDENCIAS DE REUNIÓN DE OPERATVOS | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 42 | 40 | 95.24% | 2.857% | Se realizaron 42 operativos en materia de actividad economica
12 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica |  | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica |  | 8 | 8 | 8 | 24 | EFICACIA | Carpeta de solicitudes hechas a la Estación de Policia para que se realicen acciones, aplicativo ORFEO | Área de Gestión Policiva Jurídica (Obras) | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 | 8 | 100% | Durante el II trimestre se realizaron 8 visitas de control urbano posteriores al acto administrativo, como lo indica cada acta de registro. | Actas de Operativos | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 | 8 | 100% | Durante el III trimestre se realizaron 7 visitas de control urbano posteriores al acto administrativo, como lo indica cada acta de registro, los cuales fueron: (1) VISITA DE CONTROL URBANO COLEGIO ANTONIO NARIÑO (2) VISITA DE CONTROL URBANO PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE OCUPACIÓN. (3) VISITA DE CONTROL URBANO CALLE 44 # 67A 40. (4) OPERATIVO CONTROL URBANO EXP.135-12. (5) VISITA DE CONTROL URBANO POSTERIOR (6) VISITA DE CONTROL URBANO POSTERIOR PREDIO CALLE 25 BIS # 31A97 (7) OPERATIVO DE CONTROL URBANO POSTERIOR A LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. | EVDENCIA DE REUNIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 | 8 | 100% | Durante el IV trimestre se realizaron 8 visitas de control urbano posteriores al acto administrativo, como lo indica cada acta de registro. | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 24 | 24 | 100% | 2% | Se realizaron 24 operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales |  | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animale | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Carpeta de acciones llevadas a cabo. | Área de Gestión del Desarrollo Local - Referente de ambiente | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 6 | 100% | Durante el I trimestre se realizaron los siguientes controles y operativos en materia relacionada con: (1) Jornada de socialización Manejo adecuado de residuos y Nuevos horarios de recolección, en compañía del nuevo concesionario de Aseo LIME en el barrio Belalcazar 01/03/18 (1) Jornada recolección de llantas dispuestas en espacio público, con el apoyo de la UAESP y Secretaria de Gobierno. 13/03/18 (1) Jornada de Identificación de puntos críticos de acumulación de escombros y campaña educativa para su recolección. 15/03/18 (1) Jornada de Sensibilización en el parque Guernica sobre tenencia responsable de animales de compañía y vacunación antirrábica felina y canina con el apoyo de la Sub Red Norte. 17/03/18. (1) Jornada de control de establecimientos de comercio de llantas. Imposición de comparendos Policía Nacional con el apoyo de la Secretaria de Gobierno.20/03/18 (1) Operativo de Control de ruido con SDA. Cierre de establecimientos de comercio que infringen la norma. Barrio Galerías.22/03/18 | Piezas de jornadas, Registro Fotográfico. | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 12 | 100% | Durante el II trimestre se realizaron 13 acciones AMBIENTALES, que son; (1) Celebración Río de Bogotá en el canal Arzobispo (2) Jornada de embellecimiento en el parque CADIZ (Quinta Paredes), y vacunación antirrábica para animales de compañía (3) Jornada de manejo adecuado de residuos JAC quinta paredes. (4) Jornada de sensibilización a establecimientos comerciales en la zona de Galerías, sobre horario de recolección de basuras por parte de LIM. (5) Jornada de sensibilización y embellecimiento colegio Palermo (6) jornada informativa a comerciantes del barrio pablo vi en la carrera 53 (7) Recorrido contaminación visual. Quinta paredes, el recuerdo Teusaquillo la esmeralda salitre occidental y Greco (8) Recorrido de vigilancia y sensibilización de recolección de residuos en compañía de la Alcaldía Local y LIME. Av Caracas con 32 hasta la Av Caracas con 28. (9) Recorrido de vigilancia y sensibilización horario de recolección de residuos barrio Galerías, en compañía de LIME y la Alcaldía Local (10) Reunión con Aguas de Bogotá temas a tratar Supervisión del convenio 001 2017, ideas para intervenir en el puente de la Cll 52 con Cra 30. (11) Se hace limpieza, corte de pasto e instalación de materas en la Cll 30 con Cra 19. (12) se realiza supervisión al convenio 001 de 2017 Aguas de Bogotá en la Cra 18 con Cll 33 | Piezas de jornadas, Registro Fotográfico, Actas | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 13 | 100% | Durante el III trimestre se realizaron 13 acciones AMBIENTALES, que son; (1) RECORRIDO Y JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS (2) JORNADA DE SIEMBRA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (3) JORNADA DE VACUNACIÓN Y EMBELLECIMIENTO PARQUE CADIZ. (4) JORNADA DE SENSIBILIZACION MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS COLEGIO PALERMO. (5) JORNADA DE RECUPERACIÓN PUNTO CRÍTICO DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS-JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS (6) JORNADA DE VACUNACIÓN Y EMBELLECIMIENTO PARQUE ALFONSO LOPEZ (7) JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO y RESIDENTES (8) JORNADA DE VACUNACIÓN, IMPLANTE DE MICROCHIPS PARQUE BELALCAZAR. (9) JORNADA DE IMPLANTE MICROCHIPS Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. (10) JORNADA DE TRANSPLANTE DE SEMILLERO DE CHICALA EN EL MARCO DE LA MESA DE AGRICULTURA URBANA (11) JORNADA DE LIMPIEZA BOGOTÁ LIMPIA (12) JORNADA DE RECUPERACIÓN PUNTO CRITICO (13) JORNADA DE RIEGO DE SEMILLERO DE ARBOLES | Piezas de jornadas, Registro Fotográfico, Actas | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 18 | 100% | Durante el IV trimestre se realizaron 13 acciones AMBIENTALES, que son trimestre se realizaron 13 acciones AMBIENTALES, que son; trimestre se realizaron 13 acciones AMBIENTALES, que son; 1. Jornada de limpieza canal del río arzobispo y recolección de residuos del entorno, vacunación antirrábica de animales de compañía con 39 vacunaciones. 2. jornada de limpieza y manejo de residuos, se tuvo asistencia de 25 personas, se recogieron 50 bolsas de residuos sólidos urbanos. 3. Jornada de siembra en el marco del plan t 2018.se sembraron 60 árboles entre esos (chicalá, nogal, árbol local, pino romerón, aliso y chilco) en dos parques cultura y arbolado especies nativos. 4. recorrido proyecto arbolado, se realiza recorrido con la comunidad y las diferentes entidades para verificar el proyecto de arbolado sobre la nqs. 5. Jornada de sensibilización de animales de compañía., se realiza jornada de sensibilización a 30 personas de la comunidad en el manejo y utilización de recoger con bolsas los desechos de los animales de compañía. 6. recorrido de verificación por contaminación visual, se realiza recorrido de verificación y se evidencian pasacalles sobre el andén obstaculizando el paso peatonal del barrio la esmeralda. 7. recorrido contaminación visual barrio salitre oriental no se observa durante el recorrido de verificación contaminación. 8. Jornada de sensibilización como realizar separación en la fuente de toda clase de residuos, se realiza jornada de sensibilización con lime, policía y fdlt 14 personas de la comunidad puerta a puerta, a comerciantes en el manejo y utilización de la separación en la fuente, días y horarios de recolección de residuos por parte de lime. 9. jornada de siembra de árboles sobre la nqs. 10. jornada ambiental canal rio san francisco, se realiza jornada con siembra de 24 árboles en compañía de la comunidad y las diferentes entidades. 11. jornada am huerta universidad nacional, se realiza jornada con la junta de acción comunal de galerías preparando el suelo para siembra de semillas. 12. jornada pm huerta universidad nacional. se realiza jornada con las líderes barrio Teusaquillo preparando el suelo para siembra de semillas. 13. seguimiento a punto crítico santa teresita, se realiza jornada en seguimiento a punto crítico en jornada de residuos y se socializa con el comercio comparendo ambiental. 14. Jornada de sensibilización animales calle 56 carrera 14 15.Jornada de sensibilización sector park way 17 de agosto 16.Recuperación de punto critico call 33a carrera 20 17.Sensibilización vendedores de jugo de naranja sector park way 18.Siembra de árboles en carrera 30 calle 45 a la calle 63 octubre 20 de 2018 | Piezas de jornadas, Registro Fotográfico, Actas | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 12 | 49 | 100% | 2% | Se realizaron 24 operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  |  |  | 10 | 10 | EFICACIA | Carpeta de acciones llevadas a cabo. | Área de Gestión Policiva Jurídica / Gestión del Riesgo | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 |  | Meta no programda | Durante el II trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 |  | Meta no programada | PARA EL TERCER TRIMESTRE ESTA META NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA. | N/A | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 | 10 | 100% | Durante el IV trimestre se realizaron 10 acciones de Control relacionados con pólvora,sustancias peligrosas que fueron: 1. Operativo Pólvora Teusaquillo. 2. Verificación acción de control comercializacion sustancias peligrosas CAI la esmeralda. 3. Sensibilización y operativos Pólvora el Campin. 4. Verificación Acción de Control venta de Pólvora CAI Galerías. 5. Verificación Acción de Control venta de Pólvora CAI de Federmann. 6. Verificación Acción de Control venta de Pólvora CAI Soledad. 7. Operativo Prevención control de Pólvora Iglesia San Alfonso. 8. Verificación acción de control, comercialización de Pólvora barrio Teusaquillo. 9. Verificación acción de control, comercialización de Pólvora barrio San Luis. 10. Sensibilización y uso responsable de la Pólvora, sector de Galerías calle 53. | Piezas de jornadas, Registro Fotográfico, Actas | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 | 10 | 100% | 1% | Se realizaron 10 operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas
15 |  |  | Pronunciarse (Avoca, rechazar o enviar al competente) sobre el 85% de las actuaciones policivas recibidas en las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | Número de autos durante la vigencia 2018/Número total de actuaciones radicadas) *100 | N/A | SUMA | Autos que avocan conocimiento | 0% | 0% | 0% | 85% | 85% | EFICACIA | APLICATIVO | Coordinacion Area de Gestion Policiva | SÍ ACTUA | SI |  |  |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 94% | Meta no programda | Dando alcance a la información para el plan de gestión, se informa que el total de expedientes recibidos en el segundo trimestre de 2018 en las Inspecciones de Policía de Teusaquillo (13 A, 13 B y 13 C antes 13 E), fue de 3215. Así mismo los expedientes de los cuales se pronunciaron (avocaron, rechazaron o enviaron al competente), conocimiento en el mismo trimestre fue de 3027. Obteniendo un resultado de cumplimiento de la meta propuesta para el primer trimestre del 94%, dando cumplimiento de un 9%, más de lo programado. El medio de verificación es el reporte emitido por el aplicativo SI ACTUA 2 o CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA. | Reporte sistema SI-ACTUA por Inspecciones | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% |  | Meta no programada | A LA ESPERA DE LINEAMIENTOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% | 100% | 100% | La alcaldía local se pronunció sobre el 100% de ñas actuaciones policivas recibidas durante la vigencia | MEMO 201822005591531 REPORTE METAS INSPECCIONES, reporte enviado por correo de parte de las inspecciones locales. REPORTA LA DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% | 100% | 100% | 1% | La alcaldía local se pronunció sobre el 100% de ñas actuaciones policivas recibidas durante la vigencia
16 |  |  | Resolver el 50% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | (Número de actuaciones resueltas/Total de actuaciones radicadas antes del 2018) *100 | N/A | SUMA | Actuaciones adminsitrativas resueltas | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | EFICACIA |  | Inspección de polícia |  | si |  |  |  |  | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO |  | 0% | 24% | Meta no programda | Se alcanzó un 24% de efectividad, teniendo en cuenta que el volumen de expedientes y comparendos que llegan a las Inspecciones de Policía por reparto conforme el Nuevo Código de Policía requiere una atención prioritaria; Toda vez que las actuaciones del 2016 hacia atrás, conforme a la norma establecida (Decreto Ley 1355 de 1970) corresponde a las partes elevar o manifestar el interés de continuar o impulsar dichos requerimientos, lo que hace que su trámite no se mida de igual manera con respecto a las del nuevo código de policía | Reporte sistema SI-ACTUA por Inspecciones |  | 0% |  | Meta no programada | A LA ESPERA DE LINEAMIENTOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA |  | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 50% | 67.1% | 100% | La alcaldía local resolvió el 67,10% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 | MEMO 201822005591531 REPORTE METAS INSPECCIONES, reporte enviado por correo de parte de las inspecciones locales. REPORTA LA DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 50% | 67.1% | 100% | 2% | La alcaldía local resolvió el 67,10% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016
|  |  | TOTAL PROCESO | 18%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) |  | SUMA | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa | 10% | 40% | 15% | 30% | 95% | EFICIENCIA | Información de ejecución presupuestal del Aplicativo PREDIS | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 10% | 18.42% | 100% | Durante I trimestre se obtuvo en compromiso presupuestales de inversión por un valor total de 2.644.537.640 total del presupuesto de inversión directa por un valor 14.353.342.000 equivalente a un 81.58% cumpliendo la meta | PREDIS | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 40% | 19.81% | 49.52% | Durante II trimestre se obtuvo en compromiso presupuestales de inversión por un valor total de 2.843.251.911 total del presupuesto de inversión directa por un valor 14.353.342.000 equivalente a un 19.81%, no dando de la meta. | PREDIS | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 15% | 25% | 100% | DURANTE III TRIMESTRE SE OBTUVO EN COMPROMISO PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN POR UN VALOR TOTAL DE $ 3,530,074,675 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA POR UN VALOR 14.353.342.000 EQUIVALENTE A UN 25%, DE CUMPLIMIENTO DE LA META. CON CORTE A ESTA FECHA LOS PROCESOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE PUBLICACIÓN | Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2018 - PREDIS | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 30% | 99.42% | 100% | Se cumplio y supero la meta definida, debido a la gestión propositiva e integral de la Alcaldía Local de Teusaquillo a diciembre 31 de 2018, puesto que se alcanzo una ejecución en Inversión Directa del 99,42% | REPORTE - Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a diciembre 31 de 2018, debidamente firmado por el responsable del presupuesto en 5 folios. | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% | 99.42% | 100% | 2% | La alcaldía local comprometio el 99,42% del presupuesto de inversió directa
18 |  |  | Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) |  | SUMA | Giros de Presupuesto de Inversión Directa | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | EFICIENCIA | Información de ejecución presupuestal del Aplicativo PREDIS | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 5% | 3.2% | 64% | Durante I trimestre se Giró 3.333.054.636/ 14.353.342.000 equivalente a un 2.32%; Cumpliendo la meta. | PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 5% | 10.68% | 100% | Durante II trimestre se Giró 1.532.920.262/ 14.353.342.000 equivalente a un 10.68%; llegando a superar el cumplimiento de la meta. | PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 10% | 19% | 100% | DURANTE III TRIMESTRE SE GIRÓ $ 2,669,037,201/ 14.353.342.000 EQUIVALENTE A UN 19%; LLEGANDO A SUPERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META. LOS PROCESOS NO SE HAN ADJUDICADO, NI SE HA INICIADO SU EJECUCIÓN POR LO TANTO NO HAY GIROS | Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2018 - PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 10% | 26.97% | 100% | Se acerco a la meta de giros, teniendo en cuenta que la misma se habia fijado en un 30%, sin embargo debido a que se estaba girando y ejecutando el agregado de Obligaciones por Pagar los giros de la vigencia de Inversión Directa no alcanzaron la meta fijada. | REPORTE - Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a diciembre 31 de 2018, debidamente firmado por el responsable del presupuesto en 5 folios. | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% | 26.97% | 89.9% | 1.798% | De acuerdo con el reporte remitido porla alcaldía local
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 |  | SUMA | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 |  | 3% | 20% | 27% | 50% | EFICIENCIA | Información Giros efectuados por oblig. Por pagar en el PREDIS | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% | 47.71% | 100% | Aunque la meta no se programa para el primer trimestre por omision se realiza el reporte de; Durante el I trimestre no se programó la meta, por error, pero se reporta lo ejecutado que equivale a: funcionamiento 43.54% Obligaciones por pagar vigencia anterior 2.35% Obligaciones por pagar otras vigencias 1.82% | PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 3% | 58% | 100% | Durante el II trimestre se reporta lo ejecutado que equivale a: funcionamiento 31.95% Obligaciones por pagar vigencia anterior 12.05% Obligaciones por pagar otras vigencias 13.88 % | PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 20% | 28.85% | 100% | DURANTE EL III TRIMESTRE SE REPORTA LO EJECUTADO QUE EQUIVALE A: FUNCIONAMIENTO 85,38% OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR 18,65% OBLIGACIONES POR PAGAR OTRAS VIGENCIAS 20,36 % LOS RECURSOS GIRADOS EN CON CORTE A ESTA EN UN LTO % CORRESPONDEN A LA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL QUE SE CONSTRUYE. | Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2018 - PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 27% | 32.62% | 100% | Se tenia como meta giral el 50% de la Obligaciones por Pagar tanto de la vigencia como de otras vigencias, sin embargo no se cumplio la misma debido entre otras razones a que a la fecha se esta en proceso de construcción de la Sede de la Alcaldía Local y los giros son de acurdo al avance de obra cuyo plazo de ejecución es de 24 meses y aún no se ha cumplido el mismo. | REPORTE - Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a diciembre 31 de 2018, debidamente firmado por el responsable del presupuesto en 5 folios. | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% | 32.62% | 65.24% | 1.305% | Se tenia como meta giral el 50% de la Obligaciones por Pagar tanto de la vigencia como de otras vigencias, sin embargo no se cumplio la misma debido entre otras razones a que a la fecha se esta en proceso de construcción de la Sede de la Alcaldía Local y los giros son de acurdo al avance de obra cuyo plazo de ejecución es de 24 meses y aún no se ha cumplido el mismo.
20 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 |  | SUMA | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 |  |  | 100% |  | 100% | EFICACIA | Información del aplicativo SECOP | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0% |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | Meta no programda | Durante el II trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | 100% | LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO PARA LA INTERVENCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO SE GENERÓ A PARTIR DE LAS DIRECTRICES DADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLIEGOS TIPO. POR ENDE, SE SOLICITÓ EL CONCEPTO PREVIO FAVORABLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU ENVIANDO EL INSUMO SOLICITADO MEDIANTE EL RADICADO FDLT N°. 20186320062911 DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018 Y SE DIO RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD COMPETENTE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018 MEDIANTE RADICADO FDLT N° 20186310035642 DANDO CONCEPTO PREVIO FAVORABLE A LOS ANEXOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTALES QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO, POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A ENVIAR LOS DOCUMENTOS PARA REVISIÓN POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y LUEGO DE LA REVISIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA DE LOS ANEXOS DEL PROCESO SE PROCEDIÓ A PUBLICARLO EN EL SECOP II COMO FDLT-LP-007-2018 . A LA FECHA EL PROCESO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ESTÁ SURGIENDO EL TRAMITE JURÍDICO PARA POSTERIOR SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL PROCESO EN MENCIÓN. | SOLICITUD CONCEPTO ALCALDÍAS Y SOPORTE TECNICO | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | meta no programada | La planeación y estructuración del proceso licitatorio para la intervención de malla vial y espacio público de la localidad de Teusaquillo se generó a partir de las directrices dadas para la implementación de los pliegos tipo. Por ende, se solicitó el concepto previo favorable al instituto de desarrollo urbano IDU enviando el insumo solicitado mediante el radicado del FDLT No. 20186320062911 del día 02 de abril de 2018 y se dio respuesta por parte de la entidad competente el día 12 de abril de 2018 mediante radicado FDLT No. 20186310035642 dando concepto previo favorable a los anexos técnicos y presupuestales que hacen parte integral del proceso, posteriormente se procedió a enviar los documentos para revisión por parte de secretaria de gobierno y luego de la revisión jurídica y técnica de los anexos del proceso se procedió a publicarlo en el secop II como fdlt-lp-007-2018 . A la fecha el proceso se encuentra adjudicado y se está surgiendo el trámite jurídico para posterior suscripción del acta de inicio del proceso en mención. | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | 100% | 2% | La planeación y estructuración del proceso licitatorio para la intervención de malla vial y espacio público de la localidad de Teusaquillo se generó a partir de las directrices dadas para la implementación de los pliegos tipo. Por ende, se solicitó el concepto previo favorable al instituto de desarrollo urbano IDU enviando el insumo solicitado mediante el radicado del FDLT No. 20186320062911 del día 02 de abril de 2018 y se dio respuesta por parte de la entidad competente el día 12 de abril de 2018 mediante radicado FDLT No. 20186310035642 dando concepto previo favorable a los anexos técnicos y presupuestales que hacen parte integral del proceso, posteriormente se procedió a enviar los documentos para revisión por parte de secretaria de gobierno y luego de la revisión jurídica y técnica de los anexos del proceso se procedió a publicarlo en el secop II como fdlt-lp-007-2018 . A la fecha el proceso se encuentra adjudicado y se está surgiendo el trámite jurídico para posterior suscripción del acta de inicio del proceso en mención.
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 |  | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Portal de contratación SECOP II | Área de Gestión del Desarrollo Local - Abogado FDLT | [6 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Durante I trimestre el FDLT Se viene subiendo toda la información contractual y de ajustes al SECOP I y actualizados en SECOP I, II y TVEC | Imagen Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC linkhttps://bit.ly/2qoN6jf | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Durante II trimestre el FDLT, sigue realizando la publicación de toda la información contractual y actualizados en SECOP II y TVEC | Imagen Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP II, TVEC y tabla de contratación | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | DURANTE III TRIMESTRE EL FDLT, SIGUE REALIZANDO LA PUBLICACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y ACTUALIZADOS EN SECOP II Y TVEC | MATRIZ PROCESOS DE SUBASTA Y DE CONTRATACIÓN. | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | DURANTE IV TRIMESTRE EL FDLT, SIGUE REALIZANDO LA PUBLICACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y ACTUALIZADOS EN SECOP II Y TVEC | MATRIZ PROCESOS DE SUBASTA Y DE CONTRATACIÓN. | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | 2% | La alcaldía local publico el 100% de la contratación del FDL
22 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE |  | SUMA | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Aquiridos |  |  | 40% | 40% | 80% | EFICACIA | Información del aplicativo SECOP | Área de Gestión del Desarrollo Local - Alcalde Local | [6 empty] | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% | 0% |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | Meta no programda | Durante el II trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 40% | 21% | 52.5% | DURANTE EL III TRIMESTRE SE TIENEN CINCO ORDENES DE COMPRA DE 24 PROGRAMAS QUE SON: (1) OC.IMPRENTA (2) GASOLINA (3) FERRETERIA (4) PAPELERÍA (5) LIMPIEZA | MATRIZ PROCESOS DE SUBASTA INVERSA. | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 40% | 43% | 100% | DURANTE EL IV TRIMESTRE SE TIENEN TRECE ORDENES DE COMPRA DE 24 PROGRAMAS QUE SON: (1) OC.IMPRENTA (2) GASOLINA (3) FERRETERIA ESPACIO PÚBLICO (4) PAPELERÍA (5) LIMPIEZA (6) CORREO EXPRESS (7) MANTENIMIENTO VEHICULOS (8) FERRETERIA ENTIDAD (9) SUMINISTRO THONNER (10) REFRIGERIOS (11)FOTOCOPIADORA (12) METROLOGÍA (13)MANTENIMIENTO COMPUTADORES | MATRIZ PROCESOS DE SUBASTA INVERSA Y AUTO CONCEJO DE ESTADO | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% | 64% | 80% | 0.8% | La alcaldía local adquirió el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente.
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la mofique o susutituya. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 |  | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Procesos contractuales de la Directiva 12 acompañados con conpecto de la SDG - Número de Procesos del Plan de Contrtación | Área de Gestión del Desarrollo Local - Abogado FDLT | [6 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 73% | 73% | La Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con 11 proyectos de inversión local de los cuales 8 cuentan con concepto de viabilidad técnica. En ese sentido, la meta se encuentra en proceso de cumplimiento del 73% | Memorandos/ formatos técnicos/Actas | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 80% | 80% | La Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con 11 proyectos de inversión local, con múltiples componentes cada uno, de los cuales 9 cuentan con concepto de viabilidad técnica. En ese sentido, la meta se encuentra en proceso de cumplimiento del 80% | concepto de la Secretaría de Integración Social, para la adecuación de un Jardín Infantil y realizar el proceso de Buen Trato dentro de la Localidad. De igual forma, se adjunta el concepto de viabilidad del IDRD, para realizar las Escuelas de Formación Deportiva dentro de la Localidad y actas | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO CUENTA CON 11 PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL, CON MÚLTIPLES COMPONENTES CADA UNO, SE SOLICITÓ CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA A LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL MARCO 1333, SE SOLICITÓ VIABILIDAD TÉCNICA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS POLICIVAS PARA LA ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO PROYECTO 1355, SE SOLICITÓ VIABILIDAD TÉCNICA A GOBIERNO PARA DEMOLICIÓN EN EL MARCO 1329, SE SOLICITÓ AL IDPAC PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMUNAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO 1351, | MEMORANDOS, CONCEPTOS DE VIABILIDAD | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | El FDLT, cuenta con un total de 10 proyectos de inversion los cuales tienen componentes diferentes pero todos ellos cuentan con concepto de viabilidad tecnica por parte de la cabeza del sector. | MEMORANDOS, CONCEPTOS DE VIABILIDAD | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 88.25% | 88.25% | 0.8825% | Se aplico el 88% de los lineamientos establecidos en la Diretiva 12 de 2016
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 | N/A | SUMA | Plan de Implementación del SIPSE Local |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | SIPSE Archivo Físico | Planeación Contratación | SIPSE Archivo Físico | SI |  |  |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Según informe del DGPDL la alcaldía local cumplió con el 100% del plan de implementación del SIPSE Local | Informe de DGPDL | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 96% | 96% | De acuerdo al radicado No. 20182100457703, la Alcaldía Local ejecutó el 96% del plan de implementación de SIPSE para el trimestre. | Radicado No. 20182100457703 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 93% | 93% | La alcaldía local ejecuto el 93% de las actividades programadas en el plan de implementación del SIPSE local para el semestre | Radicado No. 20182100457703 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 96.33% | 96.33% | 1.927% | Durante la vigencia la alcaldía local ejecuto el 96% de las actividades establecidas en el plan de implementación del SIPSE local
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 |  | CONSTANTE | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Remision correos y actas de asistencia | Contador - FDLT | [6 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local de teusaquillo asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables según informe de la subsecretaría de gestión institucional | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local participó en todas las jornadas de unificación de criterios contables, según informe presentado por la SGI y la Dirección financiera | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al Radicado No. 0184000431503, la Alcaldía Local asistió al 100% de las jornadas de actualización y unificación durante el semestre. | Radicado No. 20182100457703, Lista de asistencia | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Esta Meta aunque será reportada por la Subsecretaría de Gestión Institucional, desde el nivel local anexamos el memorando de cumplimiento y los anexos del mismo. | Radicado No. MEMORANDO 201840005643731, Lista de asistencia y Anexos Cumplimiento | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | 1% | La alcaldía local asistió al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables
26 |  |  | Reportar mensualmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) |  | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes de informacion entregada | Todas las áreas | [6 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | Durante I trimestre el área de Contratación reporta las cuentas mensuales, el área de asesoría de obras reporta las Multas por medio de memorando N. 20186330003313 mes de febrero, memorando 20186330002903 mes de marzo., cobro coactivo memorando 20186310032192, Tesorería distrital también reporto ingresos, gastos y saldos en cada mes, así mismo almacén reporto los movimientos que el aplicativo SI-CAPITAL, ha permitido hasta la fecha y existe consolidado entre área contable y almacén hasta el mes de enero. | Orfeo, memorandos lineamientos SDG-Actas | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | Durante II trimestre el área de Contratación reporta las cuentas mensuales, el área de asesoría de obras reporta las Multas por de la matriz de análisis estadístico y deudores mayores de 60. Tesorería distrital también reporto ingresos, gastos y saldos en cada mes, así mismo almacén reporto los movimientos que el aplicativo SI-CAPITAL, ha permitido hasta la fecha y existe consolidado entre área contable y almacén hasta el mes de mayo. | Matriz de análisis estadístico, memorandos lineamientos SDG-Actas | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 90% | 90% | PARA EL III TRIMESTRE TESORERÍA DISTRITAL REPORTO INGRESOS, GASTOS Y SALDOS EN CADA MES, ASÍ MISMO ALMACÉN REPORTO LOS MOVIMIENTOS QUE EL APLICATIVO SI-CAPITAL, HA PERMITIDO HASTA LA FECHA Y EXISTE CONSOLIDADO ENTRE ÁREA CONTABLE Y ALMACÉN HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE. | REPORTE DE CONCILIACIONES. | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 95% | 95% | Durante IV trimestre el área de Contratación reporta las cuentas mensuales, el área de asesoría de obras reporta las Multas por la matriz de análisis estadístico y deudores mayores de 60. Tesorería distrital también reporto ingresos, gastos y saldos en cada mes, así mismo almacén reporto los movimientos que el aplicativo SI-CAPITAL, ha permitido hasta la fecha y existe consolidado entre área contable y almacén hasta el mes de noviembre. | REPORTE DE CONCILIACIONES. | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 95% | 95% | 1.9% | La alcaldía local reporto el 95% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 |  | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte | Todas las áreas | [6 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 50.9% | 50.9% | Durante I trimestre la Alcaldía Local ha dado respuesta de Fondo a un 50.9%. Toda la información se maneja con la plataforma ORFEO, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de peticion y llevar la trazabilidad.a pesar del malfuncionamiento del ORFEO, ya que duplica triplica y cuadruplica oficios o no deja cerrar las entradas. | ORFEO y Tabla De Seguimiento suministrada por la oficina de atencion al ciudadano de nivel Central | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 94.9% | 94.9% | Durante II trimestre la Alcaldía Local ha dado respuesta de Fondo a un 94.9%, a pesar del estado de malfuncionamiento del ORFEO, ya que duplica triplica y cuadruplica oficios o no deja cerrar las entradas, la alcaldía ha realizado un seguimiento riguroso a este tema. | Reporte secretaria distrital de gobierno oficina de servicio de atención a la ciudadanía reporte Preventivo Alcaldía Local de Teusaquillo 2017-2018, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de petición y llevar la trazabilidad. | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 70.6% | 70.6% | DURANTE III TRIMESTRE LA ALCALDÍA LOCAL HA DADO RESPUESTA DE FONDO A UN 70,6%, LA ALCALDÍA HA REALIZADO UN SEGUIMIENTO RIGUROSO A ESTE TEMA, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO DOS MESA DE TRABAJO CON LA IDER DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, ASI COMO TAMBIÉN A REALIZADO SEGUIMIENTO Y REPORTE EN EXCEL Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓ PARA TAL FIN. | PLAN DE ACCIÓN, EVIDENCIA DE REUNIONES, MATRIZ DE EXCEL | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 79.1% | 79.1% | Reporte Secretaria Distrital de Gobierno oficina de servicio de Atención a la Ciudadanía SAC reporte Preventivo Alcaldía Local de Teusaquillo 2017-2018, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de petición y llevar la trazabilidad, así de esta manera a la fecha para el año 2018 el porcentaje de respuesta y tramite definitivo fue de un 79,1% y para el año 2017 fue de un 98,3%, para un promedio de cumplimiento de un 88,7%. | PLAN DE ACCIÓN, EVIDENCIA DE REUNIONES, MATRIZ DE EXCEL- Reporta herramienta OneDrive 2017 y 2018 | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 81.53% | 81.53% | 5.707% | En promedio la alcaldía local respondio el 82% de los requerimientos asignados
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Aplicar la TRD al 100% de la serie contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 5% | RETADORA (MEJORA) | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | (No. Contratos con aplicación de la TRD en la alcaldía local/Total de contratos del periodo 2006-2016)*100 | 650 Contratos | SUMA | TRD aplicada serie contratos |  |  | 50% (325) | 50% (325) | 100% | EFICACIA | Actas de capacitación | Área de Gestión Corporativa Local | Revisión Archivo físico | SI |  |  |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 |  | Meta no programda |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (325) | 100% | 100% | De acuerdo al radicado No. 20184200449433, la Alcaldía Local aplicó el 100% de la serie de contratos para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | radicado No. 20184200449433 | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (325) | 100% | 100% | La Alcaldía Local de 610 contratos que a la vigencia tiene, aplicó las tablas de retención a 542, dando un avance de cumplimiento del 74% | Radicado No. memorando 20194220014113 y correo enviado del reporte entregado por el nivel local | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 100% | 100% | 100% | 5% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección Administrativa la alcaldía local aplico la TRD al 100% de la serie contratos
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
29 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2018 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | N/A | CONSTANTE | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Administrador de red Alcaldía Local de Antonio Nariño | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI |  |  |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% |  | Meta no programda |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 74% | 74% | De acuerdo al radicado No.20184400435333, la Alcaldía Local cumplió el 74% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI. | Radicado No. 20184200449433 | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 81% | 81% | Reporta la Dirección de Tecnología e Información, desde nivel local, anexamos las evidencias de lineamientos DTI | Evidencias de Lineamientos Y CUADRO REPORTE META DTI | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 77.5% | 77.5% | 3.875% | La alcaldía local cumplio con el 78% de los lineamientos de gestión de las TIC
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
30 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | Área de Gestión del Desarrollo Local - - ABOGADO FDLT | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | Meta no programda |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | Meta no programada | Meta no programada |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 | 1 | 100% | El ejercicio del normagrama se realizó en atención a la solicitud de la honorable concejala; María Victoria Vargas de la bancada del partido conservador. Dicho ejercicio fue liderado por la Subsecretaría de Gestión Local, mediante memorando Radicado No.20182000266183. | memorando Radicado No.20182000266183. | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 | 1 | 100% | 3% | El ejercicio del normagrama se realizó en atención a la solicitud de la honorable concejala; María Victoria Vargas de la bancada del partido conservador. Dicho ejercicio fue liderado por la Subsecretaría de Gestión Local, mediante memorando Radicado No.20182000266183.
31 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Lista de chequeo remitida de nivel central | Referente PIGA | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | La alcaldía local de teusaquillo realizó la medición de desempeño ambiental según los lineamientos de la OAP | Informe de medición ambiental | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | Meta no programada | Meta no programada |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | Se realiza el Registro de la Medición Ambiental, por medio de la herramienta dirigida desde el sistema de gestión ambiente | Imagen del Pantallazo de reporte y evidencia de la Reunión | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 | 2 | 100% | 3% | La alcaldía local de teusaquillo realizó la medición de desempeño ambiental según los lineamientos de la OAP
32 |  |  | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2017, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017 /Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017)*100%) | 534 | SUMA | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la Alcaldía Local |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte de cumplimiento partiendo de la base 2017 según radicado No.20184600019853 | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 474 | 100% | Según informe de servicio a a la ciudadanía la alcaldía local de teusaquillo pasó de tener 534 requerimientos ciudadanos a 474 durante el primer trimestre de 2018 | radicado 20184600227103 | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 474 | 0% | De acuerdo al informe enviado por el profesional de servicio atención a la ciudadanía la alcaldía local de teusaquillo cuenta con 474 requerimientos vencidos de la vigencia 2017 | Informe requerimientos | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía |  |  | Meta no programada | Meta no programada | CITACIONES Y EVIDENCIA DE REUNION | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 98.3% | 98.3% | Reporte Secretaria Distrital de Gobierno oficina de servicio de Atención a la Ciudadanía SAC reporte Preventivo Alcaldía Local de Teusaquillo 2017, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de petición y llevar la trazabilidad, así de esta manera a la fecha para el año 2017 fue de un 98,3%. | PLAN DE ACCIÓN, EVIDENCIA DE REUNIONES- Reporta herramienta OneDrive 2017 Acta de Reunión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 98.3% | 98.3% | 2.458% | Reporte Secretaria Distrital de Gobierno oficina de servicio de Atención a la Ciudadanía SAC reporte Preventivo Alcaldía Local de Teusaquillo 2017, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de petición y llevar la trazabilidad, así de esta manera a la fecha para el año 2017 fue de un 98,3%.
33 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Registro en Actas | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | La alcaldía local de teusaquillo realizó el reporte de la buena práctica en el aplicativo Ágora | Informe de buenas prácticas registradas en el ÁGORA | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | Se registró una buena práctica por proceso. | IMAGEN DE REPORTE | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | Esta meta fue cumplida en el Tercer Trimestre de la vigencia, se aclara en reunión con la Analista de la OAP el día 09-12-2018, se enviara evidencia del reporte del tercer trimestre. | Reporte en la herramienta destinada y evidencia de la reunión. | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 | 2 | 100% | 2.5% | La alcaldía local realizó el registro de la buena práctica y lección aprendida en la plataforma Agora
34 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO I(a excepción de los derechos de petición) | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 | 1144 | CONSTANTE | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 50% |  | 50% | 100% | EFICACIA | Registro Excel y Actas | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | 90% |  | Durante el I trimestre se llevó a cabo la reunión con la referente de gestión documental de la SDG, en donde se expuso las inquietudes sobre el proceso de depuración del sistema de gestión documental ORFEO I, se dejaron establecidos unos compromisos desde la SDG y el FDLT. Para el mes de marzo por parte de la referente de SDG se obtuvo la base de datos consolida, con la cual FDLT puede depurar todo lo pendiente en ORFEO I. | Acta de reunión, Acta de capacitación y base de datos consolidada ORFEO | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% | 1% | 2% | La alcaldía local de teusaquillo cuenta con 1144 comunicaciones en el aplicativo ORFEO 1 | Informe de ORFEO 1 | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | Meta no programada | NIVEL CENTRAL-MATRIZ DE REPORTE ENVIADA POR DTI. ADICIONAL A ESTA META LA ALCALDÍA LOCAL PRESENTO UN PLAN DE ACCIÓN, SE REALIZÓ LA MESA DE TRABAJO ESTABLECIENDO DUPURAR EN EL SEGUIMIENTO LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ORFEO I, PARA PROCEDER AL CIERRE MASIVO DE LOS CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL. | PLAN DE ACCIÓN, EVIDENCIA DE REUNIÓN, MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN. | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% |  |  | Según el reporte de ORFEO I la alcaldía local cuenta con 2.536 comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | PLAN DE ACCIÓN, EVIDENCIA DE REUNIÓN, MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN. | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% | 1% | 1% | 0.03% | La alcaldía local reporta que se presento ante Servicio a la ciudadanía un plan de acción, en el cual se realizó mesa de trabajo para la depuración en el seguimiento, la organización de la base de datos de Orfeo I, para proceder al cierre masivo de los certificados de residencia y de propiedad horizontal, de una base de 3664 que tenía la alcaldía en trámite a la depuración y cierre se estable en una primera fase un total pendientes de 664 y de estos se realizó nuevamente todo el proceso de revisión, respuesta y se envió a la líder de la oficina SAC, para su verificación y proceso de depuración quedando pendiente lineamientos desde esta oficina.
35 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-No. De acciones vencidas de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso /N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 83.5% | 83.5% | Durante el I trimestre se han realizado el seguimiento y reporte de los planes de mejoramiento contemplados en el sistema SIG, de los cuales la alcaldía contaba con 8 planes abiertos sin proceso y de los cuales la OAP dio el aval de validación de aprobación de 5 y 3 no fueron aprobados. Se dio seguimiento al plan de mejora de PAD 174, de la contraloría general | Aplicativo Gestión para la Mejora y Plan de mejora contraloría remitido, matrices de seguimiento, memorandos | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 50% | 50% | Acciones de mejora interna - 50% |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 71% | 71% | NIVEL CENTRAL-OAP, EN EL SISTEMA DE CALIDAD SIG, LA ALCALDÍA CONTABA CON UN SOLO PLAN DE ACCIÓN EL 873, EL CUAL FUE CARGADO LA EVIDENCIA Y REPORTADO PARA SU CIERRE. PARA LA CONTRALORÍA SE PRESENTO EL PLAN DE ACCIÓN PARA LAS 24 ACCIONES INCUMPLIDAS CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS Y FUERON ACEPTADAS Y CERRADAS A LA FECHA. Planes abiertos 3; Número de acciones abiertas sin vencer 5; Número de acciones abiertas vencidas 2. | REPORTE DEL SIG. REPORTE PLAN DE MEJORAMIENTO Y EVIDENCIAS CONTRALORÍA. | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 0% | 0% | De acuerdo con el informe reportado por el analista la alcaldía local cuenta con un nivel de vencimiento del 100% de los 3 planes de mejoramiento en estado abierto | REPORTE DEL SIG. REPORTE PLAN DE MEJORAMIENTO Y EVIDENCIAS CONTRALORÍA. | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 0% | 0% | 0% | De acuerdo con el informe reportado por el analista la alcaldía local cuenta con un nivel de vencimiento del 100% de los 3 planes de mejoramiento en estado abierto | 29% | Nivel de vencimiento planes de mejoramiento interno | 4% | Nivel de vencimiento planes externos
36 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | porcentaje de cumplimiento de requerimientos d ela ley 1712 del 2014 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | registro de actividades de publicacion, registro fotografico con las direcciones URL | REFERENTE PAGINA WEB LOCAL | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 95% | 95% | Durante el I trimestre se desarrolló esta meta a través de la matriz de contenido y la actualización de la página WEB Local lineamientos de la Oficina Asesora de planeación-comunicaciones, donde se aprecia el cumplimiento del 98% del Registro de Publicación de la Pagina Web correspondiente a la Ley 1712. | Matriz de Contenido publicaciones alcaldía local de Teusaquillo | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | Según el registrode publicaciones de la alcaldía local de teusaquillo, esta cumple con el 98% de los criterios de la ley 1712 |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | La Alcaldía Local publicó el 98% de la información relacionada con el proceso. | SE ANEXA MATRIZ DE REPORTE. http://www.teusaquillo.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | Según el registro de publicaciones de la Alcaldía Local de Teusaquillo, esta cumple con el 98% de los criterios de la ley 1712, quedando pendiente el componente de datos abiertos | SE ANEXA MATRIZ DE REPORTE. http://www.teusaquillo.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | 2.94% | Según el registro de publicaciones de la Alcaldía Local de Teusaquillo, esta cumple con el 98% de los criterios de la ley 1712, quedando pendiente el componente de datos abiertos
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 93.04% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 85.2% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 86.01% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 92.97% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | 84.48%
[44 empty] | 0.28571 | +100-28.5
Note on J13: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG