## PLAN DE GESTION
PROCESO FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DDHH | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Dirección de Derechos Humanos Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia Subdirección de Asuntos Étnicos |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 1 de marzo 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 157373
[6 empty] | 2 | 27 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 80% de acuerdo con lo programado, y del 17% acumulado para la vigencia.
[6 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 90,27% de acuerdo con lo programado, y del 44,85% acumulado para la vigencia.
[6 empty] | 4 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 91,5% de acuerdo con lo programado, y del 68,27% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | Numerador | Denominador | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | 1 | Implementar una (1) estrategia en la que se defina la gestión de archivos de derechos humanos según las disposiciones existentes (Protocolo gestión de archivos de derechos humanos - Acuerdo 04 de 2015) en acompañamiento de la Dirección Administrativa. | 4.706% | Retadora (de mejora) | Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | # de estrategias de gestión de archivos de derechos humanos implementada. | N/A | 0 | SUMA | Formulación e implementación de Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | EFICACIA | Informe de estrategia de organización y gestión de archivos de derechos humanos | Organización del archivo según las disposiciones existentes | Subsecretaría y Dirección de Derechos Humanos | Organización archivo físico Informes de avance | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II Trimestre de 2021 | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó el inventario documental en el depósito 34, verificando la existencia de los expedientes físicos frente a la relación entregada en el formato único de inventario documental (FUID); de igual manera, se rectificó la foliación y se adelantó la rotulación de carpetas, cajas, limpieza y retiro de material abrasivo, de 321 unidades documentales. La Dirección de Derechos Humanos se articula a los lineamientos de la Subsecretaria de Gestión Institucional, para la realización de informes mensuales de gestión y seguimiento en el archivo físico. | (1) Informe de Gestión documental | No programada |  | #VALUE! |  |  | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida. Se realizó el inventario documental en el depósito 34, verificando la existencia de los expedientes físicos frente a la relación entregada en el formato único de inventario documental (FUID); de igual manera, se rectificó la foliación y se adelantó la rotulación de carpetas, cajas, limpieza y retiro de material abrasivo, de 321 unidades documentales. La Dirección de Derechos Humanos se articula a los lineamientos de la Subsecretaria de Gestión Institucional, para la realización de informes mensuales de gestión y seguimiento en el archivo físico.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 2 | Implementar el 100% de una estrategia de valoración de impacto de las formaciones que se realizan en el marco del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de valoración del impacto de las formaciones en el marco del PDEDHPR | Número de acciones implementadas de la estrategia | Número de acciones diseñadas de la estrategia | 0 | CRECIENTE | Documentos diagnósticos generados de la estrategia de formación con recomendaciones realizados | No programada | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Informe de valoración de impacto de formaciones | Informe diagnóstico | Equipo de Formación - Dirección de Derechos Humanos | Evidencias de reunión | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2022 | No programada | 50% | 50% | 100% | En el segundo trimestre se realizó la segunda aplicación de la valoración de impacto, a las personas que asistieron a procesos de formación en diciembre 2020, enero, febrero y marzo 2021. El proceso de clasificación, sistematización, aplicación y análisis se dio entre los meses de abril y mayo, esta tarea se desarrolló con apoyo de una practicante de la U. Externado, en el marco del convenio de prácticas con dicha institución. Se envió la valoración a 1.174 correos y se contó con la respuesta del 7.5%, mostrando un porcentaje por encima de 90% en el rango de aceptable, bueno y excelente. | Planeación de prácticas con el producto concertado de aplicación y análisis de valoración de impacto. (Anexo 1). Actas de reunión y seguimiento de productos con la estudiante de la U. Externado que contienen en detalle los avances. (Anexo 2). Acta final de entrega de productos con documento final de análisis y presentación final de resultados. (Anexo 3). | 75% | 75% | 100% | La valoración de impacto se aplica una vez por semestre, en el trimestre se aplicó a toda la ciudadanía la valoración de satisfacción, en una escala de 1 a 5, de 1.261 registros de respuestas, 1.198, asignaron puntuación sobresaliente y excelente (4 y 5), teniendo así un 95% de respuesta positiva a los procesos de formación. En el cuarto trimestre se aplicará la valoración de impacto semestral. | Se anexan tablas de reporte de puntuación julio, agosto y septiembre 2021 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se aplicó a toda la ciudadanía la valoración de satisfacción, en una escala de 1 a 5, de 1.261 registros de respuestas, 1.198, asignaron puntuación sobresaliente y excelente (4 y 5), teniendo así un 95% de respuesta positiva a los procesos de formación. En el cuarto trimestre se aplicará la valoración de impacto semestral.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 1 | 3 | Diseñar una (1) batería de indicadores (gestión, calidad, impacto, eficiencia) que permita cuantificar y cualificar los resultados de las atenciones en las rutas | 4.706% | Retadora (de mejora) | Batería de indicadores | # de baterías de indicadores gestión, calidad, impacto, eficiencia diseñados | N/A | 0 | SUMA | Batería indicadores | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | EFICACIA | Batería de indicadores | Documento con la batería de indicadores caracterizada | Subsecretaría, Dirección de Derechos Humanos, SAE | Evidencias de reunión y carpeta compartida Dirección | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2023 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II Trimestre de 2023 | No programada | 1 | 0.3 | 30% | Se presenta instrumento batería indicadores para las rutas de atención de DDHH; donde las rutas de trata de personas, LGTBI y defensores amplían la propuesta inicial con objeto de atender acceso a servicios de la población usuaria y focalización de territorios. Trata de Personas: se presenta documento con indicadores que permita hacer seguimiento y evaluar el impacto de las acciones desarrolladas. Defensores y Defensoras: se han realizado dos matrices para focalizar dos localidades Suba y Rafael uribe Uribe, localidades con mayor dinámica en la priorización de casos. Durante el trimestre no fue posible avanzar sobre la batería de indicadores dado que después de presentada la propuesta se empezó a revisar por Business Support, quienes brindarán directrices para continuar con la batería de indicadores, lo cual se desarrollará en el cuarto trimestre de la vigencia. | Matriz Excell propuesta de indicadores por ruta | No programada |  | #VALUE! |  |  | 1 | 0.3 | 30% | Se presenta instrumento batería indicadores para las rutas de atención de DDHH; donde las rutas de trata de personas, LGTBI y defensores amplían la propuesta inicial con objeto de atender acceso a servicios de la población usuaria y focalización de territorios. Trata de Personas: se presenta documento con indicadores que permita hacer seguimiento y evaluar el impacto de las acciones desarrolladas. Defensores y Defensoras: se han realizado dos matrices para focalizar dos localidades Suba y Rafael uribe Uribe, localiades con mayor dinámica en la priorización de casos. Durante el trimestre no fue posible avanzar sobre la batería de indicadores dado que después de presentada la propuesta se empezó a revisar por Business Support, quienes brindarán directrices para continuar con la batería de indicadores, lo cual se desarrollará en el cuarto trimestre de la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 4 | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada | # de las personas atendidas en los espacios de atención diferenciada | # total de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada | 100% | CONSTANTE | Porcentaje de atenciones* *Este corresponde al # de atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Informe de seguimiento a atención de la población que acuda a espacios de atención diferenciada | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Registro de información en formatos de atención. Informes de seguimiento | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2020 se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada, así: 817 personas atendidas en los espacios de atención diferenciada. De estas personas, 319 acudieron a los Centros CONFIA y 498 a la Casa del Pensamiento Indígena. | Informe de seguimiento a la gestión | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2021 se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada, así: se realizaron 1151 atenciones en total desde los espacios de atención diferenciada. De estas atenciones se realizaron 510 desde los centros CONFIA y 641 personas desde la Casa del Pensamiento Indígena. | Informe de seguimiento a la gestión | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2021 se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada, así: se realizaron 2.596 atenciones en total desde los espacios de atención diferenciada. De estas atenciones, se realizaron 583 desde los centros CONFIA, 57 desde la Posá Wiwa, 16 desde el Emancipation Raizal Plies y 1.940 desde la Casa del Pensamiento Indígena. | Informe de seguimiento a la gestión | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada, así: 1.968 personas atendidas en los espacios de atención diferenciada. De estas personas, 1412 acudieron a los Centros CONFIA, 3079 a la Casa del Pensamiento Indígena, 57 acudiero al EAD Posá Wiwa y 16 al EAD Emancipation Raizal Plies.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | 5 | Realizar 4 Informes ejecutivos que evidencien los avances en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | 4.706% | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | N/A | 0 | SUMA | (4) Informes de avance a la implementación de los PIAA grupos étnicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICIENCIA | Informe trimestral | (4) Informes | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidado en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | El proceso de construcción conjunta y concertación para la inclusión del enfoque diferencial étnico del Art. 66 del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 se desarrolló de manera asertiva y culminó en el término establecido en el mismo artículo - 4 meses a partir de la expedición del presente Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024, garantizando la participación de todos los grupos étnicos que habitan en Bogotá. Las etapas de la ruta se metodológica son: Alistamiento, proceso de participación y proceso de concertación. En total se desarrollaron 67 reuniones en la etapa de participación, y 88 reuniones en la etapa de concertación. Se presenta el informe de los avances del primer trimestre de 2021, en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | Informe y anexos | 1 | 1 | 100% | •Se establecieron parámetros técnicos en coordinación con el equipo de la Secretaría Distrital del Planeación, donde se generaron criterios para el seguimiento cuantitativo, la revisión, compilación y publicación de la Matriz de Seguimiento y plan de acción, instrumento de planeación que mide el avance efectivo de las acciones afirmativas, garantizando la calidad y pertinencia. •Se definieron los roles de la SAE en su papel de rector de las políticas étnicas. •Se convocó a jornadas de trabajo con todos los Sectores que concertaron Acciones Afirmativas con las Comunidades Étnicas, en aras de unificar criterios, garantizar la calidad, la validez, coherencia y el óptimo diligenciamiento de los avances del segundo trimestre de la vigencia, en articulación con la Oficina Asesora de Planeación-OAP- de la Secretaría Distrital de Gobierno. •Se desarrolló la estrategia de seguimiento a la implementación de las acciones afirmativas, es así como el equipo técnico de la SAE acompañó 22 reuniones de seguimiento entre los sectores y los grupos étnicos, logrando asesorar técnica y metodológicamente en la materialización de las acciones concertadas, además el correcto diligenciamiento de la Matriz del plan de acción. | Informe : • En el informe se presenta un primer apartado que contiene un informe ejecutivo de los avances presentados por los sectores que dan cuenta del avance cualitativo del primer trimestre con énfasis en el Sector Gobierno. • En el segundo apartado el avance de abril – junio de la gestión del equipo PIAA de la SAE en la implementación de los planes de acciones afirmativas de grupos étnicos focalizado en las acciones del Sector Gobierno | 1 | 1 | 100% | La Subdirección de Asuntos Étnicos (SAE), en el marco de la concertación del Art. 66, del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2021, realiza un informe ejecutivo correspondiente al tercer tirmestre de 2021, que muestra el seguimiento a la implementación de las acciones concertadas entre el Distrito y las comunidades étnicas, detallando la gestión operativa, articulación, alertas y oportunidades de mejora. | • 1 Informe ejecutivo que muestra los avances del tercer trimestre de 2021 (julio-septiembre), referente a la implementación de los Planes de Acciones Afirmativas para los grupos étnicos. | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 3 | 75% | En el marco del proceso de seguimiento a las acciones concertadas en los Planes Integrales de Acciones Afirmativas, desde la Subdirección de Asuntos Étnicos se definieron una serie de parametros técnicos y metodologicos para realizar el proceso de asistencia técnica a los sectores corresponsables de implementación de las acciones y, en el mismo sentido, el seguimiento a las acciones a cargo del Sector Gobierno. Como producto del ejercicio adelantado, se logró el diligenciamiento de la matriz de seguimiento a la implementación de las acciones afirtmativas y la elaboración de los informes de seguimiento.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | 6 | Realizar 4 Informes del avance en la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | 4.706% | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | N/A | 0 | SUMA | (4) informes de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICIENCIA | Informe trimestral | (4) Informes | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidado en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | El Plan de Vida del Pueblo Muisca de Bosa cuenta con las siguientes etapas: Formulación, validación y aprobación, adecuación institucional, socialización y diálogo intercultural, formulación de fichas técnicas de los proyectos, concertación de los proyectos de plan de vida, implementación y acompañamiento. En el marco del proceso de implementación de este plan, se han realizado las siguientes acciones: • Actualización del documento memoria de implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa. • La comunidad indígena Muisca de Bosa planteó 134 iniciativas comunitarias de acuerdo con sus 7 estantillos o pilares; la SAE realizó una adecuación institucional, agrupando las iniciativas comunitarias en 17 perfilaciones de macroproyectos, identificando las entidades que según su competencia misional podrían atender el tema. • La Subdirección de Asuntos Étnicos presentó oficialmente el plan de vida “Palabra que cuida y protege la semilla” a todas las entidades involucradas. Se adelantaron 12 mesas de trabajo con las entidades del Distrito, para presentar los resultados del plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “Palabra que cuida y protege la semilla” y concertar la ruta a desarrollar. | Informe y anexos | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2021, se actualizó el documento memoria del Plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa, que da cuenta de los espacios comunitarios propiciados desde la SAE; los espacios de articulación institucional con otras entidades del Distrito, con el fin de avanzar en la implementación de las mismas. Adicionalmente, se evidencia la gestión en términos de la elaboracion de las fichas de proyectos del Plan de vida. Este informe cuenta con las siguientes secciones: Introducción, Pertinencia legal, Antecedentes de la gestión Proceso de planeación, Implementación de las propuestas del Plan de vida. Por cada una de las propuestas del Plan de vida, se cuenta con una ficha que contiene la siguiente información: Nombre del proyecto del Plan de vida, Entidades del Distrito involucradas,Estantillo del Plan de vida, Acciones adelantadas, Fecha del espacio, Tipo de espacio, Descripción de la actividad | Documento en PDF que evidencia los avances en la implementación del Plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa. | 1 | 1 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2021, se actualizó el documento memoria del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa, que da cuenta de los espacios comunitarios propiciados desde la SAE; así como los espacios de articulación institucional con otras entidades del Distrito, con el fin de avanzar en la implementación de las mismas. Adicionalmente, se evidencia la gestión en términos de la elaboracion de las fichas de proyectos del Plan de Vida. Este informe cuenta con las siguientes secciones: Introducción, pertinencia legal, antecedentes de la gestión, proceso de planeación e implementación de las propuestas del Plan de Vida. En el marco de la meta plan de vida, se encuentra un componente de gestión referente al seguimiento a la implementación de los acuerdos de consulta previa con la comunidad indígena Muisca de Bosa. Para ello, en el tercer trimestre de 2021, se ha avanzado en: 1. Consolidación de Informes sobre el avance institucional frente al cumplimiento de los 47 acuerdos de consulta previa. 2. Operativización de la secretaria técnica del comité de seguimiento a la implementación de los acuerdos del proceso de Consulta Previa por el Plan Parcial El Edén - El Descanso 3. Acompañamiento técnico a las sesiones de seguimiento de consulta 4. Acompañamiento técnico a la comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Bosa en el desarrollo de estrategias propias e interculturales de viabilización y cumplimiento a la implementación. | Documento memoria de Consulta Previa | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 3 | 75% | El Plan de Vida del Pueblo Muisca de Bosa cuenta con las siguientes etapas: Formulación, validación y aprobación, adecuación institucional, socialización y diálogo intercultural, formulación de fichas técnicas de los proyectos, concertación de los proyectos de plan de vida, implementación y acompañamiento. En el marco del proceso de implementación de este plan, se han realizado las siguientes acciones: • Actualización del documento memoria de implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa. • Elaboración de fichas técnicas de seguimiento de cada una de las propuestas del plan de vida muisca a cargo de los diferentes sectores de la administración
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | 7 | Realizar 4 Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | 4.706% | Gestión | Número de Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | N/A | 0 | SUMA | (4) informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICIENCIA | Informe trimestral | (4) Informes | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidado en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | Se realizó el ajuste a los cuatro documentos de estructuración de política pública étnica conforme a las observaciones realizadas, por lo que se encuentran 4 documentos ajustados: • Estructura Política Pública para Pueblos Indígenas • Estructura Política Pública para el reconocimiento de la diversidad cultural y garantía de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras que habitan en Bogotá D.C • Estructura Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la protección y el restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en Bogotá. • Estructura Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital. La Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Subdirección de Asuntos Étnicos elaboró la bitácora para la planeación del proceso de reformulación de la política pública de CNARP. | Informe y anexos | 1 | 1 | 100% | La Subdirección de Asuntos Étnicos elaboró los cuatro (4) documentos de estructuración de las políticas públicas étnicas, los cuales fueron entregados para revisión a la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Oficina de Planeación. Con ello, se avanza con la finalidad de culminar con la etapa preparatoria en el marco de la metodología CONPES, D.C., generando acciones de articulación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos para la presentación y validación de los documentos ante el Comité Sectorial y el CONPES Distrital, y de esta manera avanzar en la etapa de agenda pública. En lo relacionado con la preparación metodológica para la fase de agenda pública, la cual comprende un proceso participativo sustancial, el 28 de abril se llevó a cabo una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías, en la que -entre otros temas-, se abordó el tema relacionado con la participación de las Comunidades y Pueblos Indígenas presentes en Bogotá. De manera que se estableció la necesidad de establecer una ruta de trabajo o una mesa técnica entre ambas entidades, que permita identificar con quién se realiza la interlocución Distrito – Pueblos Indígenas, en el marco del Gobierno Propio de este grupo étnico. Durante el mes de mayo y junio se le propuso a la Oficina Asesora de Planeación iniciar una fase de alistamiento para el proceso de Agenda Pública, acordando entre ambas dependencias avanzar, por un lado, en el componente teórico conceptual del producto de la fase de Agenda Pública, según la guía CONPES: Documento Diagnóstico e Identificación de Puntos Críticos y, por otro lado, en una propuesta de abordaje metodológico de esta fase con cada comunidad y pueblo étnicos. | Informe Trimestral Anexo 1: Carpeta Correo electrónico de entrega de los cuatro documentos de estructuración juntos con los 4 documentos de estructuración Anexo 2: Carpeta con cuatro presentaciones en power point de los documentos de estructuración. Anexo 3: Acta de reunión Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías y Subdirección de Asuntos Indígenas Anexo 4: Carpeta con correo electrónico y documento Excel con la propuesta de alistamiento técnico e institucional para abordar la etapa de agenda pública Anexo 5: Carpeta con cuatro documentos de estrategias de participación de las políticas públicas étnicas. Anexo 6: Carpeta con cuatro documentos propuestas de plan de trabajo para desarrollar la agenda pública | 1 | 1 | 100% | La Subdirección de Asuntos Étnicos elaboró los cuatro (4) documentos de estructuración de las políticas públicas étnicas, los cuales fueron entregados para revisión a la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Oficina de Planeación. Con ello, se avanza con la finalidad de culminar con la etapa preparatoria en el marco de la metodología CONPES, D.C., generando acciones de articulación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos para la presentación y validación de los documentos ante el Comité Sectorial y el CONPES Distrital, y de esta manera avanzar en la etapa de agenda pública. De esta manera, se adelantaron las siguientes acciones: 1. El 1 de septiembre de 2021 Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Gobierno en donde se aprobaron los documentos de estructuración de las cuatro políticas públicas étnicas. 2.Se elaboró la presentación en power point para el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Gobierno en donde se aprobaron los documentos de estructuración de las cuatro políticas públicas étnicas. 3.Conforme a la propuesta de estrategias de participación para las políticas públicas étnicas, se realizaron reuniones con los equipos de acciones afirmativas de la Subdirección de Asuntos Étnicos que permitieran la retroalimentación de las mismas. Cuatro (4) reuniones correspondientes a cada política pública. 4. La Subdirección de Asuntos Étnicos y la Oficina de Planeación, desarrollaron reunión con Secretaría de Planeación con el objeto de realizar articulación en el avance en el proceso de reformulación de las políticas públicas étnicas. 5. Elaboración del mapa de actores institucionales para las cuatro políticas públicas étnicas. 6. Elaboración del documento primer avance de buenas prácticas para la política pública de Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras. 7. Elalaboración documento de buenas prácticas para la política pública del Pueblo Rrom o Gitano. | Informe trimestral 1: Acta Comité Sectorial de Gestión y Des | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 3 | 75% | La Subdirección de Asuntos Étnicos elaboró los cuatro (4) documentos de estructuración de las políticas públicas étnicas, los cuales fueron entregados para revisión a la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Oficina de Planeación. Con ello, se avanza con la finalidad de culminar con la etapa preparatoria en el marco de la metodología CONPES, D.C., generando acciones de articulación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos para la presentación y validación de los documentos ante el Comité Sectorial y el CONPES Distrital, y de esta manera avanzar en la etapa de agenda pública. De esta maner,a se adelantaron las siguientes acciones: 1. El 1 de septiembre de 2021 Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Gobierno en donde se aprobaron los documentos de estructuración de las cuatro políticas públicas étnicas. 2.Se elaboró la presentación en power point para el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Gobierno en donde se aprobaron los documentos de estructuración de las cuatro políticas públicas étnicas. 3.Conforme a la propuesta de estrategias de participación para las políticas públicas étnicas, se realizaron reuniones con los equipos de acciones afirmativas de la Subdirección de Asuntos Étnicos que permitieran la retroalimentación de las mismas. Cuatro (4) reuniones correspondientes a cada política pública. 4. La Subdirección de Asuntos Étnicos y la Oficina de Planeación, desarrollaron reunión con Secretaría de Planeación con el objeto de realizar articulación en el avance en el proceso de reformulación de las políticas públicas étnicas. 5. Elaboración del mapa de actores institucionales para las cuatro políticas públicas étnicas. 6. Elaboración del documento primer avance de buenas prácticas para la política pública de Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras. 7. Elalaboración documento de buenas prácticas para la política pública del Pueblo Rrom o Gitano.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 100% | 8 | Implementar el 100% de una estrategia de gestión documental del Sistema Distrital de Discapacidad de acuerdo con las funciones establecidas en el Acuerdo 505 de 2012. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de implementación de la estrategia de gestión documental | Número de documentos almacenados en el repositorio digital del SDD | Número de documentos generados en el SDD | 100% | CONSTANTE | Documentos almacenados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte trimestral de seguimiento al plan de gestión. | Archivo de gestión actualizado | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (Eliana Garzón) | Reporte trimestral de seguimiento al plan de gestión. Verificación de la evidencia en el repositorio digital. | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2021, se realizó el control de la documentación que generó la Secretaría Técnica. A través del repositorio digital, se encuentra cargada la información correspondiente a los meses de enero a marzo en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales. | A través del siguiente enlace de Drive se da acceso a la carpeta con la información de la Secretaría Técnica https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eliana_garzon_gobiernobogota_gov_co/EguEqBeFXxdCq9ixZEjOYHwBWaW7E3RAeV6MZ-FRTax5Ng?e=puaPGJ | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2021, se realizó el control de la documentación que generó la Secretaría Técnica, a través del repositorio digital se encuentran cargada la información correspondiente a los mes de abril a junio en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales. | Repositorio Digital de la Secretaría Técnica Distrial de Discapacidad. A través del siguiente enlace de Drive se da acceso a la carpeta con la información de la Secretaría Técnica https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eliana_garzon_gobiernobogota_gov_co/Eh7Ndtiz5llNjWkzm5BgMQgBS0AuzTMx7S9iKazjrTHT6w?e=cyn5NEJ | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2021, se realizó el control de la documentación que generó la Secretaría Técnica; a través del repositorio digital se encuentran cargada la información correspondiente a los meses de julio a septiembre en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales. | Repositorio Digital de la Secretaría Técnica Distrial de Discapacidad. A través del siguiente enlace de Drive se da acceso a la carpeta con la información de la Secretaría Técnica https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eliana_garzon_gobiernobogota_gov_co/Eh7Ndtiz5llNjWkzm5BgMQgBS0AuzTMx7S9iKazjrTHT6w?e=sQZeP8 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se lleva el control de la documentación que genera la Secretaría Técnica para discapacidad a través del repositorio digital, en el cual se encuentra cargada la información correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2021, en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 6 | 9 | Elaborar 6 informes del Sistema Distrital de Discapacidad, requeridos en la normativa Distrital y Nacional. | 4.706% | Gestión | Número de informes del Sistema Distrital de Discapacidad elaborados | Sumatoria de informes del Sistema Distrital de Discapacidad elaborados | N/A | 6 | SUMA | Informes | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | EFICACIA | Informes (1 informe de gestión y resultados del SDD vigencia vencida; 1 informe semestral de gestión y funcionamiento del CDD; 3 informes (febrero, mayo, septiembre) del funcionamiento del SDD - Resolución 3317 de 2012 | Informes (1 informe de gestión y resultados del SDD vigencia vencida; 1 informe semestral de gestión y funcionamiento del CDD; 3 informes (febrero, mayo, septiembre) del funcionamiento del SDD - Resolución 3317 de 2012 | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (Yaneth Arango Eliana Garzón) | Reporte trimestral de seguimiento al plan de gestión. Verificación de la evidencia en el archivo del SDD. | 1 | 1 | 100% | Se realizó la entrega del informe No. 1 de 2021 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012 ante la Secretaría Técnica Nacional de Discapacidad. Se construyó el informe del Consejo Distrital de Discapacidad y se consolidó la información de los 20 Consejos Locales de Discapacidad | Se anexa el informe No. 1 de 2021 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012, y sus anexos (Informes de los 20 Consejos Locales de Discapacidad) | 3 | 3 | 100% | Se realizó la entrega de los siguientes informes: a) Informe sobre la gestión del Consejo Distrital de Discapacidad en el marco de la Resolución 3317 de 2012. b) Informe de gestión del Consejo Distrital de Discapacidad de acuerdo con lo reglamentado por la Resolución 233 de 2018. c) Informe de gestión y resultados del Sistema Distrital de Discapacidad vigencia 2020. | Se anexa el informe N° 2 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012., y sus anexos (Informe de los 20 Consejos Locales de Discapacidad). Se anexa informe N° 1 en cumplimiento de la Resolución 233 de 2018. Se anexa informe de gestión y resultados del Sistema Distrital de Discapacidad vigencia 2020. | 1 | 2 | 100% | Se realizó la entrega de los siguientes informes: a) Informe sobre la gestión del Consejo Distrital de Discapacidad en el marco de la Resolución 3317 de 2012. b) Informe de gestión del Consejo Distrital de Discapacidad de acuerdo con lo reglamentado por la Resolución 233 de 2018. | 1.Informe N° 3 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012., y sus anexos (Informe de los 20 Consejos Locales de Discapacidad). 2.Informe N° 2 en cumplimiento de la Resolución 233 de 2018. | 1 |  | 0% |  |  | 6 | 6 | 100% | Meta cumplida. Se realizó la entrega de los siguientes informes: a) Informe sobre la gestión del Consejo Distrital de Discapacidad en el marco de la Resolución 3317 de 2012. b) Informe de gestión del Consejo Distrital de Discapacidad de acuerdo con lo reglamentado por la Resolución 233 de 2018. c) Informe de gestión y resultados del Sistema Distrital de Discapacidad vigencia 2020. d) Informe No. 1 de 2021 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012 ante la Secretaría Técnica Nacional de Discapacidad. e) Informe sobre la gestión del Consejo Distrital de Discapacidad en el marco de la Resolución 3317 de 2012. f) Informe de gestión del Consejo Distrital de Discapacidad de acuerdo con lo reglamentado por la Resolución 233 de 2018.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 60% | 10 | Avanzar un 60% en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital Nota: se espera llegar en el 2021 a un acumulado del 70% de avance | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital | Sumatoria de las fases requeridas para la implementación de la línea base de la PP para 2021 | / total de fases para la implementación | 10% | SUMA | Fases | 10% | 15% | 15% | 20% | 60% | EFICACIA | Informe de avance en la elaboración de la línea base de prácticas religiosas en el Distrito Capital | Informes | SDALRYC | Valoración metodológica de variables | 10% | 10% | 100% | Se efectúa georreferenciación de centros de culto en Bogotá DC y se realizan los estudios previos y la planeación para contratación de equipo ejecutor del producto. | Carpeta SALRYC / 03. Política Pública / Seguimiento 2021 / 1 Trimestre 2021 / 2.4.2 Línea Base | 15% | 15% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2021 se presentan los avances correspondientes: En el marco de la política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, se estructuró el cronograma de trabajo para la línea base de los 7 indicadores, a la fecha se han adelantado actividades en 6 de ellos, teniendo el indicador 2,3 incremento de líderes y lideresas de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) que hacen parte de comités locales de libertad religiosa una ejecución en la recolección dela información de la línea base de un 85%. Respecto del indicador 2,5 porcentaje de personas que se sintieron satisfechas y/o muy satisfechas con el conocimiento brindado en la ruta de atención Se está estructurando el documento “ESTRUCTURA LÍNEA BASE INDICADOR 2. 5 RUTA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN” que determinara las acciones que permitirán medir el nivel de satisfacción de las personas que son atendidas en el marco del conocimiento brindado en la ruta de atención. se han podido realizar varias reuniones de concertación y armonización de los productos del indicador y la forma como se establecerá la medición de satisfacción. El documento presenta un avance del 20%. De los indicadores 1,1 porcentaje de líderes y lideresas de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) con percepción negativa entorno al trato recibido por funcionarios públicos y medios de comunicación, 2,2 porcentaje de percepción positiva de líderes y lideresas de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) entorno al reconocimiento y respeto de su libertad de religión, 3,1 número de acciones de incidencia social de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) articuladas en la Plataforma para la acción social y comunitaria de Secretaría de Gobierno, se está estructurando un plan de trabajo que permita obtener información de los líderes, lideresas de organizaciones religiosas y organizaciones sociales religiosas. La finalidad es poder documentar el hecho religioso desde la perspectiva de los líderes y lideresas respectos a su percepción del derecho a la libertad religiosa y adicional poder obtener una línea base de las acciones sociales que las confesiones religiosas aportan al bien social, para ello se realizaran encuestas y mesas de trabajo. La encuesta ya esta estructurada en un 95% y se espera poder ejecutar su aplicación hacia mediados del mes de julio, y las mesas de trabajo se espera realizar una en cada localidad a través de los comités locales de libertad religiosa y empezar en el mes de agosto. Tanto la encuesta como las mesas de trabajo permitirán a la subdirección obtener información para establecer la línea base de estos indicadores de política. Respecto del indicador 2,1 porcentaje de percepción positiva de la ciudadanía participante en una encuesta entorno al reconocimiento y respeto de su libertad de religión, culto y conciencia, se diseñó un instrumento que permita obtener información de percepción de la ciudadanía en materia de garantías y respeto a la libertad religiosa. Para ello se realizarán encuestas en las 20 localidades que, además de obtener información de percepción, permita diferenciar por localidad dicha percepción. Esto se realizará de manera presencial a 1508 personas distribuidas en todo el Distrito, en el que se abordaran preguntas desde 6 ítems: Caracterización, la práctica religiosa, la discriminación, objeción de conciencia, participación y labor social. Se espera iniciar en la primera semana de julio la recolección de datos, y en el mes de agosto poder realizar la consolidación, digitalización y análisis de la información. | Documento Ubicado en archivos de gestión de la Subdirección Asuntos de Liberta Religiosa y de Conciencia - | 15% | 15% | 100% | Desde este contexto la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia se orientó una estrategia para el levantamiento de la información de la linea base consistente en el diseño y estructurarción de dos documentos 1. Encuesta de percepcion ciudadana, y 2. Encuesta a líderes religiosos cuya finalidad es recopilar datos sobre las vulneraciones al derecho de libertad de religión y conciencia, así como su percepción sobre la garantía del mismo y el aporte social de sector. Por otra parte se estableció una metodología para adelantar caracterización del hecho religioso, consistente en la realización de talleres y grupos focales con líderes religiosos, cuyo cronograma inició en el mes septiembre de 2021 con la participación de representantes designados por el Comité Distrital de Libertad Religiosa y de los Comités Locales de Libertad Religiosa. El avance de la meta en el tercer trimestre del año 2021, se soporta desde la articulación y armonización de la ficha técnica del producto: Trabajo de investigación y de campo | Informes de recolección de datos: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/SALRYC/EnTwNbLmGYFLsxNeg1EGUKMB8IisRNkuSWPa3nv-DnZTJQ?e=ZAuOLX | 20% |  | 0% |  |  | 60% | 40% | 66.67% | Desde este contexto la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia se orientó una estrategia para el levantamiento de la información de la linea base consistente en el diseño y estructurarción de dos documentos 1. Encuesta de percepcion ciudadana, y 2. Encuesta a líderes religiosos cuya finalidad es recopilar datos sobre las vulneraciones al derecho de libertad de religión y conciencia, así como su percepción sobre la garantía del mismo y el aporte social de sector. Por otra parte se estableció una metodología para adelantar caracterización del hecho religioso, consistente en la realización de talleres y grupos focales con líderes religiosos, cuyo cronograma inició en el mes septiembre de 2021 con la participación de representantes designados por el Comité Distrital de Libertad Religiosa y de los Comités Locales de Libertad Religiosa
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 12 | 11 | Realizar doce (12) eventos de formación, capacitación y/o sensibilización para servidores públicos, líderes religiosos y/o ciudadanía en general en relación con el ejercicio y el contenido de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia, participación ciudadana y/o resolución de conflictos. | 4.706% | Gestión | Acciones de formación, capacitación, y/o sensibilización realizadas | Sumatoria de acciones de formación, capacitación, y/o sensibilización realizadas | N/A | 11 | SUMA | Acciones de formación, capacitación y/o sensibilización | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | EFICACIA | Informes, registros administrativos, material didáctico, documentos, registros fotográficos y/o vínculos digitales a las grabaciones y/o piezas publicitarias. | Informes, registros administrativos, material didáctico, documentos, registros fotográficos y/o vínculos digitales a las grabaciones y/o piezas publicitarias. | SDALRYC | Aforo de la convocatoria y/o encuesta de evaluación del evento | 2 | 4 | 200% | Se realizaron cuatro eventos de sensibilización dirigidas específicamente a los medios de comunicación, todos los procesos se hicieron de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno. Las localidades de las cuales se han sensibilizado parte de sus medios alternativos y comunitarios son: Santa Fe, La Candelaria, Usme y Barrios Unidos. | Carpeta SALRYC / 03. Política Pública / Seguimiento 2021 / 1 Trimestre 2021 / 1.1.2 Medios de Comunicación y Policía | 3 | 3 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2021, se presentan los avances correspondientes: Se realizaron dos jornadas de capacitación con miembros de los Comités Locales de Libertad Religiosa para hablar sobre la relación de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia con el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá D.C. También se participó como Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa en una sesión de la JAL de Engativá para hablar del Aporte Social del Sector Religioso según la Política Pública de Libertad Religiosa | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/SALRYC/Eg3U3XY-SMBEuco14esiYBYBWrCy1wLBvMaMIBSjQ93qlw?e=uJHcjX | 3 | 4 | 100% | En el tercer trimestre del año 2021 se realizaron cuatro eventos de capacitación: los dos primeros dirigidos hacia funcionarios públicos de la Alcaldía Local de Bosa y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; los otros dos sobre Plan de Ordenamiento Territorial a los Comités Locales de Libertad Religiosa de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. 1. Capacitación a funcionarios públicos Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP; Beneficiarios : 40 Funcionarios del Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 2. Capacitación a funcionarios públicos de la Alcaldía Local de Bosa Beneficiarios : 32Funcionarios de la Alcaldía Local de Bosa. 3. Capacitación presencial sobre Plan de Ordenamiento Territorial Comité Local de Libertad Religiosa de Rafael Uribe Uribe; Beneficiarios : 10 Miembros del Comité Local de Libertad Religiosa de Rafael Uribe Uribe. 4. Capacitación sobre Plan de Ordenamiento Territorial Comité Local de Libertad Religiosa de Tunjuelito; Beneficiarios: 7 Miembros del Comité Local de Libertad Religiosa de Tunjuelito. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:u:/s/grSubsecretariaparaGobernabilidad/EdGj2OQH8sxGlFmweQ4VGbcBbJ7pDBokJPYBBSuv4Awq7Q?e=jd04vd | 4 |  | 0% |  |  | 12 | 11 | 91.67% | Se han realizado 11 eventos de sensibilización y capacitación en asuntos de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, de los cuales 4 se realizaron en el III trimestre de 2021.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 10% | 12 | Avanzar en un 10% en la implementación del Banco de Iniciativas de la Secretaría de Gobierno sobre proyectos sociales y de paz de Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso. Nota: se espera llegar en el 2021 a un acumulado del 20% de avance | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación del Banco de Iniciativas | (Sumatoria de las fases de avance requeridas para la implementación del BI para 2021)*100 | N/A | 10% | SUMA | Fases | 2% | 2% | 3% | 3% | 10% | EFICACIA | Informe de avance en la implementación del Banco de Iniciativas | Informes | SDALRYC | No. De OSR y ER vinculados, calidad y pertinencia de los proyectos e iniciativas | 2% | 2% | 100% | Se avanzó en la revisión de otros Bancos de Iniciativas desarrollados en el escenario nacional para contrastar con la propuesta de Banco de Iniciativas de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia | Carpeta SALRYC / 03. Política Pública / Seguimiento 2021 / 1 Trimestre 2021 / 3.1.1 Banco de Iniciativas | 2% | 2% | 100% | A partir de los avances realizados desde el inicio de la implementación del producto 3.1.1 Banco de iniciativas, en el segundo trimestre del año 2021 se realizan modificaciones al formulario previamente diseñado para recolectar información sobre las iniciativas y los proyectos sociales del sector interreligioso. Las modificaciones tienen su sustento en el análisis realizado sobre los otros proyectos y bancos de iniciativas que fueron revisados como referentes. Se formula el nombre tentativo “Banco de Iniciativas y Proyectos Sociales (BIPS)” como idea inicial que puede ser reformulada según sea conveniente para la generación de mayor impacto. La estructura de la encuesta contempla las preguntas que a continuación se describen: La primera pregunta del formulario se orienta y da protagonismo al nombre de la iniciativa o el proyecto social, ya que una sola organización o entidad del sector religioso puede tener múltiples iniciativas o proyectos sociales. La segunda pregunta se orienta a la cobertura distrital que tenga la iniciativa, se habilitan las 20 localidades de Bogotá y se permite la selección múltiple. La tercera pregunta se orienta al barrio o UPZ en caso de que la iniciativa solo tenga cobertura en una localidad del Distrito Capital. La cuarta pregunta solicita la dirección principal de coordinación de acciones o de realización de labores, esto con el fin de avanzar en la georreferenciación de las iniciativas en las localidades de Bogotá, ya que la ficha del producto de la política pública propone en las tres primeras fases lograr una georreferenciación de las iniciativas del sector religioso en las 20 localidades de Bogotá. Teniendo en cuenta que es posible que una iniciativa tenga la participación de más de una Organización o Entidad Religiosa, la quinta pregunta solicita el nombre de todas aquellas que participen en el proyecto o iniciativa. Las preguntas 6, 7 y 8 solicitan los datos de contacto de la persona encargada (Nombre, WhatsApp y correo electrónico). Esto con el fin de lograr un contacto o enlace posterior al diligenciamiento del formulario. La pregunta 9, de selección múltiple, solicita información desde el enfoque poblacional para saber quiénes son beneficiarios de la iniciativa. Se incluye la opción “otro” en caso de faltar alguna población que sea beneficiaria. La pregunta 10 se orienta a las temáticas relacionadas con la iniciativa, incluyendo de igual manera la opción “otro”. Las poblaciones y temáticas fueron seleccionadas según los componentes de trabajo de la Plataforma Interreligiosa para la Acción Social, también se incluyen otros temas y poblaciones relevantes que son mencionados en el Documento Técnico de Soporte de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia. Las preguntas 11 y 12 se orientan a la antigüedad y el número de beneficiarios de la iniciativa o el proyecto social del sector religioso, se establecen algunos rangos preliminares que pueden ser posteriormente modificados según se considere necesario. Las preguntas 13 y 14 se orientan a saber el número de voluntarios y a una descripción de las labores que se realizan en el desarrollo de cada iniciativa o proyecto social. Finalmente, se plantea la pregunta 15 en la que se manifiesta si la persona que diligencia el formulario desea o autoriza que la iniciativa sea incluida en el Banco de Iniciativas y Proyectos Sociales (BIPS) de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia. Se prevé una revisión documental de informes de otros productos de la Política Publica de Libertad Religiosa, que permita orientar las acciones a seguir, así como un plan de trabajo, que sirva como instrumento de planificación, ordenar y sistematizar información de modo que pueda tenerse una visión del trabajo a realizar. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/SALRYC/EnVOpkL_CLBBvssym11tpssBQRHlZ-jNB3cfKgtLRe5Yxw?e=x7y2Ec | 3% | 3% | 100% | El avance de la meta en el tercer trimestre del año 2021, se soporta desde la articulación y armonización de la ficha técnica del producto 3.1.1. de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia cuyo indicador "Porcentaje de avance en la implementación del Banco de iniciativas de la Secretaría de Gobierno sobre Proyectos Sociales y de paz de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR)", plantea alcanzar desde su metodología: 1. Georreferenciación de las iniciativas del Sector Religioso en 5 localidades priorizadas en Bogotá (2020), Fase 2. Georreferenciación de las iniciativas del Sector Religioso en 10 localidades priorizadas en Bogotá (2021). Desde este contexto, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia orientó acciones estratégicas tomando los operativos realizados a los lugares de culto visitados en la pandemia, información que permitió definir la arquitectura y/o georreferenciación en las 20 localidades de Bogotá. Posterior a esto, se espera realizar una revisión inicial de la información recolectada por el producto 2.4.2, indicador "Porcentaje de avance en la elaboración de la Línea base de prácticas religiosas en el Distrito Capital", el cual ha contemplado la aplicación de encuestas a líderes religiosos y los grupos focales permitirán un análisis de iniciativas y proyectos que pueden hacer parte del banco. En el año 2022 se espera retomar el formulario diseñado y adaptado en los trimestres anteriores con el fin de enviarlo a los lugares visitados para que inscriban sus iniciativas y proyectos al banco de iniciativas de la Secretaría de Gobierno. | Base de datos georeferenciación: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/SALRYC/EsOX0bpSgPNEmUjBU0fr26EBn8C_Fi7bYTKc6NfvGqjyEQ?e=YocsyH | 3% |  | 0% |  |  | 10% | 7% | 70% | El avance de la meta en el tercer trimestre del año 2021, se soporta desde la articulación y armonización de la ficha técnica del producto 3.1.1. de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia cuyo indicador "Porcentaje de avance en la implementación del Banco de iniciativas de la Secretaría de Gobierno sobre Proyectos Sociales y de paz de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR)", plantea alcanzar desde su metodología: 1. Georreferenciación de las iniciativas del Sector Religioso en 5 localidades priorizadas en Bogotá (2020), Fase 2. Georreferenciación de las iniciativas del Sector Religioso en 10 localidades priorizadas en Bogotá (2021). Desde este contexto, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia orientó acciones estratégicas tomando los operativos realizados a los lugares de culto visitados en la pandemia, información que permitió definir la arquitectura y/o georreferenciación en las 20 localidades de Bogotá. Posterior a esto, se espera realizar una revisión inicial de la información recolectada por el producto 2.4.2, indicador "Porcentaje de avance en la elaboración de la Línea base de prácticas religiosas en el Distrito Capital", el cual ha contemplado la aplicación de encuestas a líderes religiosos y los grupos focales permitirán un análisis de iniciativas y proyectos que pueden hacer parte del banco. En el año 2022 se espera retomar el formulario diseñado y adaptado en los trimestres anteriores con el fin de enviarlo a los lugares visitados para que inscriban sus iniciativas y proyectos al banco de iniciativas de la Secretaría de Gobierno.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 13 | Implementar el 100% de la estrategia de procesamiento de la información relativa a la promoción, difusión y educación sobre derechos humanos haciendo uso de herramientas tecnológicas. | 4.706% | Retadora (de mejora) | Porcentaje de avance en el procesamiento de la información a través del uso de tecnologías de la información. | 100% del procesamiento de la información digitalizada a través de herramientas tecnológicas. | N/A | 100% | CRECIENTE | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | 5% | 40% | 70% | 100% | 100% | EFICACIA | Herramienta tecnológica implementada | Herramienta tecnológica para el procesamiento de información del componente de formación de la Dirección de Derechos Humanos | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reunión Plan de trabajo Requerimiento necesidades DTI | 5% | 5% | 100% | En el primer trimestre se asistió a los espacios de coordinación para la implementación de la herramienta Business Support (partner de Oracle). Se socializaron los protocolos de manejo de datos del componente y se suministró la información de bases de datos, lo cual permitió tener un primer borrador de un sistema de información del componente. | Productos del contrato para la implementación de la herramienta Business Support (partner de Oracle) con DTI y con apoyo a la supervisión de la Subsecretaría para la Gobernabilidad, soporte del suministro de datos (Anexo 1) y constancia de borrador del sistema (Anexo 2). | 40% | 40% | 100% | En el segundo trimestre se asistió a cinco (5) espacios de coordinación entre agentes de Business Suport, Dirección de Tecnologías y la Subsecretaría para la Gobernabilidad, en el marco del diseño de la herramienta Business Support (partner de Oracle). Para el periodo de reporte, se destaca el avance en la primera entrega del producto tecnológico y la versión de prueba socializada con creación de usuario. Se tomaron decisiones en torno a la clasificación de la información y captura de datos, motivo por el cual se tomó como una entrega de producto parcial, hasta que este no responda 100% a las necesidades del componente. Se continuará asesorando técnicamente desde el componente de formación. | Soporte de reuniones en las fechas, 12 de abril, 19 de mayo, 03 de junio, 10 de junio y 28 de junio (Carpeta anexo 1). Se anexa acta elaborada por DTI (Anexo 2) con entrega parcial del producto tecnológico, pues se hace necesario implementar algunos ajustes para que sea un producto 100% implementado. | 70% | 70% | 100% | 1.Analítica de datos, Formación DD.HH: En el trimestre se logró perfeccionar la plataforma, cargando las bases de datos 2020 y 2021 al 31 de agosto, cargada con datos parametrizados para la analítica. Actualmente se están diseñando tableros de control para visualizar gráficamente las estadísticas consolidadas. 2.Desde el componente territorial se han solicitado herramientas tecnológicas para el ejercicio de la secretaría técnica de los Comités Locales de Derechos Humanos, instancia técnica, logística y operativa según el decreto 455 de 2018 cuyo propósito es la territorialización del Sistema Distrital de DDHH y de la PPIDDHH. Las solicitudes son: a) Una herramienta tecnológica para el registro y seguimiento de la asistencia de los y las representantes permanentes a los CCLLDDHH. b) Una herramienta tecnológica para llevar el registro y control del avance de los planes de trabajo de los CCLLDDHH. c) Registro y cuantificación de los CCLLDDHH. d) Georreferenciación: un mapa de procesos de organización que se adelantan en la ciudad así como de liderazgos, además del mapeo de la vulneración de DDHH. e) Registro y seguimiento a los procesos de articulación con los demás componentes de la Dirección de DDHH, con las demás entidades del Distrito y con otras instituciones. | Anexo capturas de pantalla que soportan el avance en formulario de captura con variables. | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 70% | 70% | 1.Analítica de datos, Formación DD.HH: En el trimestre se logró perfeccionar la plataforma, cargando las bases de datos 2020 y 2021 al 31 de agosto, cargada con datos parametrizados para la analítica. Actualmente se están diseñando tableros de control para visualizar gráficamente las estadísticas consolidadas. 2.Desde el componente territorial se han solicitado herramientas tecnológicas para el ejercicio de la secretaría técnica de los Comités Locales de Derechos Humanos, instancia técnica, logística y operativa según el decreto 455 de 2018 cuyo propósito es la territorialización del Sistema Distrital de DDHH y de la PPIDDHH. Las solicitudes son: a) Una herramienta tecnológica para el registro y seguimiento de la asistencia de los y las representantes permanentes a los CCLLDDHH. b) Una herramienta tecnológica para llevar el registro y control del avance de los planes de trabajo de los CCLLDDHH. c) Registro y cuantificación de los CCLLDDHH. d) Georreferenciación: un mapa de procesos de organización que se adelantan en la ciudad así como de liderazgos, además del mapeo de la vulneración de DDHH. e) Registro y seguimiento a los procesos de articulación con los demás componentes de la Dirección de DDHH, con las demás entidades del Distrito y con otras instituciones.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 14 | Modificar el Decreto 455 de 2018 con el fin de fortalecer las instancias de los comités locales de Derechos Humanos y el Comité Distrital | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en las modificaciones realizadas al Decreto 455 de 2018 | # acciones realizadas para la modificación al Decreto 455 de 2018 | # total de acciones programadas para la modificación al Decreto 455 de 2018 | 0 | CRECIENTE | Porcentaje de avance en las modificaciones | No programada | 50% | 50% | No programada | 100% | EFICACIA | Decreto 455 de 2018 modificado | Decreto 455 de 2018 modificado | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reuniones, documentos de avance de modificación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 50% | 50% | 100% | En el segundo trimestre se avanzó en la construcción de los documentos denominados: i) Propuesta de modificación del decreto 455 y ii) Exposición de motivos modificación decreto 455 de 2018, que acogen las recomendaciones recibidas en las diferentes instancias del Sistema Distrital de Derechos Humanos y la identificación de las necesidades por parte del equipo técnico de la Dirección de Derechos Humanos. Estos insumos se encuentran en trámite para apobación. | Documento propuesta decreto 455 de 2018 y Documento exposición de motivos modificación decreto 455 de 2918 | 50% | 0% | 0% | En el tercer trimestre no se avanzó en el trámite de modificación del Decreto 455 de 2018, debido a la alta rotación de personal en la Dirección de Derechos Humanos que trajo como consecuencia la falta de trazabilidad en la información. Sin embargo, se recuperó la información relacionada con el proyecto de modificación del decreto, el archivo de sugerencias ciudadanas y la exposición de motivos. Para el próximo Comité Distrital de Derechos Humanos que se celebrará el 26 de octubre de 2021 se tiene previsto dentro del orden del día, retomar la socialización de la modificación de éste decreto para atender a las cuatro propuestas de modificación que se relacionan a continuación: 1. Inclusión de articulado para la participación de la ciudadanía, desde los Comités Consultivos, los Consejos Distritales, la Mesa Distrital de Víctimas en el Comité Distrital y en general en los Comités Locales 2. Incorporación de sanciones ante la inasistencia injustificada de los representantes permanentes de la administración Distrital y de los Consejos Consultivos a los espacios del Sistema de Derechos Humanos, cuando dicha inasistencia impida obtener el quórum requerido para tomar decisiones de fondo. 3. Involucrar en los Comités Locales la representación de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, cuando las circunstancias lo ameriten, para que sea enlace territorial en las localidades, con el fin de articular acciones frente al eje de construcción de paz y reconciliación. 4. Propuesta de unificar, simplificar y compilar los diferentes reglamentos orgánicos de los comités locales en un solo documento que se incluya como parte integral del Decreto 455 de 2018, con el propósito de unificar y simplificar la normatividad reglamentaria, así como de hacer más claras y accesibles las normas expedidas por el Distrito. Se espera cumplir con la meta de aprobación de la modificación del decreto para el cuarto trimestre de 2021. | N/A | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% | 50% | 0% | Se avanzó en la construcción de los documentos denominados: i) Propuesta de modificación del decreto 455 y ii) Exposición de motivos modificación decreto 455 de 2018, que acogen las recomendaciones recibidas en las diferentes instancias del Sistema Distrital de Derechos Humanos y la identificación de las necesidades por parte del equipo técnico de la Dirección de Derechos Humanos. Estos insumos se encuentran en trámite para apobación.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 10 | 15 | Acompañar el proceso de aprobación de 10 planes de trabajo de Comités Local de DDHH | 4.706% | Gestión | Número de planes de trabajo aprobados por el comité local de DDHH | Sumatoria de planes de trabajo aprobados por el comité local de DDHH | N/A | 0 | SUMA | Número de planes de trabajo | 3 | 7 | No programada | No programada | 10 | EFICACIA | Documento Plan de Trabajo CLDDHH | Documento Plan de Trabajo CLDDHH | Dirección de Derechos Humanos (Coordinación Territorial) | Acta de Comité de DDHH que evidencia que se diseñó y aprobó el Plan de Trabajo del CLDDHH (Resolución 233 de 2018) | 3 | 3 | 100% | En el marco del proceso de acompañamiento a los comités locales de derechos humanos desde el rol de secretaría técnica que tiene la Dirección de Derechos Humanos, desde enero, se ha brindado acompañamiento a los comités, el cual ha permitido la disertación sobre la creación de los planes de trabajo de los CCLLDDHH, lográndose la aprobación de tres de estos en las localidades de San Cristóbal, Engativá y Rafael Uribe Uribe. Las demás localidades tienen por meta lograr la aprobación durante el mes de abril del año en curso. | Planes de acción de los comités locales de San cristóbal, Engativa, y Rafael Uribe Uribe | 7 | 10 | 100% | Se acompaño el proceso de aprobación de 13 planes de trabajo de los Comités Locales de DDHH, superando la meta propuesta. | Matriz en Excel en la que cada Comité Local de DDHH, con base en cada una de sus funciones de acuerdo con el Decreto 455 de 2018, registró las actividades por desarrollar durante el año, así como las actas en las que quedó constancia de la aprobación de cada plan de trabajo. | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 10 | 13 | 100% | En el marco del proceso de acompañamiento a los comités locales de derechos humanos desde el rol de secretaría técnica que tiene la Dirección de Derechos Humanos, desde enero, se ha brindado acompañamiento a los comités, el cual ha permitido la disertación sobre la creación de los planes de trabajo de los CCLLDDHH, lográndose la aprobación de los planes de 13 localidades, a saber: San Cristobal, Usaquén, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 16 | Atender 100% de víctimas de presunto abuso de autoridad que contactan a la Dirección de DDHH Humanos a través de los canales de atención dispuestos para esto. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de atención de víctimas | Número de atenciones realizadas | Número de solicitudes realizadas | 100% *592 casos en la vigencia 2020. Corte 30 de noviembre 2020 | CONSTANTE | Porcentaje de atenciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes trimestrales con caracterizaciones de la población atendida y tipo de atenciones realizadas | Informes trimestrales con caracterizaciones de la población atendida y tipo de atenciones realizadas | Dirección de Derechos Humanos | Sistema de información compartido con OAP | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2021, se brindó atención al 100 % de las personas que reportaron casos de presunto abuso de autoridad policial, a través de los canales establecidos para tal efecto, registrando un total de treinta y un (31) ingresos, cincuenta y seis (56) seguimientos y treinta y una (31) orientaciones, a través de la línea de atención, para un total de ciento dieciocho (118) atenciones. Dichas atenciones implicaron: acompañamiento psicosocial y jurídico; acciones previas de caracterización de vulnerabilidades, articulaciones con las entidades responsables de suministrar apoyos; seguimientos a los avances de los casos ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía, en coordinación con el Ministerio Público y, finalmente, en virtud de los hallazgos de cada caso y a través del convenio con la Cruz Roja, la activación de medidas preventivas transitorias de: bono de alimentos, atención psicosocial y subsidio de arriendo. | Sistema de información OAP Informes de seguimiento y de atención | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2021 se brindó atención al 100 % de las personas que reportaron casos de presunto abuso de autoridad policial, a través de los canales de la Dirección de Derechos Humanos establecidos para tal efecto, registrando un total de ciento doce (112) personas contactadas que recibieron atención. Como resultado de las atenciones se registró un total de setenta (70) ingresos a la ruta, cada uno de los cuales ha implicado al menos tres seguimientos. Es importante señalar que cada atención implica: acompañamiento psicosocial y jurídico; registro del caso, caracterización socioeconómica de la víctima y de su núcleo familiar, articulación y coordinación con otras entidades y sectores de la administración, corresponsables frente a la atención, y, finalmente, en virtud de los hallazgos de cada caso y a través del convenio vigente, la activación de medidas preventivas transitorias como: apoyo de transporte, bono de alimentos, subsidio de arriendo y acompañamiento psicológico. | Sistema de información OAP | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2021 se brindó atención al 100 % de las personas que reportaron casos de presunto abuso de autoridad policial, registrando un total de ciento treinta y ocho (138) quejas, de las cuales noventa y seis (96) de relacionan a una víctima identificada como hombre y cuarenta y dos (42) a víctimas identificadas como mujeres. Como resultado de las atenciones efectuadas fue posible ampliar la información de 95 quejas, consolidando un total de 68 casos de presunto abuso de autoridad policial entre los cuales se cuentan nueve (9) mujeres y cincuenta y nueve (59) hombres. Asimismo, dentro de estos se cuentan y un total de treinta y cuatro (34) ingresos a la ruta, cuatro (4) mujeres y treinta (30) hombres, cada uno de los cuales ha implicado al menos tres seguimientos. Es importante señalar que cada atención implica: acompañamiento psicosocial y jurídico; registro del caso, caracterización socioeconómica de la víctima y de su núcleo familiar, articulación y coordinación con otras entidades y sectores de la administración, corresponsables frente a la atención, y, finalmente, en virtud de los hallazgos de cada caso y a través del convenio vigente, la activación de medidas preventivas transitorias como: apoyo de transporte, bono de alimentos, subsidio de arriendo y acompañamiento psicológico. | Base de datos, la cual no se reporta por Ley de Protección de datos y reposa en los archivos de la Dirección de DDHH | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Durante el tercer trimestre de 2021 se brindó atención al 100 % de las personas que reportaron casos de presunto abuso de autoridad policial, registrando un total de ciento treinta y ocho (138) quejas, de las cuales noventa y seis (96) de relacionan a una víctima identificada como hombre y cuarenta y dos (42) a víctimas identificadas como mujeres.
6 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 17 | Implementar el 100% de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia para el fortalecimiento de las rutas de atención en materia de prevención y protección. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y académicas | Número de acciones ejecutadas de la estrategia de articulación | Número de acciones programadas de la estrategia de articulación | 0 | CRECIENTE | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | No programada | 40% | 80% | 100% | 100% | EFICACIA | Informe trimestral de seguimiento al avance en la implementación de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia | Informe trimestral de seguimiento | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reuniones, documentos de avance de implementación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 40% | 40% | 100% | Desde las rutas de atención de la Dirección se ha venido avanzando en la consolidación de una estrategia tendiente a fortalecer la articulación tanto con organizaciones de la sociedad civil como con la academia, con objeto de fortalecer principalmente las acciones de prevención, como las de asistencia. En este sentido se puede destacar: Trata de Personas: Mesa de trabajo, vinculación a mesa técnica de prevención y apoyo en acciones de prevención y atención Casa Refugio LGBTI : Articulación para fortalecer servicios de atención, coordinación en jornadas de sensibilización Defensores: En este momento se ha construido sinergia con una organización tendiente a fortalecer atenciones en materia psicosocial principalmente | Actas de reunión Matriz con oferta Documentos estrategia articulación | 80% | 80% | 100% | Desde las rutas de atención de la Dirección se ha venido avanzando en la consolidación de una estrategia tendiente a fortalecer la articulación tanto con organizaciones de la sociedad civil como con la academia, con objeto de fortalecer principalmente las acciones de prevención, como las de asistencia. En este sentido se puede destacar: Trata de Personas: se vincuaron las organizacioens de la sociedad civil en la mesa de prevención desde donde se programaron acciones en el marco de la conmemoración del día mundial de lucha contra la trata de personas (julio 30); en este sentido se contó con el apoyo de estas organizaciones en evento de cierre del curso virtual y encuentro de saberes en el marco de la conmemoración del 30 de julio. Casa Refugio LGBTI : Defensores: Se ha realizado mesa bilateral con la Unidad Nacional de Protección para revisión estado de casos. Se tiene previsto una sencibilización brindada por la organización Sisma Mujer, a los profesionales que brindan atención en abordaje psicosocial en apuesta al auto cuidado y la autoprotección | Acta de reunión mesa de prevención, informe articulación organizaciones sociales | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 80% | 0% | Desde las rutas de atención de la Dirección se ha venido avanzando en la consolidación de una estrategia tendiente a fortalecer la articulación tanto con organizaciones de la sociedad civil como con la academia, con objeto de fortalecer principalmente las acciones de prevención, como las de asistencia. En este sentido se puede destacar: Trata de Personas: se vincuaron las organizacioens de la sociedad civil en la mesa de prevención desde donde se programaron acciones en el marco de la conmemoración del día mundial de lucha contra la trata de personas (julio 30); en este sentido se contó con el apoyo de estas organizaciones en evento de cierre del curso virtual y encuentro de saberes en el marco de la conmemoración del 30 de julio. Casa Refugio LGBTI : Defensores: Se ha realizado mesa bilateral con la Unidad Nacional de Protección para revisión estado de casos. Se tiene previsto una sencibilización brindada por la organización Sisma Mujer, a los profesionales que brindan atención en abordaje psicosocial en apuesta al auto cuidado y la autoprotección
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [19 empty] | 86.67% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 71.5% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 54.27%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 43.2% | 54% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Total de servidores públicos: 35 personas Huella de carbono: 04 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (05), Energías renovables(02), buenas practicas ambientales(08).- 15 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 01 participación Participación semana ambiental: 0 participación Dirección de Convivencia y Diálogo Social Total servidores reportados: 87 Participación encuesta huella: 56 Reporte consumo de papel a tercera semana de junio Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (8), buenas prácticas ambientales (10) Participación actividades movilidad: Ley probici (5), malla vial (3) Semana ambiental (5) participaciones Dirección de Derechos Humanos Total de servidores reportados:56 Participaxión en Huella de Carbono: 13 Reporte consumo de papel diligenciado hasta la segunda semana de Junio Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (1) Semana Ambiental no se encontraton participantes Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (0), buenas prácticas ambientales (0) asistencias en 8 charlas Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia Total servidores reportados: 15 Participación encuesta huella: 1, Reporte consumo de papel a mayo Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (1), buenas prácticas ambientales (3)- Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Semana ambiental (0) participación Subdirección de Asuntos Étnicos Total de servidores públicos: 30 personas Huella de carbono: 16 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (0), Energías renovables(0), buenas practicas ambientales(8).- 8 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 0 participaciones Participación semana ambiental: 0 participaciones | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021. | No programada | 80% |  |  |  |  | 80% | 43.2% | 54% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Total de servidores públicos: 35 personas Huella de carbono: 04 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (05), Energías renovables(02), buenas practicas ambientales(08).- 15 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 01 participación Participación semana ambiental: 0 participación Dirección de Convivencia y Diálogo Social Total servidores reportados: 87 Participación encuesta huella: 56 Reporte consumo de papel a tercera semana de junio Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (8), buenas prácticas ambientales (10) Participación actividades movilidad: Ley probici (5), malla vial (3) Semana ambiental (5) participaciones Dirección de Derechos Humanos Total de servidores reportados:56 Participaxión en Huella de Carbono: 13 Reporte consumo de papel diligenciado hasta la segunda semana de Junio Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (1) Semana Ambiental no se encontraton participantes Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (0), buenas prácticas ambientales (0) asistencias en 8 charlas Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia Total servidores reportados: 15 Participación encuesta huella: 1, Reporte consumo de papel a mayo Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (1), buenas prácticas ambientales (3)- Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Semana ambiental (0) participación Subdirección de Asuntos Étnicos Total de servidores públicos: 30 personas Huella de carbono: 16 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (0), Energías renovables(0), buenas practicas ambientales(8).- 8 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 0 participaciones Participación semana ambiental: 0 participaciones
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Acualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMD | 25% | 2% | 56% | 17% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 25% | 0% | 0% | No se actualizaron documentos del proceso durante el I Trimestre de 2021. | No aplica. | 2% | 0% | 0% | El proceso no actualizó la documentación esperada para el periodo | MATIZ. Listado maestro de documentos | 56% | 56% | 100% | El proceso realizó la actualización de los documentos en MATIZ: DHH-FPD-MR Matriz de riesgos de fomento y protección de los derechos humanos; DHH-FPD-P003 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada de la comunidad palenquera ‘’posá wiwa’’; DHH-FPD-P004 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada “emancipation raizal plies”; DHH-FPD-P005 Espacio de atención diferenciada – CONFIA – centro de orientación y fortalecimiento integral afrobogotano; DHH-FPD-P006 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada – casa del pensamiento indígena; DHH-FPD-P007 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada “casa gitana de los derechos del pueblo Rrom’’; DHH-FPD-IN002 Protocolo para formación en derechos humanos; DHH-FPD-F001 Listado de asistencia para la promoción y difusión de derechos humanos; DHH-FPD-F003 Formato de servicio de alojamiento; DHH-FPD-F006 formato de orientación profesional CONFIA; DHH-FPD-F007 Formato de orientación inicial y/o registro casa del pensamiento indígena; DHH-FPD-F008 Formato de encuesta de satisfacción del servicio; DHH-FPD-F009 Formato para presentación de informe sobre recorrido en las localidades; DHH-FPD-F010 Formato guía metodológica para formación en derechos humanos; DHH-FPD-F011 Formato de orientación inicial de los espacios de atención diferenciada; DHH-FPD-F012 Formato de resultados de la formación en derechos humanos; DHH-FPD-F013 Formato asesoría jurídica; DHH-FPD-F014 Acta comité estudio de caso; DHH-FPD-F016 Formato de seguimiento psicología; DHH-FPD-F017 Formato instrumento de caracterización psicosocial de casos; DHH-FPD-F019 Acta de consentimiento y autorización de ingreso; DHH-FPD-F023 Formato encuesta de satisfacción; DHH-FPD-F026 Formato de acta de egreso; DHH-FPD-F027 Formato acta de cierre de caso; DHH-FPD-F028 Formato acta de entrega; DHH-FPD-F032 Formato resultados cualitativos del fortalecimiento; DHH-FPD-F033 Formato de retroalimentación del servicio de fortalecimiento; DHH-FPD-F034 Formato implementación de laboratorio de intercambio intergeneracional de saberes desde la cosmogonía y cosmovisión de la comunidad raizal; DHH-FPD-F035 Formato resultados del diálogo y transmisión intergeneracional de saberes del pueblo Rrom; DHH-FPD-F036 Formato apoyo a conmemoraciones y celebraciones del pueblo gitano; DHH-FPD-F037 Tablero de planeación anual componente de formación; DHH-FPD-F038 Solicitud de proceso de formación en derechos humanos; DHH-FPD-F039 Instrumento de valoración de impacto, y DHH-FPD-F040 Plan de abordaje. Adicionalmente, se anularon las instrucciones DHH-FPD-IN008 y DHH-FPD-IN009. | Listado maestro de documentos. IVC | 17% |  |  |  |  | 100% | 56% | 56% | El proceso realizó la actualización de los documentos en MATIZ: DHH-FPD-MR Matriz de riesgos de fomento y protección de los derechos humanos; DHH-FPD-P003 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada de la comunidad palenquera ‘’posá wiwa’’; DHH-FPD-P004 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada “emancipation raizal plies”; DHH-FPD-P005 Espacio de atención diferenciada – CONFIA – centro de orientación y fortalecimiento integral afrobogotano; DHH-FPD-P006 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada – casa del pensamiento indígena; DHH-FPD-P007 Funcionamiento del espacio de atención diferenciada “casa gitana de los derechos del pueblo Rrom’’; DHH-FPD-IN002 Protocolo para formación en derechos humanos; DHH-FPD-F001 Listado de asistencia para la promoción y difusión de derechos humanos; DHH-FPD-F003 Formato de servicio de alojamiento; DHH-FPD-F006 formato de orientación profesional CONFIA; DHH-FPD-F007 Formato de orientación inicial y/o registro casa del pensamiento indígena; DHH-FPD-F008 Formato de encuesta de satisfacción del servicio; DHH-FPD-F009 Formato para presentación de informe sobre recorrido en las localidades; DHH-FPD-F010 Formato guía metodológica para formación en derechos humanos; DHH-FPD-F011 Formato de orientación inicial de los espacios de atención diferenciada; DHH-FPD-F012 Formato de resultados de la formación en derechos humanos; DHH-FPD-F013 Formato asesoría jurídica; DHH-FPD-F014 Acta comité estudio de caso; DHH-FPD-F016 Formato de seguimiento psicología; DHH-FPD-F017 Formato instrumento de caracterización psicosocial de casos; DHH-FPD-F019 Acta de consentimiento y autorización de ingreso; DHH-FPD-F023 Formato encuesta de satisfacción; DHH-FPD-F026 Formato de acta de egreso; DHH-FPD-F027 Formato acta de cierre de caso; DHH-FPD-F028 Formato acta de entrega; DHH-FPD-F032 Formato resultados cualitativos del fortalecimiento; DHH-FPD-F033 Formato de retroalimentación del servicio de fortalecimiento; DHH-FPD-F034 Formato implementación de laboratorio de intercambio intergeneracional de saberes desde la cosmogonía y cosmovisión de la comunidad raizal; DHH-FPD-F035 Formato resultados del diálogo y transmisión intergeneracional de saberes del pueblo Rrom; DHH-FPD-F036 Formato apoyo a conmemoraciones y celebraciones del pueblo gitano; DHH-FPD-F037 Tablero de planeación anual componente de formación; DHH-FPD-F038 Solicitud de proceso de formación en derechos humanos; DHH-FPD-F039 Instrumento de valoración de impacto, y DHH-FPD-F040 Plan de abordaje. Adicionalmente, se anularon las instrucciones DHH-FPD-IN008 y DHH-FPD-IN009.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | 100% | No programada | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021. | No programada | No programada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | La Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 10.27% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 14%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 86.67% |  |  |  |  | 90.27% |  |  |  |  | 91.5% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 68.27%

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.