## 2021 Tunjuelito
ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 73% de acuerdo con lo programado, y del 28% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 8 de julio de 2021 | Se realiza la modificación al plan de gestión de acuerdo con la solicitud de la Alcaldía Local y la autorización dada por la Subsecretaría de Gestión Local.
[5 empty] | 4 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 82,13% de acuerdo con lo programado, y del 49,13% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 24 de agosto de 2021 | Se ajusta el avance acumulado de la meta contenido en el capítulo de Evaluación Final, por error de digitación. El resultado acumulado de la vigencia es de 46,84%.
[5 empty] | 6 | 27 de septiembre de 2021 | Se realiza la modificación de la magnitud total y programación de las metas No. 15, 16 y 17 del plan de gestión, de acuerdo con la solicitud de la Alcaldía Local y la autorización dada por la Dirección para la gestión policiva, así: Meta No. 15. "Realizar 112 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público", se modifica a 60 operativos; meta No. 16. "Realizar 130 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica", se modifica a 77 operativos; y Meta No. 17."Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo", se modifica a 20 operativos.
[5 empty] | 7 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 88,46% de acuerdo con lo programado, y del 67,41% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 2% | 0.9% | 45% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 0,9%. Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 1.3% | 1.3% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del segundo trimestre de 2021, por cuanto esta informqación es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaría Distrital de PLaneación a travesa de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MIUSI y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al III trimestre. La Alcaldía Local alcanzó un avance acumulado entregado del 1,3%, no obstante al hacer el analisis de los recuros comprometidos con corte a 30 de septiembre mediante los procesos de contratación se infiere que entre los productos entregados se puede superar el nivel avance del periodo. Nota: se ajusta la programación de la meta para el III Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al II Trimestre. | Informe IAPDL con corte a 30.06.2021 entregado por la SDP. | 10% |  |  |  |  | 10% | 1.3% | 13% | El avance de la meta corresponde al valor del segundo trimestre de 2021, por cuanto esta informqación es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaría Distrital de PLaneación a travesa de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MIUSI y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al III trimestre. La Alcaldía Local alcanzó un avance acumulado entregado del 1,3%, no obstante al hacer el analisis de los recuros comprometidos con corte a 30 de septiembre mediante los procesos de contratación se infiere que entre los productos entregados se puede superar el nivel avance del periodo. Nota: se ajusta la programación de la meta para el III Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al II Trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía (votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II Trimestre de 2021. En este momento la Alcaldía Local se encuentra a la espera de los lineamientos por parte de la coordinación de presupuestos participativos, para iniciar su desarrollo. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el III Trimestre de 2021 | No programada | 15% |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | No programada para el III Trimestre de 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras (viables) de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | Soporte DGDL | 40% | 22.22% | 55.55% | La Alcaldía Local de Tunjuelito logró la ejecución de 8 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 36 propuestas ganadoras. Sin embargo, la alcaldía local de Tunjuelito manifiesta que se identificó que de las 36 iniciativas, 1 es por gestión, 2 son inviables y 4 fueron retiradas por los constructores, quedando 29 iniciativas vigentes, de las cuales 2 se encuentran en la fase de ejecución. | Ejecución presupuestal | 80% | 52.94% | 66.17% | La Alcaldía Local de Tunjuelito Se logró la ejecución de 18 propuestas de las 34 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II). De la meta, se descontaron 2 propuestas que son inviables. Una (1) propuesta se va a ejecutar con gestión. | Ejecución presupuestal y reportes de matrices de control con SDG. | 100% |  |  |  |  | 100% | 52.94% | 52.94% | La Alcaldía Local de Tunjuelito Se logró la ejecución de 18 propuestas de las 34 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II). De la meta, se descontaron 2 propuestas que son inviables. Una (1) propuesta se va a ejecutar con gestión.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 17.99% | 100% | Para el periodo se giró el 17,99% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/03/2021 Soporte DGDL | 30% | 29.61% | 98.7% | La Alcaldía Local Tunjuelito giró $4.004.234.575 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $13.522.429.123, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 29,61%. El FDLT se encuentra realizando las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecución y giro de las Obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 45% | 46.39% | 100% | La Alcaldía Local de Tunjuelito realizó el giro de $6.267.486.992 de los $13.511.562.456 constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2020. El FDLT continua realizando las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecución y giro de las obligaciones por pagar de la vigencia 2020. | Ejecución Presupuestal a 30 de Septiembre de 2021 | 60% |  |  |  |  | 60% | 46.39% | 77.32% | La Alcaldía Local de Tunjuelito realizó el giro de $6.267.486.992 de los $13.511.562.456 constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2020. El FDLT continua realizando las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecución y giro de las obligaciones por pagar de la vigencia 2020.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 30.83% | 100% | Para el periodo se giró el 30,83% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/03/2021 Soporte DGDL | 30% | 61.39% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Tunjuelito ha girado $9.844.919.021 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $16.037.605.073, lo que representa un nivel de ejecución del 61,39%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 45% | 66.05% | 100% | La Alcaldía Local de Tunjuelito realizó el giro de $10.592.222.586 de los $16.037.605.073 constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores. El FDLT continua realizando las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecución y giro de las Obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores. | Ejecución Presupuestal a 30 de Septiembre de 2021 | 60% |  |  |  |  | 60% | 66.05% | 100% | La Alcaldía Local de Tunjuelito realizó el giro de $10.592.222.586 de los $16.037.605.073 constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores. El FDLT continua realizando las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecución y giro de las Obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 29% | 100% | Para el periodo el FDL comprometió el 29% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021. | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/03/2021 Soporte DGDL | 25% | 45.92% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Tunjuelito comprometió $11.567.204.529 de los $25.190.864.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 45,92%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 65% | 60.54% | 93.14% | Se comprometieron $15.568.443.155 de los $25.716.075.150 establecidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021. El FDLT ha comprometido el 60,54% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021. | Ejecución Presupuestal a 30 de Septiembre de 2021 | 95% |  |  |  |  | 95% | 60.54% | 63.73% | Se comprometieron $15.568.443.155 de los $25.716.075.150 establecidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021. El FDLT ha comprometido el 60,54% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 9% | 100% | Para el periodo el FDL giró el 9% del presupuesto de inversión directa de la vigencia. | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/03/2021 Soporte DGDL | 10% | 20.96% | 100% | La Alcaldía Local de Tunjuelito giró $5.279.084.836 de los $25.190.864.000 asignados como depuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 20,96%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 20% | 44.69% | 100% | Se giraron $11.492.366.803 de los $25.716.075.150 establecidos como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia. El FDLT ha girado el 44,69% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | Ejecución Presupuestal a 30 de Septiembre de 2021 | 40% |  |  |  |  | 40% | 44.69% | 100% | Se giraron $11.492.366.803 de los $25.716.075.150 establecidos como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia. El FDLT ha girado el 44,69% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 76.4% | 80.42% | De los 110 contratos en SECOP 84 se registraron en SIPSE se han presentado 15 casos HOLA para solucionar los inconvenientes de cargue | Plaforma SIPSE y semaforo de seguimiento Reporte DGDL | 95% | 87.07% | 91.65% | La Alcaldía Local de Tunjuelito ha registrado 128 contratos de los 147 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 87,07% para el periodo. De los 147 contratos en SECOP, 128 se registraron en SIPSE; se han presentado casos HOLA para solucionar los inconvenientes de cargue, toda vez que el cargue se CRP se enruta a una estación diferente al usuario Financiero de la Alcaldia Local de Tunjuelito | Plaforma SIPSE y semaforo de seguimiento Reporte DGDL Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 95% | 90.66% | 95.43% | Se registraron 165 contratos en el sistema SIPSE Local, de los 182 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. Para los contratos restantes se han presentado casos HOLA para solucionar los inconvenientes de cargue, toda vez que el cargue de CRP se enruta a una estación diferente al usuario Financiero de la Alcaldia Local de Tunjuelito. | SEMAFORO RANKING SIPSE CORTE 21.09.2021 Reporte DGDL | 95% |  |  |  |  | 95% | 63.53% | 66.88% | Se registraron 165 contratos en el sistema SIPSE Local, de los 182 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. Para los contratos restantes se han presentado casos HOLA para solucionar los inconvenientes de cargue, toda vez que el cargue de CRP se enruta a una estación diferente al usuario Financiero de la Alcaldia Local de Tunjuelito.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 64.28% | 64.28% | Del total de 84 contratos registrados en SIPSE el 64,28 se encuentran en estado de ejecución | Plaforma SIPSE y semaforo de seguimiento | 100% | 84.96% | 84.96% | La Alcaldía Local de Tunjuelito ha registrado 113 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 133 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 84,96%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 93.33% | 93.33% | Se logró que 154 contratos registrados en SIPSE Local, de los 165 contratos celebrados, se encuentren en estado Ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | SEMADFORO RANKING SIPSE CORTE 21.09.2021 | 100% |  |  |  |  | 100% | 60.64% | 60.64% | Se logró que 154 contratos registrados en SIPSE Local, de los 165 contratos celebrados, se encuentren en estado Ejecución dentro del sistema SIPSE Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte SIPSE Local | 95% | 76.4% | 80.42% | De los 110 contratos en SECOP 84 se registraron en SIPSE se han presentado 15 casos HOLA para solucionar los inconvenientes de cargue | Plaforma SIPSE y semaforo de seguimiento | 95% | 87.07% | 91.65% | De los 147 contratos en SECOP 128 se registraron en SIPSE se han presentado casos HOLA para solucionar los inconvenientes de cargue, toda vez que el cargue se CRP se enruta a una estación diferente al usuario Financiero de la Alcaldia Local de Tunjuelito | Plaforma SIPSE y semaforo de seguimiento Reporte DGDL | 95% | 98.5% | 100% | De los 165 contratos registrados en SIPSE 31 corresponden a estado suscrito o legalizado, 118 a contratos en ejecución y 16 a contratos terminados que no requieren liquidación para un cumplimiento del 98,5% | Semáforo ranking SIPSE corte a 21.09.2021 | 95% |  |  |  |  | 95% | 65.49% | 68.94% | La meta presenta un avance acumulado del 43,02%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 3.800 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.706% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 950 | 950 | 950 | 950 | 3800 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 950 | 1591 | 100% | Para el primer trimestre de 2021 se impulsó procesalmente 1.591 expedientes | Reporte DGP | 950 | 1705 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito impulsó procesalmente 1705 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 950 | 6266 | 100% | En el III trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito impulsó procesalmente 6.266 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva. | 950 |  |  |  |  | 3800 | 9562 | 100% | La alcaldía local de Tunjuelito impulsó procesalmente 9.562 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado acumulado del 100%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 2.340 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 585 | 585 | 585 | 585 | 2340 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 585 | 1121 | 100% | Para el primer trimestre de 2021 se profirieron 1.121 fallos en primera instancia |  | 585 | 774 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito profirió 774 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 585 | 696 | 100% | En el III trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito profirió 696 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva. | 585 |  |  |  |  | 2340 | 2591 | 100% | La alcaldía local de Tunjuelito profirió 2.591 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado acumulado del 100%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 33 actuaciones administrativas activas | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 6 | 9 | 10 | 8 | 33 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 6 | 14 | 100% | Para el primer trimestre de 2021 se terminaron 14 actuaciones administrativas |  | 9 | 3 | 33.33% | En el II trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito terminó 3 actuaciones administrativas, lo que representa un resultado de ___% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 10 | 2 | 20% | En el III trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito terminó 2 actuaciones administrativas de regimen de obras, lo que representa un resultado de 20% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva. | 8 |  |  |  |  | 33 | 19 | 57.58% | La alcaldía local de Tunjuelito terminó 17 actuaciones administrativas, lo que representa un resultado acumulado del 57,58%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 30 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.706% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 6 | 1 | 16.67% | Para el primer trimestre de 2021 se terminó 1 actuación administrativa en primera instancia |  | 9 | 30 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito terminó 30 actuaciones administrativas en primera instancia, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 9 | 24 | 100% | En el III trimestre de 2021, la alcaldía local de Tunjuelito terminó 24 actuaciones administrativas en primera instancia, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 6 |  |  |  |  | 30 | 55 | 100% | La alcaldía local de Tunjuelito terminó 55 actuaciones administrativas en primera instancia, lo que representa un resultado acumulado del 100%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 24 | 30 | 3 | 3 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 24 | 4 | 16.67% | Se realizaron 4 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Operativos IVC 2021,PDF | 30 | 12 | 40% | Se realizaron 12 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Operativos IVC 2021,PDF | 3 | 36 | 100% | Se realizaron 36 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público, dando cumplimiento al 100% de la meta trimestral. | Actas Operativos Espacio.PDF | 3 |  |  |  |  | 60 | 52 | 86.67% | Se realizaron 52 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 77 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 26 | 36 | 9 | 6 | 77 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 26 | 3 | 11.54% | Se realizaron 3 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Operativos IVC 2021,PDF | 36 | 26 | 72.22% | Se realizaron 26 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Operativos IVC 2021,PDF | 9 | 45 | 100% | Se realizaron 45 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica, dando cumplimiento al 100% de la meta trimestral. | Actas Operativos Actividad E.PDF | 6 |  |  |  |  | 77 | 74 | 96.1% | Se realizaron 74 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17.Realizar 20 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 7 | 10 | 2 | 1 | 20 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 7 | 2 | 28.57% | Se realizaron 2 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | Operativos IVC 2021,PDF | 10 | 3 | 30% | Se realizaron 3 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | Operativos IVC 2021,PDF | 2 | 5 | 100% | Se realizaron 5 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo, dando cumplimiento al 100% de la meta trimestral. | Actas Operativos Obras.PDF | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 50% | Se realizaron 10 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 53.26% |  |  |  |  | 62.15% |  |  |  |  | 73.4% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 56.18%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 68% | 85% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 68%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 18 de mayo 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el III Trimestre de 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | 80% | 34% | 42.5% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 68%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 18 de mayo 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. La meta presenta un resultado acumulado del 42,5%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad tiene 23 acciones de mejoramiento sin vencer | Reporte MIMEC | 100% | 51% | 51% | La localidad tiene 47 acciones de las cuales 23 presentan vencimiento. El porcentaje que muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones vencidas frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución. | Reporte de acciones de mejora MIMEC. | 100% | 53.49% | 53.49% | La localidad tiene 20 acciones de mejora vencidas de las 43 acciones abiertas, de acuerdo con lo revisado en MIMEC | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% | 51.12% | 51.12% | La localidad tiene 20 acciones de mejora vencidas de las 43 acciones abiertas, de acuerdo con lo revisado en MIMEC
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 94.78% | 94.78% | La Alcaldía Local Tunjuelito ha cumplido con 109 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 94,78% para el II Trimestre de 2021. | http://www.tunjuelito.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicaciones | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Tunjuelito ha cumpido 115 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400349573 | http://www.tunjuelito.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% | 64.86% | 64.86% | La Alcaldía Local de Tunjuelito ha cumpido 115 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400349573
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local de Tunjuelito asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | No programada | No programada | No programada | No programada para el III Trimestre de 2021 | No programada | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local de Tunjuelito asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 96.55% | 100% | La localidad ha dado respuesta a 5.901 requerimientos ciudadanos correspondientes a las vigencias 2017 a 2020 | Reporte CRONOS | 67% | 97.2% | 100% | La Localidad de Tunjuelito ha atendido 5941 requerimientos ciudadanos, de los 6112 recibidos, lo que representa un 97,2% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de atención de requerimientos ciudadanos Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 72.32% | 72.32% | La localidad de Tunjuelito ha atendido 290 requerimientos ciudadanos, de los 401 recibidos, lo que representan un avance acumulado del 72,32% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de requerimientos ciudadanos SGI | 0% |  |  |  |  | 100% | 72.32% | 72.32% | La localidad de Tunjuelito ha atendido 290 requerimientos ciudadanos, de los 401 recibidos, lo que representan un avance acumulado del 72,32% de gestión frente a la meta prevista.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.23% |  |  |  |  | 15.05% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 11.23%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 73.26% |  |  |  |  | 79.38% |  |  |  |  | 88.46% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 67.41%