## gestion conocimiento
PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 11 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160936
[6 empty] | 2 | 22 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 47% acumulado para la vigencia. Se actualiza programación de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según cronograma establecido.
[6 empty] | 3 | 21 de junio de 2021 | Se actualiza la programación trimestral de la meta transversal de actualización de documentos de acuerdo con la revisión realizada y la identificación de documentos que no requieren ajuste.
[6 empty] | 4 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 74% acumulado para la vigencia.
[6 empty] | 5 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 90% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | Numerador | Denominador | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 100% | 1 | Implementar el 100% de la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de la información de las 20 Alcaldías Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno | 2% | Gestión | Porcentaje de implementación de la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de información | Número de componentes del catálogo de información documentados | Número de componentes establecidos en la metodología x 100 | 22 dependencias del sector central caracterizadas y con metodología de flujos de información. | Suma | Porcentaje de implementación de la metodología | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Catálogo de componentes de información de alcaldías locales | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 0% | 100% | 100% | Se implementó la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de la información de las 20 Alcaldías Locales. Como resultado, se obtuvo el Catálogo de Componentes de Información. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eld-jlRZuL5PjonP9ykOsGYBAy34wJloj_zE_fpbM5-eiQ?e=b8xPRn | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | Meta cumplida en el I trimestre 2021 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida. Se implementó la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de la información de las 20 Alcaldías Locales. Como resultado, se obtuvo el Catálogo de Componentes de Información.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 2 | Realizar la evaluación del 100% de las buenas prácticas de la Secretaría de Gobierno en el marco de la metodología definida por la OAP | 25% | Retadora (de mejora) | Buenas Practicas evaluadas | Número de buenas prácticas evaluadas | Número de buenas prácticas identificadas en la vigencia 2020 x 100 | 40 buenas prácticas identificadas en la vigencia 2020 | Creciente | Buenas Practicas Replicadas | 20% | 75% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Informe de evaluación de las buenas prácticas | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 20% | 40% | 100% | En el primer trimestre del año en curso se evaluaron 16 buenas prácticas del total de 40 que permanencen en el repositorio AGORA, es decir se avanzó un 40% en la evaluación. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eld-jlRZuL5PjonP9ykOsGYBAy34wJloj_zE_fpbM5-eiQ?e=b8xPRn | 60% | 60% | 100% | En el segundo trimestre del año en curso se realizó la socialización de resulltados de buenas practicas 2020, se llevó a cabo retroalimentación de 23 buenas practicas y se evaluaron 40 buenas prácticas que permanencen en el repositorio AGORA, es decir se cumplió con el 100% en la evaluación. En el primer trimeste esta meta se habia cumplido en un 40%, por lo tanto se reprograma para el II trimestre de 2021. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/Eq4CQzbMGClAg5sZhw9o-vQB8RSIQjqOciR-8KT_Nae_rA?e=YcOWPM | Meta cumplida en el II trimestre 2021 | Meta cumplida en el II trimestre 2021 | Meta cumplida en el II trimestre 2021 | Meta cumplida en el II trimestre 2021 | Meta cumplida en el II trimestre 2021 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realizó la socialización de resulltados de buenas practicas 2020, se llevó a cabo retroalimentación de 23 buenas practicas y se evaluaron 40 buenas prácticas que permanencen en el repositorio AGORA, es decir se cumplió con el 100% en la evaluación.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | 3 | Elaborar 2 propuestas de instrumentos de analítica institucional que fortalezcan la gestión del conocimiento en los procesos de la entidad. | 25% | Retadora (de mejora) | Instrumentos de analítica institucional elaborados | Número de instrumentos de analítica institucional elaborados | N/A | 1 tablero Bogotá Local - EMRE | Suma | Propuestas de instrumentos de analítica institucional | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Propuestas de instrumentos de analítica institucional | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 0% | No programado | No programado | No programada para el I Trimestre 2021 | No programado | 1 | 1 | 100% | Se apoyó técnicamente para la articulación de la propuesta de tablero Power BI sobre seguimiento a metas plan de desarrollo con las metas de proyectos de inversión, se diseñó tablero Power Bi, el cual fue aprobado por el equipo de proyectos de OAP. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/Er3BayuYYVJDtqCjPpZ9ZR0Bcmo_tWOyBUVB4EYG_DuYrA?e=rBzcfC | 1 | 1 | 100% | Se apoyó técnicamente para la articulación de la propuesta de tablero Power BI para Planes de Gestión, con el propósito de hacer seguimiento a las metas de Nivel Central y Alcaldías Locales. Se diseñó tablero Power Bi, el cual fue aprobado por el equipo de Planeación Institucional de la OAP. | Soportes del Tablero BI e Informe de analítica | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | Se apoyó técnicamente para la articulación de la propuesta de tablero Power BI para Planes de Gestión, con el propósito de hacer seguimiento a las metas de Nivel Central y Alcaldías Locales. Se diseñó tablero Power Bi, el cual fue aprobado por el equipo de Planeación Institucional de la OAP.
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 52% | [19 empty] | 100% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre 2021 | No programada | 80% | 82% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Total de servidores reportados:30 Participación en Huella de Carbono: 18 Reporte consumo de papel diligenciado hasta Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (1), malla vial (1) Semana Ambiental:(20) participaciones | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | 80% | 41% | 51.25% | No programada para el I Trimestre 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMDI | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicación del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre 2021 | No programada | 10% | 10% | 100% | Se actualizó la caracterización del Porceso de Gestión del Conocimiento e Innovación, fue normalizado y publicado en Matiz. | MATIZ. Listado maestro de documentos. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/En4GPfAQKg1Kri4evjUiF-oBmfy5OuQKGLo1vmiISQ_LOQ?e=aclqfh | 40% | 40% | 100% | Se aprobaron y publicaron 4 documentos, de acuerdo al plan de trabajo definido. Estos son: GCN-M002 Manual para la gestión de planes de mejoramiento, GCN-M005 Manual gestión del conocimiento, GCN-P008 Mapa de conocimiento y GCN-F012 Formato Mapa de conocimiento. | MATIZ. Listado maestro de documentos. | 50% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | Se actualizó la caracterización del Porceso de Gestión del Conocimiento e Innovación, fue normalizado y publicado en Matiz.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | No programada | 100% | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre 2021 | No programada | 100% | No programada | 100% | Se desarrollo, al interior de plan de capacitación de talento humano, la capacitación sobre Avances y Retos de Gestión del Conocimiento e innovación en la entidad el 28 de junio. Igualmente, el proceso asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/En4GPfAQKg1Kri4evjUiF-oBmfy5OuQKGLo1vmiISQ_LOQ?e=aclqfh | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | Se desarrollo, al interior de plan de capacitación de talento humano, la capacitación sobre Avances y Retos de Gestión del Conocimiento e innovación en la entidad el 28 de junio. Igualmente, el proceso asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 10.08%
|  |  |  | Total plan de gestión | 72% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 90.08%