## 2021 Los Mártires
ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2021 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 9 de febrero de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 153211
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 67% de acuerdo con lo programado, y del 21% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 81,83% de acuerdo con lo programado, y del 35,4% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 24 de agosto de 2021 | Se realiza ajuste al reporte de la meta transversal de acciones de mejora, de acuerdo con los soportes suministrados por la Alcaldía Local y el registro disponible en MIMEC. El desempeño para el II Trimestre de 2021 es del 83,31% y del 40,50% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 94,77% de acuerdo con lo programado, y del 71,38% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 2% | 2.4% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 2,4% | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 2.4% | 2.4% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del segundo trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al III trimestre de 2021 hasta finales de octubre de 2021. Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre. | Reporte DGDL | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 2.4% | 24% | El avance de la meta corresponde a la información que reporta oficialmente la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, disponible en la página web de la SDP. Los datos corresponden al corte del segundo trimestre (junio 30 del 2021).
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el III Trimestre de 2021 | Reporte DGDL | 15% | 0% | 0% |  |  | 15% | 0% | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | En esta meta no se reporta avance toda vez, que la meta está programada para el último trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | Las propuestas de presupuestos participativos carecían de información básica y fue necesario realizar la identificación de promotores de propuestas ciudadanas y programar encuentros entre estas personas y la alcaldía local para conocerles y sugerir más detalles sobre el espíritu de sus propuestas, su alcance esperado y las formas esperadas de participación como "constructores locales Adicional a este trabajo que tenía como objeto las 32 propuestas ganadoras por medio de convocatoria abierta de presupuestos participativos, con el mismo objetivo la alcaldía local llevó a cabo un acercamiento con los promotores de propuestas étnicas, pertenecientes a la comisión consultiva de comunidades NARP y la Mesa Local Indígena. Lo señalado anteriormente constituyó el principal cuello de botella para el cumplimiento de la meta del 5% de los recursos de propuestas de presupuestos participativos (fase II) comprometidos en la vigencia 2021. Sin embargo, también significó el principal avance del primer semestre, considerando que el ejercicio trajo consigo: 21 promotores inicialmente identificados y convocados (se adjunta matriz de identificación para convocatoria), 18 asistieron al encuentro y 14 fueron caracterizados en el evento. | Se adjunta informe de encuentro/caracterización, Anexo 1. Como resultado del seguimiento y los encuentros constantes entre los formuladores y los promotores se pudo reportar al IDPAC una nueva base de caracterización más completa (Anexo 2). Evidencias de los encuentros en redes: https://twitter.com/alca_martires/status/1367149744867319809 32 propuestas ganadoras: 3 propuestas afro: https://twitter.com/alca_martires/status/1372295410325336064 5 propuestas indígenas: https://twitter.com/Alca_Martires/status/1369455104777191427 Reuniones de concertación de actividades y seguimiento a la formulación de la propuesta (Anexos 3a y 3b) | 40% | 3.13% | 7.825% | La Alcaldía Local de Los Mártires logró la ejecución de 1 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 32 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 80% | 78.13% | 97.66% | Se logró la ejecución de 25 propuestas de las 32 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II). | Reporte DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 78.13% | 78.13% | Se logró la ejecución de 25 propuestas de las 32 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II).
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 26.61% | 100% | la Alcaldía tuvo un desempeño mayor dado el valor de pagos en contratos de obra. | Matriz seguimiento obligaciones por pagar OXP marzo | 30% | 44.25% | 100% | La Alcaldía Local Los Mártires giró $2.984.866.983 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $6.745.310.152, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 44,25%. En este segundo trimestre se obtiene un indicar del por encima del esperado debido a la alta de radicación de facturas de obligaciones por pagar de la vigencia 2020. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 45% | 85.48% | 100% | La Alcaldía Local de Los Mártires realizó el giro de $5.685.997.151 de los $6.652.016.841 constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | Reporte DGDL | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 85.48% | 100% | La Alcaldía Local de Los Mártires realizó el giro de $5.685.997.151 de los $6.652.016.841 constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2020
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 15.97% | 100% | La Alcaldía obtuvo el desempeño esperado para esta meta | Matriz seguimiento obligaciones por pagar OXP marzo | 30% | 20.16% | 67.2% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Los Mártires ha girado $1.321.958.007del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $6.557.817.923, lo que representa un nivel de ejecución del 20,16%. En este segundo trimestre se obtiene un indicar del por debajo del esperado debido a la falta de radicación de facturas de obligaciones por pagar de la vigencia 2019. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 45% | 25.21% | 56.02% | La ALM giró $1.648.781.345 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 | Reporte DGDL | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 25.21% | 42.02% | La Alcaldía Local de Los Mártires realizó el giro de $1.648.781.345 de los $6.541.174.659 constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 26% | 100% | La Alcaldía obtuvo un desempeño muy superior al programado debido a la transferencia a Bogotá Solidaria. | Archivos excel ejecución presupuestal | 25% | 30.22% | 100% | Se realizaron pagos dado a que en el primer semestre es cuando se realizan los convenios y contratos para la vigencia 2021 | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 65% | 79.17% | 100% | La ALM giró $20.820.715.678 y ha comprometido el 79,17% del presupuesto de la vigencia. | Reporte DGDL | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 79.17% | 83.34% | Se comprometieron $20.820.715.678 de los $26.299.262.812 establecidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 8% | 100% | La Alcaldía tuvo un desempeño mayor al programado a la transferencia a Bogotá Solidaria. | Archivos excel ejecución presupuestal | 10% | 19.12% | 100% | Se realizaron pagos dado a que incrementaron las solicitudes y requerimientos de pago en este primer semestre. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 62.7% | 100% | La ALM giró $16.490.763.027 y ha hecho pagos por el 62,7% del presupuesto de la vigencia. | Reporte DGDL | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 62.7% | 100% | Se giraron $16.490.763.027 de los $26.299.262.812 establecidos como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 14.6% | 15.36% | La Alcaldía no ha cumplido la meta, se están realizando acciones internas para superar esta situación. | Correos usuarios SIPSE y solicitudes de Promotor de Mejora. | 95% | 76% | 80% | La Alcaldía Local de Los Mártires ha registrado 76 contratos de los 100 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 76% para el periodo. La ALM realizó mesas de trabajo internas y con la DGDL para avanzar del 14,6% al 76%. En las evidencias se remitió informe de gestión indicando los inconvenientes que se han presentado, casos Hola, entre otros cuellos de botella que han impedido avanzar para la consecución de la meta. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 95% | 88.97% | 93.65% | Conforme al último reporte se han registrado en SIPSE 129 de los 145 contratos reportados en SECOP. En el informe anexo se indican los casos Hola generados que han dificultado el avance en algunos casos, de todas formas este indicador ha venido generando mejoras en cada trimestre lo qu demuestra el esfuerzo de la ALM en el desempeño general de las metas SIPSE. | Reporte DGDL | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 44.89% | 47.26% | Se registraron 129 contratos en el sistema SIPSE Local, de los 145 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía no ha cumplido la meta, se están reailzando acciones internas para superar esta situación. | Correos usuarios SIPSE y solicitudes de Promotor de Mejora. | 100% | 74.44% | 74.44% | La Alcaldía Local de Los Mártires ha registrado 67 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 90 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 74,44%. La ALM realizó mesas de trabajo internas y con la DGDL para avanzar del 0% al 74,4%. En las evidencias se remitió informe de gestión indicando los inconvenientes que se han presentado, casos Hola, entre otros cuellos de botella que han impedido avanzar para la consecución de la meta. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al trabajo realizado anterior mente encontramos procedimientos que no quedaban en estado de ejecución. Iniciamos de nuevo la revisión uno a uno y se evidencio que procesos de solicitudes para contratos en las semanas de septiembre 21 a septiembre 30 no fueron cargados oportunamente al SIPSE, pero si en SECOP, tales como: 60736 1 contrato 62028 2 contratos 61558 4 contratos 61793 1 contrato 61782 1 contrato 61320 1 contrato 61782 1 contrato 62028 1 contrato 61794 1 contrato Contratos pendientes de cargar pólizas y actas de inicio el 126 y 077 De los anteriores ya se inician los cargues en octubre. | Reporte DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 43.61% | 43.61% | Se logró que 129 contratos registrados en SIPSE Local, de los 129 contratos celebrados, se encuentren en estado Ejecución dentro del sistema SIPSE Local
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 0% | 0% | La Alcaldía no ha cumplido la meta, se están reailzando acciones internas para superar esta situación. | Correos usuarios SIPSE y solicitudes de Promotor de Mejora. | 95% | 74.44% | 78.36% | La Alcaldía Local de Los Mártires ha registrado 67 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 90 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 74,44%. | NA | 95% | 89% | 93.68% | La gestión realizada por el grupo de trabajo SIPSE, ha garantizado la información actualizada en el Modulo de proyectos – Banco de iniciativas, Modulo de Contratación y Financiero. A la fecha se han cargado las DTS que han tenido cambios, modificaciones y actualizaciones de acuerdo al direccionamiento y sugerencias de los administradores y referentes del SIPSE. Se cargaron los traslados presupuestales como Decreto local 009 de agosto 20/2021 y incorporación de excedentes financieros (Construcción Sede Local) | Soporte AL | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 40.86% | 43.01% | La Alcaldía Local de Los Mártires ha registrado 129 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 145 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 89% para el tercer trimestre y un avance acumulado del 93,68%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 5.760 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.706% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 5760 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1440 | 2102 | 100% | Las tres inspecciones duplicaron la meta. No obstante, en el reporte interno manifiestan que no están de acuerdo con la cifra de la DGP puesto que de acuerdo a estadísiticas suministradas por caso Hola son 1.587 impulsos procesados en Arco y 4.371 en físico. | Correos electrónicos inspectores y matriz estadísticas Inpección 14B | 1440 | 2656 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Mártires impulsó procesalmente 2656 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. Siguen presentandose inconsistencias de los registros de las 3 Inspecciones solicitados en casos Hola VS reporte DGP. Solo coincide una meta de impulsos para 14A, 14 B en los cálculos de las DGP son superiores a las reportadas en 134 impulsos y 14C las cifras por la DGP son significativamente más bajas | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 1440 | 2133 | 100% | En el tercer trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Los Mártires realizó el impulso procesal de 2133 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. Las tres inspecciones han venido cumpliendo de manera satisfactoria la meta de impulsos procesales. Sin embargo, según indica la AL, las cifras siguen siendo diferntes respecto a lo observado por cada uno de ellos, ver el Anexo Excel donde indicaron 2.217, 84 registros adicionales a los reportados por la DGP. |  | 1440 |  | 0% |  |  | 5760 | 6891 | 100% | En el tercer trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Los Mártires realizó el impulso procesal de 2133 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, para un total acumulado de 6891 expedientes.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 2.880 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 720 | 533 | 74.03% | Las tres inspecciones duplicaron la meta. No obstante, en el reporte interno manifiestan que no están de acuerdo con la cifra de la OAP puesto que de acuerdo a estadísiticas suministradas por caso Hola son 728 fallos en Arco y 1.864 en fìsico. | Correos electrónicos inspectores y matriz estadísticas Inpecciòn 14B | 720 | 466 | 64.72% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Mártires profirió 466 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 64,72% para el periodo. Siguen presentandose inconsistencias de los registros de las 3 Inspecciones solicitados en casos Hola VS reporte DGP. En la meta de fallos para 14A hay una diferencia de 27 registros, 14 B 15 impulsos y en la 14C las cifras por la DGP son significativamente más bajas | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 720 | 475 | 65.97% | Las tres inspecciones no han logrado nivelar el desempeño de la meta de impulsos procesales. Las cifras siguen siendo diferntes respecto a lo observado por cada uno de ellos, ver el Anexo Excel donde indicaron 729, 254 registros adicionales a los reportados por la DGP. |  | 720 |  | 0% |  |  | 2880 | 1474 | 51.18% | En el tercer trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Los Mártires profirió 475 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, para un total acumulado de 1474 expedientes.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 33 actuaciones administrativas activas | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 7 | 0 | 0% | La Alcaldía no ha emitido actos administrativos durante el primer trimestre pues la contratación de personal al inicio de año afectó esta meta | Reporte DGP | 9 | 2 | 22.22% | En el II trimestre de 2021, la alcaldía local de Mártires terminó 2 actuaciones administrativas, lo que representa un resultado de 22,22% para el periodo. De acuerdo a revisión interna de la ALM se observa que la mayoría de los expedientes gestionados no han culminado hasta el cierre y su correspondiente notificaciòn con actualizaciòn en Sì Actía para la fecha de corte -30 de junio. Se espera en el siguiente trimestre tener un desempeño que permita equilibrar el indicador. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 9 | 32 | 100% | El grupo de gestión jurídica logró compensar las metas de los dos trimestres anteriores e incluso, solo falta una actuación para llegar a la meta anual |  | 8 |  | 0% |  |  | 33 | 34 | 100% | La Alcaldía Local de Los Mártires terminó 32 actuaciones administrativas activas, para un total de 34 en la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 32 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.706% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 6 | 9 | 11 | 6 | 32 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 6 | 0 | 0% | La Alcaldía no ha emitido actos administrativos durante el primer trimestre pues la contratación de personal al inicio de año afectó esta meta | Reporte DGP | 9 | 37 | 100% | De a cuerdo a revisión interna de la ALM se priorizaron las acciones de cargue de actuaciones en primera instancia y se logró gestionar un esfuerzo importante que permitió realizar un cargue masivo, por lo tanto en este segundo trimestre se cumpliò con la meta anual y se seguirá trabajando en los cargues. Se aclara que hay 34 ya firmadas y 3 son Autos. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 11 | 13 | 100% | El grupo de gestión policiva juríica ya cumplió con la meta anual desde el segundo trimestre. No obstante la gestión se sigue adelantando |  | 6 |  | 0% |  |  | 32 | 50 | 100% | En este periodo, la Alcaldía Local de Los Mártires terminó 13 actuaciones administrativas en primera instancia, para un total de 50 en la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 50 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 11 | 13 | 14 | 12 | 50 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 11 | 22 | 100% | La Alcaldía cumplió con la meta esperada para el trimestre | Actas y matriz de excel co n el reporte de Operativos | 13 | 14 | 100% | Se realizaron 14 operativos cumpliendo con la meta establecida de acuerdo a los reportes internos de la ALM | Soportes en carpeta compartida OAP | 14 | 21 | 100% | El grupo de Gestión Policiva-jurídica, ha gestionado durante el trimestre un total de 21 operativos en espacio público. |  | 12 |  | 0% |  |  | 50 | 57 | 100% | Con base en la información de la localidad-reporte operativos, se registró un 100% de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 11 | 13 | 16 | 20 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 11 | 12 | 100% | La Alcaldía cumplió con la meta esperada para el trimestre | Actas y matriz de excel co n el reporte de Operativos | 13 | 18 | 100% | Se realizaron 18 operativos cumpliendo con la meta establecida de acuerdo a los reportes internos de la ALM | Soportes en carpeta compartida OAP | 16 | 43 | 100% | El grupo de Gestión Policiva-jurídica, ha gestionado durante el trimestre un total de 43 operativos en actividad económica. |  | 20 |  | 0% |  |  | 60 | 73 | 100% | Con base en la información de la localidad-reporte operativos, se presenta un 100% de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 20 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 4 | 6 | 100% | La Alcaldía cumplió con la meta esperada para el trimestre | Actas y matriz de excel co n el reporte de Operativos | 6 | 8 | 100% | Se realizaron 8 operativos cumpliendo con la meta establecida de acuerdo a los reportes internos de la ALM | Soportes en carpeta compartida OAP | 6 | 7 | 100% | El grupo de Gestión Policiva-jurídica, ha gestionado durante el trimestre un total de 7 operativos en obras y urbanismo. |  | 4 |  | 0% |  |  | 20 | 21 | 100% | Con base en la información de la localidad-reporte operativos, se registra un 100% del cumplimiento de la meta.
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 47.43% |  |  |  |  | 64.74% |  |  |  |  | 75.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 60.63%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 55% | 68.75% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 55%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 25 de mayo de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de cumplimiento de la gestión ambiental OAP | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | 80% | 27.5% | 34.38% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 55%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 25 de mayo de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a la información reportada de la OAP cuenta con 6 acciones abiertas sin vencer. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | El porcentaje muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución y según información aportada por la alcaldía local. | Reporte de acciones de mejora MIMEC. | 100% | 100% | 100% | De 4 acciones abiertas, la localidad tiene 0 acciones vencidas. | REPORTE MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% | 75% | 75% | El porcentaje muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución y según información aportada por la alcaldía local.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 95.65% | 95.65% | La Alcaldía Local Los Mártires ha cumplido con 110 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 95,65% para el II Trimestre de 2021. | http://www.martires.gov.co/tabla_archivos/registro-publicaciones | 100% | 95.65% | 95.65% | La Alcaldía Local de Los Mártires ha cumpido 110 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400349573 | http://www.martires.gov.co/tabla_archivos/registro-publicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% | 63.7% | 63.7% | La Alcaldía Local de Los Mártires ha cumpido 110 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400349573
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 0% | 0% | La alcaldía local participó en la capacitación sobre innovación y gestión del conocimiento brindada por la Oficina Asesora de Planeación, así como otras reuniones y capacitaciones dictadas por la DGTH y la OAP. | Registro de asistecia Teams | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA III TRIMESTRE | 100% | 50% | 0% | La alcaldía local participó en la capacitación sobre innovación y gestión del conocimiento brindada por la Oficina Asesora de Planeación, así como otras reuniones y capacitaciones dictadas por la DGTH y la OAP.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 98.43% | 98.43% | La localidad ha atendido 1.821 requerimientos ciudadanos | Reporte CRONOS | 67% | 98.5% | 100% | La Localidad de Mártires ha atendido 1822 requerimientos ciudadanos, de los 1850 recibidos, lo que representa un 98,5% de gestión frente a la meta prevista. | http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/registro-publicaciones | 100% | 95.63% | 95.63% | Se dio respuesta a 153 requerimientos de los 160 recibidos. | reporte SGI - S.A.C. | 0% |  |  |  |  | 100% | 95.63% | 95.63% | La Localidad de Mártires ha atendido 153 requerimientos ciudadanos, de los 160 recibidos, lo que representa un 95,63% de gestión frente a la meta prevista.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 75% | 75% | 100% | [7 empty] | 19.84% |  |  |  |  | 14.58% |  |  |  |  | 19.42% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 10.75%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 15% | 15% | 20% | [7 empty] | 67.28% |  |  |  |  | 79.31% |  |  |  |  | 94.77% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 71.38%