## planeacion institucional
PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 11 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160936
[6 empty] | 2 | 23 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 13% acumulado para la vigencia. Se actualiza la programación de la meta "Estandarizar y adoptar el formato de informe mensual de gestión del proyecto de inversión, el cual debe contener el un campo que se diligencia trimestral de la información que se debe registrar en SEGPLAN" y de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según comunicación del proceso.
[6 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 57% acumulado para la vigencia.
[6 empty] | 4 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 75,73% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | Numerador | Denominador | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | 1 | Realizar el reporte trimestral de proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN dos (2) días antes del cierre del aplicativo | 16% | Retadora (de mejora) | Reporte trimestral de proyectos de inversión | Fecha de reporte final de la SDG en el aplicativo | - Fecha de cierre en el aplicativo SEGPLAN | N/A | Constante | días | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eficiencia | Reporte de SEGPLAN | Proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación | Reporte de SEGPLAN | 2 | 2 | 100% | De conformidad con el calendario estipulado por la Subsecretaría Distirtial de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno a través del equipo de proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación, realizó el reporte de avance del primer trimestre 2021 en SEGPLAN referente a los siete proyectos de inversión con los cuenta la SDG. | Reporte de SEGPLAN, ubicado en la carpeta de evidencias de la meta en OneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Ehnpwrx3hX1DlKHGWBeEEAMB0b52iBH5ebooGmrpsauntA?e=kQvLr6 | 2 | 2 | 100% | De conformidad con el calendario estipulado por la Subsecretaría Distirtial de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno a través del equipo de proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación, realizó el reporte de avance del segundo trimestre 2021 en SEGPLAN referente a los siete proyectos de inversión con los cuenta la SDG. La fecha de corte fue 16 de julio de los corrientes. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/EjLCMtfHY_1FixuAu2waRMcBHhJHqDanunBYvDpUy0kdRQ?e=EJj1gc | 2 | 2 | 100% | De conformidad con el calendario estipulado por la Secretaría Distirtial de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno a través del equipo de proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación, realizó oportunamente el reporte de avance del tercer trimestre 2021 en SEGPLAN referente a los siete proyectos de inversión con los cuenta la SDG. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000D7E43D632354B64BA9F4D5A0C830B3DC&id=%2Fpersonal%2Fmiguel%5Fcardozo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSEGUIMENTO%20ACTIVIDADES%20PROYECTOS%2FInformes%20SEGPLAN%2F2021%2FREPORTES%20SEGPLAN | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 75% | De conformidad con el calendario estipulado por la Secretaría Distirtial de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno a través del equipo de proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación, realizó oportunamente el reporte de avance del tercer trimestre 2021 en SEGPLAN referente a los siete proyectos de inversión con los cuenta la SDG.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | 2 | Estandarizar y adoptar el formato de informe mensual de gestión del proyecto de inversión, el cual debe contener el un campo que se diligencia trimestral de la información que se debe registrar en SEGPLAN | 16% | Retadora (de mejora) | Formato de informe de proyecto | Un (1) formato estandarizado y adoptado por el SIG | N/A | N/A | Suma | formato estandarizado y adoptado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | formato adoptado por el SIG | Caso HOLA | Oficina Asesora de Planeación | Intranet (publicación de formato) | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. Como avance de gestión, y en el marco del seguimiento mensual de los proyectos de inversión, el equipo de proyectos de inversión de la OAP, implementó un nuevo formato excel de seguimiento desde octubre de 2020 denominado "Ple - Pin- F020 V2". No obstante y como quiera que el formato requiere de actualización no sólo por el cambio de vigencia sino por las nuevas necesidades de las gerencias en su programación, desde el mes de marzo de la presente vigencia se inició un proceso de actualización del formato excel que da cuenta del reporte desde el mes de enero. Asimismo y bajo la orientación y acompañamiento del grupo de planeación institucional de la OAP, se dio inicio a la actualización formal bajo el sistema de gestión de calidad para ser formalizado durantel el segundo trimestre de 2021. | Formato en excel sobre el seguimiento de cada uno de los proyectos de inversión ajustado en el mes de enero. Lo anterior se evidencia mediante la ruta "Seguimiento Actividades Proyectos - Hojas de vida indicadores" y link de one drive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Ei36ydSLfMFOrfQVkX37v7QBqN7RV58zytgk4d_dodBxbg?e=YzyqYl Link de one drive donde reposan las evidenciasde las reuniones en abril con el equipo de planeación institucional con el objetivo de recibir las orientaciones pertinentes para el inicio de la formalización del formato bajo los estándares establecidos de calidad. Asimismo, se comparte en el mismo link one drive las evidencias de las sesiones de trabajo internas como equipo de proyectos para la actualización de lo mencionado. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Ehf9ap7e9j9GsN9JmjdCjVUBpHCVV4EnjHUuYmDc6aWNzA?e=czqzKR | 1 | 1 | 100% | En el marco del seguimiento mensual de los proyectos de inversión, el equipo de proyectos de inversión de la OAP, implementó un nuevo formato excel de seguimiento desde octubre de 2020 denominado PLE-PIN-F020 V2. No obstante y como quiera que el formato requiere de actualización no sólo por el cambio de vigencia sino por las nuevas necesidades de las gerencias en su programación, desde el mes de marzo de la presente vigencia se inició un proceso de actualización del formato excel que da cuenta del reporte desde el mes de enero. Asimismo, y bajo la orientación y acompañamiento del grupo de planeación institucional de la OAP, se dio inicio a la actualización formal bajo el sistema de gestión de calidad para ser formalizado durantel el segundo trimestre de 2021. Es así como en el mes de junio de 2021 y una vez ajustando el formato de acuerdo con las necesidades de información de las gerencias de proyecto para los distintos sistemas oficiales de información y entes de control, se actualizó la ficha PLE PIN F020 el cual contiene campos nuevos en lo que tiene que ver con el presupuesto y PMR. Este formato fue remitido al equipo de planeación institucional para su correspondiente aprobación y cargue en MATIZ. Asimismo, y teniendo en cuenta que la OAP orienta, específicamente el equipo de proyectos actualizó el manual de los proyectos de inversión en donde se construye la hoja de ruta de todos los procesos que se realizan al crear y monitorear los proyectos de inversión para el objetivo final de cumplir con las metas que consagra la misionalidad de la SDG. En ese sentido, el manual PLE-PIN M006 fue actualizado el 16 de junio y cargado en MATIZ la versión 2, en el cual se dan lineamientos técnicos y metodológicos de los ciclos del proyecto de inversión en cada uno de los procesos identificados. | Actualización de PLE-PIN F020 - https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/EQna_xGQ8IRDrz3I1lUDm_oB25hs3c2lVTMk-ky-4f-jEw?e=3uFrht Manual PLE-PIN M006 en MATIZ: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/planeaci%C3%B3n-institucional En sharepoint también se encuentra en el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Ea9OXv2bqz5FuESHd7c89BABV2dwiMPD9lsFTbQUu0Elbg?e=GJibO6 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/EvdLXI3gHblHnx8oBeWcINkBlBc5rdXhlG3Z4ylnld04OA?e=tlJP4j | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta cumplida en el II Trimestre de 2021 | Meta no programada | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida. En el marco del seguimiento mensual de los proyectos de inversión, el equipo de proyectos de inversión de la OAP, implementó un nuevo formato excel de seguimiento desde octubre de 2020 denominado PLE-PIN-F020 V2. No obstante y como quiera que el formato requiere de actualización no sólo por el cambio de vigencia sino por las nuevas necesidades de las gerencias en su programación, desde el mes de marzo de la presente vigencia se inició un proceso de actualización del formato excel que da cuenta del reporte desde el mes de enero. Asimismo, y bajo la orientación y acompañamiento del grupo de planeación institucional de la OAP, se dio inicio a la actualización formal bajo el sistema de gestión de calidad para ser formalizado durantel el segundo trimestre de 2021. Es así como en el mes de junio de 2021 y una vez ajustando el formato de acuerdo con las necesidades de información de las gerencias de proyecto para los distintos sistemas oficiales de información y entes de control, se actualizó la ficha PLE PIN F020 el cual contiene campos nuevos en lo que tiene que ver con el presupuesto y PMR. Este formato fue remitido al equipo de planeación institucional para su correspondiente aprobación y cargue en MATIZ. Asimismo, y teniendo en cuenta que la OAP orienta, específicamente el equipo de proyectos actualizó el manual de los proyectos de inversión en donde se construye la hoja de ruta de todos los procesos que se realizan al crear y monitorear los proyectos de inversión para el objetivo final de cumplir con las metas que consagra la misionalidad de la SDG. En ese sentido, el manual PLE-PIN M006 fue actualizado el 16 de junio y cargado en MATIZ la versión 2, en el cual se dan lineamientos técnicos y metodológicos de los ciclos del proyecto de inversión en cada uno de los procesos identificados.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | 3 | Implementar un (1) sistema armonizado en la entidad, que incluye los lineamientos frente al almacenamiento, uso y prevención de los riesgos a la salud y medio ambiente de sustancias químicas (productos de aseo que usa la entidad) | 16% | Retadora (de mejora) | sistema armonizado de riesgos de salud y medio ambiente | Un (1) sistema armonizado | N/A | N/A | Suma | Sistema armonizado | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | Eficacia | Documento sobre el sistema globalmente armonizado e instrucciones adoptadas por el SIG | Reporte elementos de aseo que usa la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Intranet (publicación de documento e instrucciones) | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 0.5 | 0.5 | 100% | Se adelanta el borrador del documento sobre el Protocolo de Implementación del Sistema Globalmente Armonizado en la entidad, el cual se presentará para revisión por normalización y una vez se cuente con el visto bueno de las partes involucradas se publicará en la intranet y se inciara su ejecución en las instalaciones del Nivel Central. | Borrador del documento disponible en el siguiente enlace: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/ErudoM-Wb_BKsj3dvi8mg9wB6WIFMGnQJq6pedmVFXFXKQ?e=ODxFwq | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 50% | Se adelanta el borrador del documento sobre el Protocolo de Implementación del Sistema Globalmente Armonizado en la entidad, el cual se presentará para revisión por normalización y una vez se cuente con el visto bueno de las partes involucradas se publicará en la intranet y se inciara su ejecución en las instalaciones del Nivel Central.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | 4 | Realizar el reporte trimestral de avance del plan estratégico institucional (Resolución 710 2020) | 16% | Gestión | reportes trimestrales plan estratégico institucional | Número de reportes realizados trimestralmente | N/A | N/A | Constante | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe trimestral de plan estratégico institucional publicado | Reporte de las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Portal web (informe publicado) | 1 | 1 | 100% | En el I Trimestre de 2021, se consolidó y publicó en la página web de la entidad el seguimiento consolidado del plan estratégico institucional, correspondiente al IV trimestre de 2020. El documento fue publicado en la página web de la entidad. | Seguimiento Plan estratégico institucional Link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/2_consolidado_seguimiento_pei_iv_trimestre_f.xls | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, se realizó el seguimiento a las metas del plan estratégico institucional de la Secretaría y se publicó el resultado en la página web de la entidad. | http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/2_seguimiento_plan_estrategico_institucional_primer_trimestre_2021_final.xls | 1 | 1 | 100% | En el tercer trimestre de 2021, se realizó el seguimiento a las metas del plan estratégico institucional de la Secretaría con corte a 30 de junio y se publicó el resultado en la página web de la entidad. | http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/seguimiento_pei_trim_ii_consolidado.xls | 1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 75% | En el tercer trimestre de 2021, se realizó el seguimiento a las metas del plan estratégico institucional de la Secretaría con corte a 30 de junio y se publicó el resultado en la página web de la entidad.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 100% | 5 | Realizar tres (3) informes cuatrimestrales de monitoreo a los riesgos identificados en la entidad (procesos y corrupción). | 16% | Gestión | Monitoreo a los riesgos de procesos y corrupción | Número de informes de monitoreo realizados | N/A | 3 | Suma | Informes de monitoreo | 1 | 1 | 1 | No programada | 3 | Eficacia | Informe cuatrimestral de monitoreo a la gestión de riesgos | Matrices de monitoreo de riesgos a nivel central y local | Oficina Asesora de Planeación | Portal web (informe publicado) | 1 | 1 | 100% | En el I Trimestre de 2021, se consolidó y publicó en la página web de la entidad el informe de monitoreo de riesgos de proceso y corrupción, correspondiente al III cuatrimestre de 2020 | Informe cuatrimestral de monitoreo a la gestión de riesgos, publicado en la página web, en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_iii_cuatrimestre_2020_.pdf | 1 | 1 | 100% | En el mes de mayo de 2021 se publicó en la página web de la Entidad el Informe de monitoreo de riesgos por procesos y corrupción correspondiente al I cuatrimestre del 2021. | http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_i_cuatrimestre_2021_18052021.pdf | 1 | 1 | 100% | En el tercer trimestre de 2021, se realizó el informe cuatrimestral (mayo-agosto) de monitoreo a los riesgos identificados en la entidad y se publicó en la página web. | http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_ii_cuatrimestre_1.pdf | No programada |  |  |  |  | 3 | 3 | 100% | Meta cumplida. Se realizaron los informes cuatrimestrales de monitoreo de riesgos previstos en la meta, los cuales se encuentran publicados en la página web.
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 64%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 82% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Total de servidores reportados:30 Participación en Huella de Carbono: 18 Reporte consumo de papel diligenciado hasta Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (1), malla vial (1) Semana Ambiental:(20) participaciones | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021. | No programada | 80% |  |  |  |  | 80% | 41% | 51.25% | Oficina Asesora de Planeación Total de servidores reportados:30 Participación en Huella de Carbono: 18 Reporte consumo de papel diligenciado hasta Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (1), malla vial (1) Semana Ambiental:(20) participaciones
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso | Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo X 100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMDI | 10.67% | 44% | 20% | 25.33% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicación del Procedimiento formalizado en el MIPG | 10.67% | 10.67% | 100% | Se actualizaron 8 documentos del proceso de planeación institucional | MATIZ, Listado maestro de documentos | 44% | 44% | 100% | El proceso de Planeación Institucional actualizó los siguientes documentos programados para el II Trimestre de 2021: PLE-PIN-M005 plan integral de movilidad sostenible – PIMS, PLE-PIN-M006 manual de gestión de los proyectos de inversión, PLE-PIN-M007 manual para la implementación del sistema de gestión ambiental nivel central y local, PLE-PIN-PL001 plan institucional de gestión ambiental (nivel central), PLE-PIN-PL002 plan de emergencias ambientales, PLE-PIN-PL004 plan de gestión integral de residuos peligrosos, PLE-PIN-PL015 plan de acción interno de la secretaría distrital de gobierno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - (PAAERS), PLE-PIN-PL017 plan institucional de gestión ambiental alcaldía local de San Cristóbal, PLE-PIN-PL018 plan institucional de gestión ambiental Alcaldía local de Chapinero, PLE-PIN-PL019 plan institucional de gestión ambiental alcaldía local de Bosa, PLE-PIN-PL020 plan institucional de gestión ambiental alcaldía local de Barrios Unidos, PLE-PIN-PL021 plan institucional de gestión ambiental alcaldía local de Usaquén, PLE-PIN-P001 procedimiento para la identificación, evaluación y actualización de aspectos e impactos ambientales, PLE-PIN-P002 procedimiento de identificación, evaluación y actualización de los requisitos legales ambientales y otros requisitos, PLE-PIN-P003 procedimiento de control operacional, PLE-PIN-P006 procedimiento de formación y toma de conciencia, PLE-PIN-P007 procedimiento para la preparación, respuesta, reporte y desarrollo de investigaciones de emergencias ambientales, PLE-PIN-IN001 instrucciones para la gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables, PLE-PIN-IN002 instrucciones para la gestión integral de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas, PLE-PIN-IN003 instrucciones para la gestión de residuos de manejo especial y diferencial, PLE-PIN-IN004 instrucciones para para la evaluación, control y seguimiento de las condiciones de la calidad del aire y publicidad exterior visual, PLE-PIN-IN005 instrucciones para el control del consumo de agua, energía, papel y combustible, PLE-PIN-IN006 instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales, PLE-PIN-IN013 instrucciones para el uso del sistema de bicicletas compartidas, PLE-PIN-F003 formato diagnóstico ambiental de instalaciones, PLE-PIN-F004 formato registro de información generación de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, PLE-PIN-F005 formato de evaluación de transporte de residuos, PLE-PIN-F006 formato de etiquetado residuos peligrosos, PLE-PIN-F007 formato cálculo media móvil, PLE-PIN-F008 formato registro de información de ingreso y salida de residuos peligrosos del área del almacenamiento temporal, PLE-PIN-F010 formato inspecciones ambientales a proveedores de productos y servicios tercerizados contratado o a contratar, PLE-PIN-F012 formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental, PLE-PIN-F013 formato control fuentes fijas, PLE-PIN-F014 formato para el levantamiento de inventarios de fuentes lumínicas y red hidrosanitaria, PLE-PIN-F015 formato registro de información generación de residuos aprovechables y no aprovechables, PLE-PIN-F020 hoja de vida indicadores proyectos de inversión y plan de desarrollo, PLE-PIN-F021 formato plan de formación y toma de conciencia, PLE-PIN-F028 formato de registro de emergencias ambientales, PLE-PIN-F029 formato de investigación de incidente o accidentes ambientales, PLE-PIN-F037 formato seguimiento inclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación, y PLE-PIN-F038 formato movilización RESPEL entre sedes | MATIZ. Listado maestro de documentos | 20% | 20% | 100% | En el tercer trimestre se actualizaron los siguientes documentos: PLE-PIN-M002 Manual de planeación y medición institucional, PLE-PIN-PL022 Plan institucional de gestión ambiental Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, PLE-PIN-P005 Procedimiento planeación de la gestión institucional, PLE-PIN-P009 Procedimiento para la adopción de la plataforma estratégica y el plan estratégico institucional, PLE-PIN-IN012 Instrucciones para estructurar y evaluar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, PLE-PIN-F026 Registro de capacitación / entrenamiento, PLE-PIN-F030 Formato para elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Listado Maestro de Documentos Publicaciones en Matiz | 25.33% |  |  |  |  | 100% | 74.67% | 74.67% | Se viene adelantando la actualización de los documentos del proceso Planeación Institucional. Las nuevas versiones se encuentran publicadas en Matiz
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó | Número de capacitaciones convocadas X 100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | No programada | 100% | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021. | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La Oficina Asesora de Planeación asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% | [9 empty] | 11.73%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 75.73%