## PLAN DE GESTION
PROCESO FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DDHH | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Dirección de Derechos Humanos Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia Subdirección de Asuntos Étnicos |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 1 de marzo 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 157373
[6 empty] | 2 | 27 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 80% de acuerdo con lo programado, y del 17% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | Numerador | Denominador | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | 1 | Implementar una (1) estrategia en la que se defina la gestión de archivos de derechos humanos según las disposiciones existentes (Protocolo gestión de archivos de derechos humanos - Acuerdo 04 de 2015) en acompañamiento de la Dirección Administrativa. | 4.706% | Retadora (de mejora) | Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | # de estrategias de gestión de archivos de derechos humanos implementada. | N/A | 0 | SUMA | Formulación e implementación de Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | EFICACIA | Informe de estrategia de organización y gestión de archivos de derechos humanos | Organización del archivo según las disposiciones existentes | Subsecretaría y Dirección de Derechos Humanos | Organización archivo físico Informes de avance | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 2 | Implementar el 100% de una estrategia de valoración de impacto de las formaciones que se realizan en el marco del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de valoración del impacto de las formaciones en el marco del PDEDHPR | Número de acciones implementadas de la estrategia | Número de acciones diseñadas de la estrategia | 0 | CRECIENTE | Documentos diagnósticos generados de la estrategia de formación con recomendaciones realizados | No programada | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Informe de valoración de impacto de formaciones | Informe diagnóstico | Equipo de Formación - Dirección de Derechos Humanos | Evidencias de reunión | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2022 | No programada | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2022
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 1 | 3 | Diseñar una (1) batería de indicadores (gestión, calidad, impacto, eficiencia) que permita cuantificar y cualificar los resultados de las atenciones en las rutas | 4.706% | Retadora (de mejora) | Batería de indicadores | # de baterías de indicadores gestión, calidad, impacto, eficiencia diseñados | N/A | 0 | SUMA | Batería indicadores | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | EFICACIA | Batería de indicadores | Documento con la batería de indicadores caracterizada | Subsecretaría, Dirección de Derechos Humanos, SAE | Evidencias de reunión y carpeta compartida Dirección | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2023 | No programada | No programada |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | No programada para el I Trimestre de 2022
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 4 | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada | # de las personas atendidas en los espacios de atención diferenciada | # total de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada | 100% | CONSTANTE | Porcentaje de atenciones* *Este corresponde al # de atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Informe de seguimiento a atención de la población que acuda a espacios de atención diferenciada | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Registro de información en formatos de atención. Informes de seguimiento | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2020 se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada, así: 817 personas atendidas en los espacios de atención diferenciada. De estas personas, 319 acudieron a los Centros CONFIA y 498 a la Casa del Pensamiento Indígena. | Informe de seguimiento a la gestión | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre de 2020 se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada, así: 817 personas atendidas en los espacios de atención diferenciada. De estas personas, 319 acudieron a los Centros CONFIA y 498 a la Casa del Pensamiento Indígena.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | 5 | Realizar 4 Informes ejecutivos que evidencien los avances en laimplementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | 4.706% | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | N/A | 0 | SUMA | (4) Informes de avance a la implementación de los PIAA grupos étnicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICIENCIA | Informe trimestral | (4) Informes | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidado en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | El proceso de construcción conjunta y concertación para la inclusión del enfoque diferencial étnico del Art. 66 del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 se desarrolló de manera asertiva y culminó en el término establecido en el mismo artículo - 4 meses a partir de la expedición del presente Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024, garantizando la participación de todos los grupos étnicos que habitan en Bogotá. Las etapas de la ruta se metodológica son: Alistamiento, proceso de participación y proceso de concertación. En total se desarrollaron 67 reuniones en la etapa de participación, y 88 reuniones en la etapa de concertación. Se presenta el informe de los avances del primer trimestre de 2021, en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | Informe y anexos | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25% | El proceso de construcción conjunta y concertación para la inclusión del enfoque diferencial étnico del Art. 66 del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 se desarrolló de manera asertiva y culminó en el término establecido en el mismo artículo - 4 meses a partir de la expedición del presente Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024, garantizando la participación de todos los grupos étnicos que habitan en Bogotá. Las etapas de la ruta se metodológica son: Alistamiento, proceso de participación y proceso de concertación. En total se desarrollaron 67 reuniones en la etapa de participación, y 88 reuniones en la etapa de concertación.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | 6 | Realizar 4 Informes del avance en la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | 4.706% | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | N/A | 0 | SUMA | (4) informes de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICIENCIA | Informe trimestral | (4) Informes | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidado en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | El Plan de Vida del Pueblo Muisca de Bosa cuenta con las siguientes etapas: Formulación, validación y aprobación, adecuación institucional, socialización y diálogo intercultural, formulación de fichas técnicas de los proyectos, concertación de los proyectos de plan de vida, implementación y acompañamiento. En el marco del proceso de implementación de este plan, se han realizado las siguientes acciones: • Actualización del documento memoria de implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa. • La comunidad indígena Muisca de Bosa planteó 134 iniciativas comunitarias de acuerdo con sus 7 estantillos o pilares; la SAE realizó una adecuación institucional, agrupando las iniciativas comunitarias en 17 perfilaciones de macroproyectos, identificando las entidades que según su competencia misional podrían atender el tema. • La Subdirección de Asuntos Étnicos presentó oficialmente el plan de vida “Palabra que cuida y protege la semilla” a todas las entidades involucradas. Se adelantaron 12 mesas de trabajo con las entidades del Distrito, para presentar los resultados del plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “Palabra que cuida y protege la semilla” y concertar la ruta a desarrollar. | Informe y anexos | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25% | El Plan de Vida del Pueblo Muisca de Bosa cuenta con las siguientes etapas: Formulación, validación y aprobación, adecuación institucional, socialización y diálogo intercultural, formulación de fichas técnicas de los proyectos, concertación de los proyectos de plan de vida, implementación y acompañamiento. En el marco del proceso de implementación de este plan, se han realizado las siguientes acciones: • Actualización del documento memoria de implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa. • La comunidad indígena Muisca de Bosa planteó 134 iniciativas comunitarias de acuerdo con sus 7 estantillos o pilares; la SAE realizó una adecuación institucional, agrupando las iniciativas comunitarias en 17 perfilaciones de macroproyectos, identificando las entidades que según su competencia misional podrían atender el tema. • La Subdirección de Asuntos Étnicos presentó oficialmente el plan de vida “Palabra que cuida y protege la semilla” a todas las entidades involucradas. Se adelantaron 12 mesas de trabajo con las entidades del Distrito, para presentar los resultados del plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “Palabra que cuida y protege la semilla” y concertar la ruta a desarrollar.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | 7 | Realizar 4 Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | 4.706% | Gestión | Número de Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | N/A | 0 | SUMA | (4) informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICIENCIA | Informe trimestral | (4) Informes | Subdirector (a) de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidado en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | Se realizó el ajuste a los cuatro documentos de estructuración de política pública étnica conforme a las observaciones realizadas, por lo que se encuentran 4 documentos ajustados: • Estructura Política Pública para Pueblos Indígenas • Estructura Política Pública para el reconocimiento de la diversidad cultural y garantía de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras que habitan en Bogotá D.C • Estructura Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la protección y el restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en Bogotá. • Estructura Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital. La Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Subdirección de Asuntos Étnicos elaboró la bitácora para la planeación del proceso de reformulación de la política pública de CNARP. | Informe y anexos | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25% | Se realizó el ajuste a los cuatro documentos de estructuración de política pública étnica conforme a las observaciones realizadas, por lo que se encuentran 4 documentos ajustados: • Estructura Política Pública para Pueblos Indígenas • Estructura Política Pública para el reconocimiento de la diversidad cultural y garantía de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras que habitan en Bogotá D.C • Estructura Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la protección y el restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en Bogotá. • Estructura Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital. La Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Subdirección de Asuntos Étnicos elaboró la bitácora para la planeación del proceso de reformulación de la política pública de CNARP.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 100% | 8 | Implementar el 100% de una estrategia de gestión documental del Sistema Distrital de Discapacidad de acuerdo con las funciones establecidas en el Acuerdo 505 de 2012. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de implementación de la estrategia de gestión documental | Número de documentos almacenados en el repositorio digital del SDD | Número de documentos generados en el SDD | 100% | CONSTANTE | Documentos almacenados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte trimestral de seguimiento al plan de gestión. | Archivo de gestión actualizado | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (Eliana Garzón) | Reporte trimestral de seguimiento al plan de gestión. Verificación de la evidencia en el repositorio digital. | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2021, se realizó el control de la documentación que generó la Secretaría Técnica. A través del repositorio digital, se encuentra cargada la información correspondiente a los meses de enero a marzo en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales. | A través del siguiente enlace de Drive se da acceso a la carpeta con la información de la Secretaría Técnica https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eliana_garzon_gobiernobogota_gov_co/EguEqBeFXxdCq9ixZEjOYHwBWaW7E3RAeV6MZ-FRTax5Ng?e=puaPGJ | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre de 2021, se realizó el control de la documentación que generó la Secretaría Técnica. A través del repositorio digital, se encuentra cargada la información correspondiente a los meses de enero a marzo en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 6 | 9 | Elaborar 6 informes del Sistema Distrital de Discapacidad, requeridos en la normativa Distrital y Nacional. | 4.706% | Gestión | Número de informes del Sistema Distrital de Discapacidad elaborados | Sumatoria de informes del Sistema Distrital de Discapacidad elaborados | N/A | 6 | SUMA | Informes | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | EFICACIA | Informes (1 informe de gestión y resultados del SDD vigencia vencida; 1 informe semestral de gestión y funcionamiento del CDD; 3 informes (febrero, mayo, septiembre) del funcionamiento del SDD - Resolución 3317 de 2012 | Informes (1 informe de gestión y resultados del SDD vigencia vencida; 1 informe semestral de gestión y funcionamiento del CDD; 3 informes (febrero, mayo, septiembre) del funcionamiento del SDD - Resolución 3317 de 2012 | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (Yaneth Arango Eliana Garzón) | Reporte trimestral de seguimiento al plan de gestión. Verificación de la evidencia en el archivo del SDD. | 1 | 1 | 100% | Se realizó la entrega del informe No. 1 de 2021 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012 ante la Secretaría Técnica Nacional de Discapacidad. Se construyó el informe del Consejo Distrital de Discapacidad y se consolidó la información de los 20 Consejos Locales de Discapacidad | Se anexa el informe No. 1 de 2021 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012, y sus anexos (Informes de los 20 Consejos Locales de Discapacidad) | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 100% | Se realizó la entrega del informe No. 1 de 2021 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012 ante la Secretaría Técnica Nacional de Discapacidad. Se construyó el informe del Consejo Distrital de Discapacidad y se consolidó la información de los 20 Consejos Locales de Discapacidad
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 60% | 10 | Avanzar un 60% en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital Nota: se espera llegar en el 2021 a un acumulado del 70% de avance | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital | Sumatoria de las fases requeridas para la implementación de la línea base de la PP para 2021 | / total de fases para la implementación | 10% | SUMA | Fases | 10% | 15% | 15% | 20% | 60% | EFICACIA | Informe de avance en la elaboración de la línea base de prácticas religiosas en el Distrito Capital | Informes | SDALRYC | Valoración metodológica de variables | 10% | 10% | 100% | Se efectúa georreferenciación de centros de culto en Bogotá DC y se realizan los estudios previos y la planeación para contratación de equipo ejecutor del producto. | Carpeta SALRYC / 03. Política Pública / Seguimiento 2021 / 1 Trimestre 2021 / 2.4.2 Línea Base | 15% |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 60% | 10% | 16.67% | Se efectúa georreferenciación de centros de culto en Bogotá DC y se realizan los estudios previos y la planeación para contratación de equipo ejecutor del producto.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 12 | 11 | Realizar doce (12) eventos de formación, capacitación y/o sensibilización para servidores públicos, líderes religiosos y/o ciudadanía en general en relación con el ejercicio y el contenido de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia, participación ciudadana y/o resolución de conflictos. | 4.706% | Gestión | Acciones de formación, capacitación, y/o sensibilización realizadas | Sumatoria de acciones de formación, capacitación, y/o sensibilización realizadas | N/A | 11 | SUMA | Acciones de formación, capacitación y/o sensibilización | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | EFICACIA | Informes, registros administrativos, material didáctico, documentos, registros fotográficos y/o vínculos digitales a las grabaciones y/o piezas publicitarias. | Informes, registros administrativos, material didáctico, documentos, registros fotográficos y/o vínculos digitales a las grabaciones y/o piezas publicitarias. | SDALRYC | Aforo de la convocatoria y/o encuesta de evaluación del evento | 2 | 4 | 100% | Se realizaron cuatro eventos de sensibilización dirigidas específicamente a los medios de comunicación, todos los procesos se hicieron de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno. Las localidades de las cuales se han sensibilizado parte de sus medios alternativos y comunitarios son: Santa Fe, La Candelaria, Usme y Barrios Unidos. | Carpeta SALRYC / 03. Política Pública / Seguimiento 2021 / 1 Trimestre 2021 / 1.1.2 Medios de Comunicación y Policía | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 4 | 33.33% | Se realizaron cuatro eventos de sensibilización dirigidas específicamente a los medios de comunicación, todos los procesos se hicieron de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno. Las localidades de las cuales se han sensibilizado parte de sus medios alternativos y comunitarios son: Santa Fe, La Candelaria, Usme y Barrios Unidos.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 10% | 12 | Avanzar en un 10% en la implementación del Banco de Iniciativas de la Secretaría de Gobierno sobre proyectos sociales y de paz de Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso. Nota: se espera llegar en el 2021 a un acumulado del 20% de avance | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación del Banco de Iniciativas | (Sumatoria de las fases de avance requeridas para la implementación del BI para 2021)*100 | N/A | 10% | SUMA | Fases | 2% | 2% | 3% | 3% | 10% | EFICACIA | Informe de avance en la implementación del Banco de Iniciativas | Informes | SDALRYC | No. De OSR y ER vinculados, calidad y pertinencia de los proyectos e iniciativas | 2% | 2% | 100% | Se avanzó en la revisión de otros Bancos de Iniciativas desarrollados en el escenario nacional para contrastar con la propuesta de Banco de Iniciativas de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia | Carpeta SALRYC / 03. Política Pública / Seguimiento 2021 / 1 Trimestre 2021 / 3.1.1 Banco de Iniciativas | 2% |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  | 10% | 2% | 20% | Se avanzó en la revisión de otros Bancos de Iniciativas desarrollados en el escenario nacional para contrastar con la propuesta de Banco de Iniciativas de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 13 | Implementar el 100% de la estrategia de procesamiento de la información relativa a la promoción, difusión y educación sobre derechos humanos haciendo uso de herramientas tecnológicas. | 4.706% | Retadora (de mejora) | Porcentaje de avance en el procesamiento de la información a través del uso de tecnologías de la información. | 100% del procesamiento de la información digitalizada a través de herramientas tecnológicas. | N/A | 100% | CRECIENTE | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | 5% | 40% | 70% | 100% | 100% | EFICACIA | Herramienta tecnológica implementada | Herramienta tecnológica para el procesamiento de información del componente de formación de la Dirección de Derechos Humanos | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reunión Plan de trabajo Requerimiento necesidades DTI | 5% | 5% | 100% | En el primer trimestre se asistió a los espacios de coordinación para la implementación de la herramienta Business Support (partner de Oracle). Se socializaron los protocolos de manejo de datos del componente y se suministró la información de bases de datos, lo cual permitió tener un primer borrador de un sistema de información del componente. | Productos del contrato para la implementación de la herramienta Business Support (partner de Oracle) con DTI y con apoyo a la supervisión de la Subsecretaría para la Gobernabilidad, soporte del suministro de datos (Anexo 1) y constancia de borrador del sistema (Anexo 2). | 40% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 5% | 5% | En el primer trimestre se asistió a los espacios de coordinación para la implementación de la herramienta Business Support (partner de Oracle). Se socializaron los protocolos de manejo de datos del componente y se suministró la información de bases de datos, lo cual permitió tener un primer borrador de un sistema de información del componente.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 14 | Modificar el Decreto 455 de 2018 con el fin de fortalecer las instancias de los comités locales de Derechos Humanos y el Comité Distrital | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en las modificaciones realizadas al Decreto 455 de 2018 | # acciones realizadas para la modificación al Decreto 455 de 2018 | # total de acciones programadas para la modificación al Decreto 455 de 2018 | 0 | CRECIENTE | Porcentaje de avance en las modificaciones | No programada | 50% | 50% | No programada | 100% | EFICACIA | Decreto 455 de 2018 modificado | Decreto 455 de 2018 modificado | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reuniones, documentos de avance de modificación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 10 | 15 | Acompañar el proceso de aprobación de 10 planes de trabajo de Comités Local de DDHH | 4.706% | Gestión | Número de planes de trabajo aprobados por el comité local de DDHH | Sumatoria de planes de trabajo aprobados por el comité local de DDHH | N/A | 0 | SUMA | Número de planes de trabajo | 3 | 7 | No programada | No programada | 10 | EFICACIA | Documento Plan de Trabajo CLDDHH | Documento Plan de Trabajo CLDDHH | Dirección de Derechos Humanos (Coordinación Territorial) | Acta de Comité de DDHH que evidencia que se diseñó y aprobó el Plan de Trabajo del CLDDHH (Resolución 233 de 2018) | 3 | 3 | 100% | En el marco del proceso de acompañamiento a los comités locales de derechos humanos desde el rol de secretaría técnica que tiene la Dirección de Derechos Humanos, desde enero, se ha brindado acompañamiento a los comités, el cual ha permitido la disertación sobre la creación de los planes de trabajo de los CCLLDDHH, lográndose la aprobación de tres de estos en las localidades de San Cristóbal, Engativá y Rafael Uribe Uribe. Las demás localidades tienen por meta lograr la aprobación durante el mes de abril del año en curso. | Planes de acción de los comités locales de San cristóbal, Engativa, y Rafael Uribe Uribe | 7 |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 10 | 3 | 30% | En el marco del proceso de acompañamiento a los comités locales de derechos humanos desde el rol de secretaría técnica que tiene la Dirección de Derechos Humanos, desde enero, se ha brindado acompañamiento a los comités, el cual ha permitido la disertación sobre la creación de los planes de trabajo de los CCLLDDHH, lográndose la aprobación de tres de estos en las localidades de San Cristóbal, Engativá y Rafael Uribe Uribe. Las demás localidades tienen por meta lograr la aprobación durante el mes de abril del año en curso.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 16 | Atender 100% de víctimas de presunto abuso de autoridad que contactan a la Dirección de DDHH Humanos a través de los canales de atención dispuestos para esto. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de atención de víctimas | Número de atenciones realizadas | Número de solicitudes realizadas | 100% *592 casos en la vigencia 2020. Corte 30 de noviembre 2020 | CONSTANTE | Porcentaje de atenciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes trimestrales con caracterizaciones de la población atendida y tipo de atenciones realizadas | Informes trimestrales con caracterizaciones de la población atendida y tipo de atenciones realizadas | Dirección de Derechos Humanos | Sistema de información compartido con OAP | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2021, se brindó atención al 100 % de las personas que reportaron casos de presunto abuso de autoridad policial, a través de los canales establecidos para tal efecto, registrando un total de treinta y un (31) ingresos, cincuenta y seis (56) seguimientos y treinta y una (31) orientaciones, a través de la línea de atención, para un total de ciento dieciocho (118) atenciones. Dichas atenciones implicaron: acompañamiento psicosocial y jurídico; acciones previas de caracterización de vulnerabilidades, articulaciones con las entidades responsables de suministrar apoyos; seguimientos a los avances de los casos ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía, en coordinación con el Ministerio Público y, finalmente, en virtud de los hallazgos de cada caso y a través del convenio con la Cruz Roja, la activación de medidas preventivas transitorias de: bono de alimentos, atención psicosocial y subsidio de arriendo. | Sistema de información OAP Informes de seguimiento y de atención | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre de 2021, se brindó atención al 100 % de las personas que reportaron casos de presunto abuso de autoridad policial, a través de los canales establecidos para tal efecto, registrando un total de treinta y un (31) ingresos, cincuenta y seis (56) seguimientos y treinta y una (31) orientaciones, a través de la línea de atención, para un total de ciento dieciocho (118) atenciones. Dichas atenciones implicaron: acompañamiento psicosocial y jurídico; acciones previas de caracterización de vulnerabilidades, articulaciones con las entidades responsables de suministrar apoyos; seguimientos a los avances de los casos ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía, en coordinación con el Ministerio Público y, finalmente, en virtud de los hallazgos de cada caso y a través del convenio con la Cruz Roja, la activación de medidas preventivas transitorias de: bono de alimentos, atención psicosocial y subsidio de arriendo.
6 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 100% | 17 | Implementar el 100% de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia para el fortalecimiento de las rutas de atención en materia de prevención y protección. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y académicas | Número de acciones ejecutadas de la estrategia de articulación | Número de acciones programadas de la estrategia de articulación | 0 | CRECIENTE | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | No programada | 40% | 80% | 100% | 100% | EFICACIA | Informe trimestral de seguimiento al avance en la implementación de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia | Informe trimestral de seguimiento | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reuniones, documentos de avance de implementación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 40% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [19 empty] | 80% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 16.71%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Acualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMD | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 25% | 0% | 0% | No se actualizaron documentos del proceso durante el I Trimestre de 2021. | No aplica. | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No se actualizaron documentos del proceso durante el I Trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | 100% | No programada | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 0% |  |  | 62.5% | #DIV/0! |  |  |  | 62.5% | #DIV/0! |  |  |  | 25% | #DIV/0! | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 80% |  |  | 12.5% | #DIV/0! |  |  |  | 12.5% | #DIV/0! |  |  |  | 5% | #DIV/0! | [5 empty] | 16.71%

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.