## PLAN DE GESTION
PROCESO SERVICIO A LA CIUDADANÍA | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 9 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160299
[6 empty] | 2 | 27 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 6,4% acumulado para la vigencia. Se actualiza programación de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según comunicación del proceso.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESO SERVICIO A LA CIUDADANÍA
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | Numerador | Denominador | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 70% | 1 | Tramitar el 70% de los documentos extraviados devueltos de acuerdo a la existencia en el Banco de Documentos | 40% | Gestión | Porcentaje de gestión Documentos Extraviados | Número total de documentos entregados y/o devueltos en 2021 | Número total de documentos que reposan en la entidad X 100 | Stock banco de documentos: 7.599 documentos a 1 de enero de 2021. | Creciente | Porcentaje | 5% | 15% | 40% | 70% | 70% | Eficacia | Consolidado de gestión de Documentos extraviados | Reportes SAC y Secretaria General | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Memorando remisorio de Documentos Extraviados | 5% | 9.348% | 100% | Durante el periodo comprendido entre 1/1/2021 al 31/03/2021 se devolvieron 17 documentos extraviados del stock en el Banco de Documentos, y 26 documentos extraviados recibidos durante el primer trimestre 2021, para un total de 43 documentos extraviados devueltos a la ciudadania durante el primer trimestre del 2021. De los documentos entregados a sus titulares, 41 correspondieron a cedulas de ciudadanía y 2 correspondieron a Tarjetas de identidad; esta cifra se ha visto afectada debido a las restricciones de movilidad impuestas inicialmente por el Decreto 10 del 7 de Enero de 2021, Decreto 021 del 15 de Enero de 2021, Decreto 094 del 25 de Marzo de 2021 y posteriormente por el Decreto 135 de 2021; de tal manera, que la entrega de documentos a la ciudadanía se ha visto afectada por la imposibilidad que tienen los ciudadanos para acercarse a la sede de la Secretaría Distrital de Gobierno y reclamar su documento extraviado. Las actas de entrega reposan de manera física en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno nivel central. | Actas de entrega de los documentos. Reporte en excel del la base de documentos extraviados | 15% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 70% | 9.348% | 12.86% | Durante el periodo comprendido entre 1/1/2021 al 31/03/2021 se devolvieron 17 documentos extraviados del stock en el Banco de Documentos, y 26 documentos extraviados recibidos durante el primer trimestre 2021, para un total de 43 documentos extraviados devueltos a la ciudadania durante el primer trimestre del 2021.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 10% | 2 | Reducir en un 10% las peticiones vencidas, según reporte de la vigencia 2020. | 40% | Gestión | Porcentaje de gestión peticiones vencidas | (Número total de peticiones vencidas en 2020 - Número total de peticiones vencidas en 2021) | Número total de peticiones vencidas en 2020 x 100 | 14.271 peticiones vencidas pendientes a 31 de Diciembre de 2020 | Suma | Porcentaje | 0% | 3% | 3% | 4% | 10% | Eficacia | Consolidado de peticiones vencidas | Reportes OSAC y Secretaria General | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Memorando remisorio de Reporte de gestión. | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 3% |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
|  |  |  | Total metas proceso servicio a la ciudadanía (80%) | 80% | [19 empty] | 100% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 6.429%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMDI | 0% | 25% | 30% | 45% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicación del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2022 | No programada | 25% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | 100% | No programada | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2023 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 0% |  |  | 62.5% | #DIV/0! |  |  |  | 65% | #DIV/0! |  |  |  | 45% | #DIV/0! | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 100% |  |  | 12.5% | #DIV/0! |  |  |  | 13% | #DIV/0! |  |  |  | 9% | #DIV/0! | [5 empty] | 6.429%

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.