## Dofa (hidden)
PROYECTO | Nuevo Gestor Documental
POSITIVO |  |  | NEGATIVO
FACTOR INTERNO | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES
FACTOR EXTERNO | OPORTUNIDADES |  | AMENAZAS
PROYECTO | Uso y Apropiacion de la implementación del Nuevo Gestor Documental POXTA -MEMEX
POSITIVO |  |  | NEGATIVO
FACTOR INTERNO | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES
FACTOR EXTERNO | OPORTUNIDADES |  | AMENAZAS
Elaboró: Sonia Cabarbas Ing. David Robles Cervantes |  | Revisó: Ing.Javier Bautista Perdomo. |  | Aprobó Cesar Intriago Bogotá

## Matriz de Riesgo (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO
[13 empty] | CÓDIGO | GDI-TIC-MR
|  | PROCESO: | Gerencia de TIC | [9 empty] | VERSIÓN | 1 | [24 empty] | #N/A
|  | LÍDER: | Director de Tecnologia e Información (DTI) | [9 empty] | VIGENCIA | 2017-12-01 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | OBJETIVO: | Verificar los riesgos inherentes en el procedimiento Uso y apropiacion del proceso Gerencia de TIC con respecto al proyecto del nuevo gestor documental | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | $A$24 | 1
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | RowS(39:39).Select
[5 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 2017-03-01 | Se crea la matriz de riesgos según el objetivo propuesto | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 12 |  |  |  | ALTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" PIN-M001 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO | [24 empty] | TRATAMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | MONITOREO DEL RIESGO
| No. | RIESGO = 1+2+3 |  |  |  |  | Nivel Organizacional | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | SEVERIDAD | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROL | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES | [10 empty] | CALIFICACION CUANTITATIVA DEL CONTROL | PROMEDIO CALIFICACION DE CONTROL POR RIESGO | CALIFICACION DEL CONTROL |  |  | Cálculo ZONA RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO | [10 empty] | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO
|  | EVENTO | ANÁLISIS CAUSAL |  | ANÁLISIS DE IMPACTO
|  |  | Fuente de riesgo | Causa | Area de impacto | Consecuencia | [8 empty] | DOCUMENTADO | NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD | CALIF | SOCIALIZADO | CALIF | OPORTUNIDAD | CALIF | PERIODICIDAD | CALIF | FORMA DE EJECUCIÓN | CALIF
1 | R1 | Mal manejo del aplicativo | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario Falta de plan de formación Falta de reconocimientos y recompensas Falta de plan de coaching Falta de mapa de ruta y produccion | Calidad | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas Pérdida de integridad de la nformación | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $13:$ | $AI:$ | [8 empty] | Cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI
1 | R2 | Desconocimiento cambios TI | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario Falta de plan de reforzamiento | Calidad | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas Manejo erroneo de procesos internos | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $19:$ | $AI:$ | [8 empty] | Cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI
1 | R3 | No asistencia a las capacitaciones convocadas | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario No se tiene definido los planes de comunicación de la DTI | Calidad | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas Manejo erroneo de procesos internos | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $19:$ | $AI:$ | [8 empty] | Cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI
1 | R4 | Baja percepcion de la eficiencia del aplicativo | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario Falta de medición de uso y apropiación | Calidad | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas Mala actitud para la respuesta a los requerimientos recibidos | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $19:$ | $AI:$ | [8 empty] | Cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI
1 | R5 | Resistencia al cambio por parte de los funcionarios en la adopción de nuevos procedimientos. | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario Falta de definicion del plan de resistencias Utilizacion herramientas anteriores | Calidad | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas Atrazo en las tareas conjuntas del área | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $19:$ | $AI:$ | [8 empty] | Cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI Quitar acceso directo al antiguo aplicativo Habilitar un boton en la nueva aplicación para solo consultas
1 | R6 | Pérdida de memoria institucional por la no continuidad de los servidores públicos que utilizan el sistema | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario Falta de plan de formacion incluyendo nuevos funcionarios Falta de plan de reconocimientos y recompensas Falta de plan de reforzamiento Vencimiento de contratos en áreas claves como CDI y mesa de servicio | Credibilidad, buen nombre y reputación | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas Pérdida de tiempo en capacitaciones fallidas | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $19:$ | $AI:$ | [8 empty] | Cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI
1 | R7 | Capacitaciones para público masivo que no permiten resolver inquietudes individuales | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario Falta de medición de uso y apropiación | Calidad | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas Atrazo en las tareas conjuntas del área Manejo erroneo de procesos internos | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $13:$ | $AI:$ | [8 empty] | cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI
1 | R8 | Comunicados oficiales no radicados por el aplicativo de Gestor documental y por lo tanto no controlados | Procesos | No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario Falta de plan de formacion | Información | Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas No trazabilidad en las comunicaciones Inadecuada respuesta a entes de control | Operativo | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | INEXISTENTE | 3 | 4 | 12 | ALTO |  | $19:$ | $AI:$ | [8 empty] | cumplimiento Plan de Mejora asociado en el punto 10 Matriz de riesgo DTI
| ELABORÓ Sonia Cabarcas Profesional DTI |  |  | REVISÓ: David Robles Profesional DTI |  |  | APROBO: Javier Bautista Profesional DTI
[46 empty] | FUENTES DE RIESGO | AREA DE IMPACTO | NIVEL ORGANIZACIONAL DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALOR DE SEVERIDAD | SEVERIDAD | EFECTIVIDAD CONTROL | CALIICACIÓN | VALOR SEVERIDAD | SEVERIDAD | POLÍTICAS DE MANEJO | PORCENTAJE REDUCCIÓN RIESGO SEGÚN E.C
[46 empty] | Personas | Calidad | Estratégico | CASI SEGURO | 5 | CATASTRÓFICO | 5 | 1 | ACEPTABLE | 0 | INEXISTENTE | 1 | ACEPTABLE | Asumir | 1 | 0
[46 empty] | Tecnologìa | Ambiente | Táctico | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 2 | ACEPTABLE | 1 | MALO | 2 | ACEPTABLE | Reducir | 2 | 0.05
[46 empty] | Procesos | Información | Operativo | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 3 | TOLERABLE | 2 | MALO | 3 | TOLERABLE | Evitar | 3 | 0.1
[46 empty] | Infraestructura | Servidor público o contratista | PROCESOS | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | TOLERABLE | 3 | MALO | 4 | TOLERABLE | Compartir | 4 | 0.15
[46 empty] | Externos (Eventos Naturales/ Terceros) | Credibilidad, buen nombre y reputación | Evaluación Independiente | RARO | 1 | MÍNIMO | 1 | 5 | TOLERABLE | 4 | MALO | 5 | TOLERABLE | Transferir | 5 | 0.2
[48 empty] | Gestión del Conocimiento | EFECTIVIDAD DE CONTROLES |  |  |  | 6 | MODERADO | 5 | MALO | 6 | MODERADA
[48 empty] | Planeación y Gestión Sectorial | Documentado | Automatización |  |  | 7 | MODERADO | 6 | MALO | 7 | MODERADA
[48 empty] | Planeación Institucional | Si | Automático |  |  | 8 | MODERADO | 7 | MALO | 8 | MODERADA
[48 empty] | Gerencia de TIC | No | Semiautomático |  |  | 9 | MODERADO | 8 | MALO | 9 | IMPORTANTE
[48 empty] | Gestión del Patrimonio Documental | Oportunidad | Manual/Visual |  |  | 10 | ALTO | 9 | MALO | 10 | IMPORTANTE
[48 empty] | Comunicación Estratégica | Preventivo |  |  |  | 11 | ALTO | 10 | MALO | 11 | IMPORTANTE
[48 empty] | Control Disciplinario | Detectivo |  |  |  | 12 | ALTO | 11 | MALO | 12 | IMPORTANTE
[48 empty] | Gestión Jurídica | Correctivo |  |  |  | 13 | ALTO | 12 | MALO | 13 | IMPORTANTE
[48 empty] | Gerencia del Talento Humano | Periodicidad |  |  |  | 14 | ALTO | 13 | MALO | 14 | IMPORTANTE
[48 empty] | Gestión Corporativa Institucional | Permanente |  |  |  | 15 | ALTO | 14 | MALO | 15 | IMPORTANTE
[48 empty] | Gestión Corporativa Local | Periódico |  |  |  | 16 | INACEPTABLE | 15 | MALO | 16 | INACEPTABLE
[48 empty] | Convivencia y Dialogo Social | Ocasional |  |  |  | 17 | INACEPTABLE | 16 | MALO | 17 | INACEPTABLE
[48 empty] | Fomento y Protección de los DDHH |  |  |  |  | 18 | INACEPTABLE | 17 | MALO | 18 | INACEPTABLE
[48 empty] | Relaciones Estratégicas |  |  |  |  | 19 | INACEPTABLE | 18 | MALO | 19 | INACEPTABLE
[48 empty] | Gestión Pública Territorial Local |  |  |  |  | 20 | INACEPTABLE | 19 | MALO | 20 | INACEPTABLE
[48 empty] | Inspección, Vigilancia y Control |  |  |  |  | 21 | INACEPTABLE | 20 | MALO | 21 | INACEPTABLE
[48 empty] | Acompañamiento a la Gestión Local |  |  |  |  | 22 | INACEPTABLE | 21 | MALO | 22 | INACEPTABLE
[48 empty] | Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | 23 | INACEPTABLE | 22 | MALO | 23 | INACEPTABLE
[53 empty] | 24 | INACEPTABLE | 23 | MALO | 24 | INACEPTABLE
[53 empty] | 25 | INACEPTABLE | 24 | MALO | 25 | INACEPTABLE
[55 empty] | 25 | MALO
[55 empty] | 26 | MALO
[55 empty] | 27 | MALO
[55 empty] | 28 | MALO
[55 empty] | 29 | MALO
[55 empty] | 30 | MALO
[55 empty] | 31 | REGULAR
[55 empty] | 32 | REGULAR
[55 empty] | 33 | REGULAR
[55 empty] | 34 | REGULAR
[55 empty] | 35 | REGULAR
[55 empty] | 36 | REGULAR
[55 empty] | 37 | REGULAR
[55 empty] | 38 | REGULAR
[55 empty] | 39 | REGULAR
[55 empty] | 40 | REGULAR
[55 empty] | 41 | REGULAR
[55 empty] | 42 | REGULAR
[55 empty] | 43 | REGULAR
[55 empty] | 44 | REGULAR
[55 empty] | 45 | REGULAR
[55 empty] | 46 | REGULAR
[55 empty] | 47 | REGULAR
[55 empty] | 48 | REGULAR
[55 empty] | 49 | REGULAR
[55 empty] | 50 | REGULAR
[55 empty] | 51 | REGULAR
[55 empty] | 52 | REGULAR
[55 empty] | 53 | REGULAR
[55 empty] | 54 | REGULAR
[55 empty] | 55 | REGULAR
[55 empty] | 56 | REGULAR
[55 empty] | 57 | REGULAR
[55 empty] | 58 | REGULAR
[55 empty] | 59 | REGULAR
[55 empty] | 60 | REGULAR
[55 empty] | 61 | REGULAR
[55 empty] | 62 | REGULAR
[55 empty] | 63 | REGULAR
[55 empty] | 64 | REGULAR
[55 empty] | 65 | BUENO
[55 empty] | 66 | BUENO
[55 empty] | 67 | BUENO
[55 empty] | 68 | BUENO
[55 empty] | 69 | BUENO
[55 empty] | 70 | BUENO
[55 empty] | 71 | BUENO
[55 empty] | 72 | BUENO
[55 empty] | 73 | BUENO
[55 empty] | 74 | BUENO
[55 empty] | 75 | BUENO
[55 empty] | 76 | BUENO
[55 empty] | 77 | BUENO
[55 empty] | 78 | BUENO
[55 empty] | 79 | BUENO
[55 empty] | 80 | BUENO
[55 empty] | 81 | BUENO
[55 empty] | 82 | BUENO
[55 empty] | 83 | BUENO
[55 empty] | 84 | BUENO
[55 empty] | 85 | BUENO
[55 empty] | 86 | BUENO
[55 empty] | 87 | BUENO
[55 empty] | 88 | BUENO
[55 empty] | 89 | BUENO
[55 empty] | 90 | BUENO
[55 empty] | 91 | EXCELENTE
[55 empty] | 92 | EXCELENTE
[55 empty] | 93 | EXCELENTE
[55 empty] | 94 | EXCELENTE
[55 empty] | 95 | EXCELENTE
[55 empty] | 96 | EXCELENTE
[55 empty] | 97 | EXCELENTE
[55 empty] | 98 | EXCELENTE
[55 empty] | 99 | EXCELENTE
[55 empty] | 100 | EXCELENTE
PRI
Mapa de Riesgo
?
?
?
?
?
?
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RR
C
RR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

## Diagnostico (hidden)
Diagnostico Para Uso y Apropiacion de los Proyectos de TI
PROYECTO | Nuevo Gestor Documental
Objetivo
Importancia
Necesidad de Implementacion del Proyecto
Beneficios
Estado Actual (Hoy)
Transicion
Futuro
Proposito del Cambio
Análisis del DOFA y la Matriz de Riesgo del Cambio
Factores criticos de Éxito
Conclusiones
Elaboró: Rosendo Rojas, Claudia Rodríguez, Nohora Vázquez, Sandra Pereira, David Robles Cervantes |  | Revisó: Ing.Javier Bautista Perdomo. | Aprobó: Cesar Intriago Bogotá

## Interesados - Gest Resistencias
GERENCIA DE TIC
GERENCIA DE LA INFORMACION
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN
Formato Matriz de Interesados
Nombre del proyecto
| MATRIZ DE INTERESADOS (USUARIOS DEL CAMBIO) | [7 empty] | MATRIZ DE GESTIÓN DE RESISTENCIA
Nro. | Cargo | Nombre | Rol | Replicador | Numero de Contacto | Localidad o Nivel Central | Dependencia o área | Soporte | Causa de la Resistencia | Origen | Manejo | Plan de Acción
|  |  | <Ej: Estrategico, Tactico, Operativo> | < Si/ No > |  | < Nivel central o Alcaldia Local> |  | <Si/No> | <Falta de conciencia, Pérdida de Control, Evitar sorpresas, Impacto, Miedo a la Competencia, Incremento Carga de Trabajo, Repercusión en otras áreas> | <NoQuiero, No Puedo, No se> | <Según el origen de la resistencia, se despliega, actividades de manejo>
1 | [10 empty] | 0
2 | [8 empty] | Impacto | No se | Patrocinio, Comunicación, formación, Coaching
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Servicio de Atencion al Ciudadano
| LOCALIDAD | FUNCIONARIO
| Usaquen | JANNIS RAQUEL NUNEZ MARTINEZ
| Usaquen | NANCY JEANET CARDENAS LEON
| Usaquen | ANDRES ALBERTO JAIMES GARCIA
| Chapinero | DAVID MAURICIO ZACIPA ORDONEZ
| Chapinero | DIANA ISABEL PENA SANCHEZ
| Santafé | ANTONIO CUBIDES RODRIGUEZ
| Santafé | SANDRA LILIANA OSORIO BARRETO
| San Cristóbal | EMILSE CRISTIANO
| San Cristóbal | JEISSON ZUBIETA DIAZ
| Usme | CLAUDIA ZULEMA LASTRA MARTINEZ
| Usme | ADRIANA ROCIO LOPEZ RINCON
| Tunjuelito | YURI PAOLA VASQUEZ GOMEZ
| Tunjuelito | MARIELA GUZMAN HUERTAS
| Bosa | SERGIO RODRIGUEZ OSORIO
| Bosa | JENY CAROLINA HERRERA CAGUA
| SuperCADE Bosa | ANJULIBED GONZALEZ ARIZA
| Kennedy | INGRI GAMBA HOMBITA
| Kennedy | ANGELA VIVIANA CASTILLO ALARCON
| Kennedy | LUIS JEFFERSON GARCIA SOTO
| Fontibon | AYDA WILCHES CASTILLO
| Fontibon | SEBASTIAN BELLO ALFARO
| Engativa | JAIME HUMBERTO ORTIZ CUELLAR
| Engativa | MARITZA MILENA NOGUERA SIMIJACA
| SuperCADE Engativa | EDWIN ROBERTO DE NARVAEZ GONZALEZ
| Suba | ANGEL OCTAVIO CANON GONZALEZ
| Suba | STELLA PENUELA MEDELLIN
| SuperCADE Suba | STEFANO ROSANIA AGUIRRE PEDIR CAMBIO
| Barrios Unidos | HENRY OVIDIO FLOREZ MORA
| Barrios Unidos | GERMAN ALONSO AMADO NIÑO
| Teusaquillo | EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR
| SuperCADE CAD | JUAN PABLO ESCOBAR ROA
| Mártires | IVAN ANDRES FONSECA PENA
| Antonio Nariño | ALEJANDRO ZAPATA VILLALOBOS
| Puente Aranda | BEATRIZ EUGENIA ALZATE VALENCIA
| Puente Aranda | JOHANNA PATRICIA PLAZAS AVILA
| Candelaria | LAURA KATHERINE PINZON TORRES
| Rafael Uribe | BERONICA ISABEL FONSECA CUESTA
| Rafael Uribe | LEYDI VIVIANA RAMIREZ GOMEZ
| Ciudad Bolívar | JENNY PATRICIA CASTRO TOVAR
| Ciudad Bolívar | SANDRA PATRICIA ESPITIA GARCIA
| Nivel central | JUAN CARLOS DIAZ ACEVEDO
| Nivel central | ANA MARIA RODRIGUEZ COMAS
| Nivel central | DIANA FORERO
| Nivel central | MARIA ALBA TAUTIVA GONZALEZ
| Nivel central | PAULA ANDREA DIAZ MALDONADO
| Nivel central | ROSA MILENA MOLINA CARO
| Nivel central | ADRIANA LUCIA RAMIREZ OSORIO
| Nivel central | MIGUEL ANGEL VARGAS MEDINA
| Nivel central | JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ RUIZ
| Nivel central | LILIANA PAOLA PEREA CRISTANCHO
| Nivel central | CECILIA PINTO
| Nivel central | SANTIAGO RAFAEL POVEDA QUINTERO
| Nivel central | HUGO ALBERTO ZAMORA CONTRERAS
| Nivel central | ANDRES FELIPE LOPEZ REYES
| Nivel central | RIGOBERTO QUINTERO MEDINA
| Nivel central | PEDRO LUIS BEDOYA DUARTE
| Nivel central | NICOLAS VILLA MOYA
| Elaboró: |  | Revisó: Director Tecnologías e Información. |  |  | Aprobó: Lider Funcional

## COACHING (hidden)
MATRIZ DE COACHING (PATROCINIO)
Nuevo Gestor Documental
Roles claves | Cargo | Persona | Nivel de Influencia | ¿Quién lo contacta? | Manera de contacto | PERFIL | Caracteristicas | Lo que quiere | Lo que compra | Propuestas a realizarse | Mensaje a comunicar | Herramientas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORÓ: Ing. David Robles Cervantes |  |  |  | Revisó: Ing. Cesar Intriago Bogota Direccion de TI Ing. Javier Bautista Perdomo Direccion de TI |  |  |  | Aprobó: Oficina de Comunicaciones.
Note on D4: David Antonio Robles Cervantes: Porcentaje de Convocatoria de la persona

## Com Patr (hidden)
PLAN DE COMUNICACIONES DEL COACH (PATROCINADOR)
Nuevo Gestor Documental
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
Patrocinador: | 0 |  |  | Año: 2018
Objetivo del Mensaje | Mensaje | Audiencia | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
ELABORÓ: Ing. David Robles Cervantes - Nohora E. Vásquez D. Direccion de TI |  | Revisó: Ing. Cesar Intriago Bogota Direccion de TI Ing. Javier Bautista Perdomo Direccion de TI |  |  | Aprobó: Oficina de Comunicaciones.

## Comunicacion Proyecto (hidden)
PLAN DE COMUNICACIONES
Nuevo Gestor Documental
Responsable del Plan de Comunicación: |  |  |  | Oficina de Comunicaciones |  |  | Año: |  | 2018
Emisor | Rol Emisor | Objetivo del Mensaje | Tipo de Mensaje | Mensaje | Audiencia | Preguntas y Respuestas | Beneficios | Canal | Herramientas para la comunicación | Responsable Herramienta | Frecuencia | ¿Requiere diligencias Formato de Comunicaciones? | Fecha de emisión (DD-MM-AAAA)
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Nota: Se sugiere que cada mensaje se envié por cinco diferentes canales y con diferentes herramientas en fechas cercanas a las que programa este plan
ELABORÓ: Ing. David Robles Cervantes |  |  |  | Revisó: Ing. Cesar Intriago Bogota Direccion de TI Ing. Javier Bautista Perdomo Direccion de TI |  |  |  | Aprobó: Oficina de Comunicaciones.

## Formacion (hidden)
MATRIZ DE FORMACIÓN
Proyecto | Nuevo Gestor Documental |  |  |  | Responsable
Año: 2018
Objetivo | Metodologia | Tema | Forma de Evaluación | Logística | Responsable | Audiencia | Convocante | Certificación | Herramientas para la capacitación | Responsable de las herramientas | Fecha (DD-MM-AAAA)
Elaboró: Ing. David Robles Cervantes. Ing. Rosendo Rojas Serrano. Ing. Carlos Andres Sanchez, Daisy Bravo |  |  | Revisó: Ing. Cesar Intriago Bogota Direccion de TI Ing. Javier Bautista Perdomo Direccion de TI |  |  | Aprobó: Oficna de Gestion del Talento Humano.

## Reconocimiento y Recompensa (hidden)
MATRIZ DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA
PROYECTO | Nuevo Gestor Documental |  | RESPONSABLE | Gestion Humana
Concurso | 1 | 2 | 3 |  | 4
Nombre del concurso
Grupo /Individuo de Interes
Objetivo
¿Qué se va a premiar?
Metodologia
Modo
¿Quién entrega?
Canal
Herramientas de Comunicación
Presupuesto
Premio
Fecha (DD-MM-AAAA)
Eleboró: Ing. David Robles Cervantes |  | Revisó: Ing. Javier Bautista Perdomo Direccion de TI |  | Aprobó: Cesar Intriago Bogota Direccion de TI

## Refuerzo (hidden)
MATRIZ DE MEDICION DE LA ADOPCION PROYECTO GESTOR DOCUMENTAL
ITEM | INDICADORES USO Y APROPIACION | AUDIENCIA
|  | Proyecto 1 | Grupo 1 | Area 1 | Dependencia 1 | Alcaldia 1 | Entrenadores | Coaching | Lider de apoyo | Lider funcional | Equipo Directivo
DTI | [12 empty] | Siglas
NC: Nivel Central, GD: Gestor documental.
PBM: Project Bussines Management
DA: Direccion Administrativa
OAC: Oficina de Atencion al ciudadano
SGI: Subsecretaria de Gestion Institucional
GGD: Grupo Gestion Documental
DGTH: Direccion de Gestion del Talento Humano
AL: Alcaldias Locales
GESTOR DEL PROYECTO | [12 empty] | Grupo1: Capacitación Estrategica Grupo VIP
Grupo2:Capacitación a Formador de Formadores
USUARIOS | [12 empty] | Grupo3:Capacitacion a funcionarios de radicacion CDI
Grupo4:Capacitacion a funcionarios de las oficinas de Atencion al Ciudadano
Grupo5:Capacitacion a funcionarios de Area Funcional (DA) y funcionarios Mesa de Servicios
Eleboró: Ing. David Robles Cervantes |  |  | Revisó: Ing. Javier Bautista Perdomo Direccion de TI | [8 empty] | Aprobó: Cesar Intriago Bogota Direccion de TI

## Listado
CAUSAR | ORIGEN RESISTENCIA | LOCALIDAD
Falta de conciencia | No quiero | ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
Pérdida de Control | No puedo | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
Evitar sorpresas | No se | ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
Impacto |  | ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Miedo a la Competencia |  | ALCALDIA LOCAL DE USME
Incremento Carga de Trabajo |  | ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
Repercusión en otras áreas |  | ALCALDIA LOCAL DE BOSA
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
ALCALDIA LOCAL DE SUBA
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIVEL CENTRAL