## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292734
[5 empty] | 2 | 20 de febrero de 2023 | De acuerdo con el memorando 20232200040423 de fecha 08 de febrero de 2023 por medio del cual la Dirección para la Gestión Policiva acepta disminuir el número de actuaciones administrativas a archivar de 275 a 147 actuaciones según lo solicitado por la Alcaldía Local de Bosa mediante memorando 20225720025273, se modifica la magnitud total y programación trimestral de la meta No. 11 Terminar (archivar) actuaciones administrativas activas.
[5 empty] | 3 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 91% y del 51 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 16 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 4 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,62% y del 75,99% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 30 Octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 94,59% y del 83,02% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 6 | 26 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,27% y del 97,64% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 60% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 60% | 60% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 40% | 40.7% | 100% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 40,70% y un avance acumulado de metas entregadas a 30/06/2023. | Reporte DGDL | 48% | 57.2% | 100% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 48,70% y un avance acumulado de metas entregadas a 30/06/2023. | Reporte DGDL | 60% | 62.1% | 100% | La alcaldía local efectuó giros acumulados en un porcentaje de ejecución del 64,63% para el IV trimestre de 2023. | Reporte DGDL | 60% | 62.1% | 100% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 100% y un avance acumulado para la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 9.4% | 78.33% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $7.983.015.289 de los $54.817.732.278 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Se logró una ejecución del 14,60% | Reporte DGDL | 35% | 32.3% | 92.29% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $17,676,981,024 de los $54,756,514,283 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Se logró una ejecución del 32,30%. | Reporte DGDL | 51% | 51.59% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $28.238.528.802 de los $54.733.227.401del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Se logró una ejecución del 51,59%. | Reporte DGDL | 72% | 64.66% | 89.81% | La alcaldía local efectuó giros acumulados en un porcentaje de 68,32% para el IV Trimestre del 2023. | Reporte DGDL | 72% | 64.66% | 89.81% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 89,81% para la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 70 % del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 49% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 16.5% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $1.287.327.392 del presupuesto comprometido por $7.811.158.755 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 16,50%. Dada la baja ejecución alcanzada, se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados. | Reporte DGDL | 30% | 39.1% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $2,820,413,081 del presupuesto comprometido por $7,218,014,711 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 39,10%. Dada la baja ejecución alcanzada, se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados | Reporte DGDL | 49% | 47.73% | 97.41% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $3.242.332.453 del presupuesto comprometido por $6.793.456.272 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 47,73%. Dada la baja ejecución alcanzada, se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados. | Reporte DGDL | 70% | 68.32% | 97.6% | Para el periodo, se efectuaron compromisos de ejecución del 96% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023. | Reporte DGDL | 70% | 68.32% | 97.6% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 97,60% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 17.87% | 71.48% | La alcaldía local ha comprometido $23.801.543.150,00 de los $ 133.215.000.000,00 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 17,87%, lo que representa un cumplimiento al 71,47% de lo programado para el periodo. | Reporte DGDL | 50% | 54.32% | 100% | La alcaldía local ha comprometido $75,137,763,00 de los $138,314, 000,000 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 54,32%, lo que representa un cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. | Reporte DGDL | 70% | 17.87% | 25.53% | La alcaldía local ha comprometido $120.164.000.000 de los $138.314.000.000 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 87%, lo que representa un cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. | Reporte DGDL | 98.5% | 96% | 97.46% | Para el periodo se han realizado giros acumulados de inversión directa de la vigencia 2023, lo que representa una ejecución del 48%. | Reporte DGDL | 98.5% | 96% | 97.46% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 97,46% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 2.65% | 33.12% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $3.526.988.763 de los $133.215.000.000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 2,65%. | Reporte DGDL | 20% | 16.94% | 84.7% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $23,437,000,000 de los $138,314,000,000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 16,94%. | Reporte DGDL | 30% | 38% | 100% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $52.498.000.000de los $138,314,000,000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 38%. | Reporte DGDL | 55% | 48% | 87.27% | De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución de la meta para el periodo del 100%. | Reporte DGDL | 55% | 48% | 87.27% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 87,27% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 99.15% | 100% | La alcaldía local ha registrado 354 contratos en SIPSE Local, de los 351 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 97,18% para el periodo. Según el reporte de la DGDL, se aclara que un proceso que no se puede dejar en ejecución por tratarse de un comodato | Reporte DGDL | 100% | 99.37% | 99.37% | La alcaldía local ha registrado 470 contratos en SIPSE Local, de los 473 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 99,37% para el periodo. | Reporte DGDL | 100% | 99.15% | 99.15% | La alcaldía local ha registrado 486 contratos en SIPSE Local, de los 486 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el periodo. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | LDe acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución de la meta para el periodo del 100%. | Reporte DGDL | 100% | 99.42% | 99.42% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 99,42% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 97.18% | 97.18% | La alcaldía local ha registrado 344 contratos en SIPSE Local, de los 354 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 97,18% para el periodo. Según el reporte de la DGDL, se aclara que un proceso que no se puede dejar en ejecución por tratarse de un comodato | Informe de semaforos SIPSE | 100% | 91.97% | 91.97% | La alcaldía local ha registrado 435 contratos en SIPSE Local, de los 473 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 91,97% para el periodo. | Reporte DGDL | 100% | 99.59% | 99.59% | La alcaldía local ha registrado 484 contratos en SIPSE Local, de los 486 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 99,59% para el periodo. | Informe de semaforos SIPSE | 100% | 96.91% | 96.91% | De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución de la meta para el periodo del 100%. Se cuenta con el 100% de la información actualizada | Reporte DGDL | 100% | 96.41% | 96.41% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 96,41% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldia Local | 0% | No programada | No programada | No programada para el trimestre | Informe de semaforos SIPSE | 40% | 40% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 100% de la información en SIPSE | Reporte AL | 60% | 60% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 100% de la información en SIPSE | Informe de semaforos SIPSE | 80% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó 19692 impulsos procesales en el periodo | Reporte DGP | 80% | 100% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 100% de la información en SIPSE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 17.280 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 17280 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 4320 | 14685 | 100% | La alcaldía local realizó 14685 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Informe de semaforos SIPSE | 4320 | 20222 | 100% | La alcaldía local realizó 20222 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 4320 | 23238 | 100% | La alcaldía local realizó 23238 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Informe de semaforos SIPSE | 4320 | 19662 | 100% | La alcaldía local profirió 3966 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía | Reporte DGP | 17280 | 77807 | 100% | La alcaldía local presenta un acumulado del 100% de ejecucion de la meta para la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 5.760 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 5760 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1440 | 4085 | 100% | La alcaldía local profirió 4085 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 1440 | 3950 | 100% | La alcaldía local profirió 3950 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 1440 | 4737 | 100% | La alcaldía local profirió 4737 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 1440 | 3966 | 100% | La alcaldía local terminó (archivó) 36 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 5760 | 16738 | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 147 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 36 | 37 | 37 | 37 | 147 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 36 | 31 | 86.11% | La alcaldía local terminó 31 actuaciones administrativas activas. | Reporte DGP | 37 | 38 | 100% | La alcaldía local terminó 38 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 37 | 37 | 100% | La alcaldía local terminó 37 actuaciones administrativas activas. | Reporte DGP | 37 | 36 | 97.3% | La alcaldía local terminó (archivó) 31 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte DGP | 147 | 142 | 96.6% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 96,60% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 95 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 15 | 24 | 33 | 23 | 95 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 15 | 38 | 100% | La alcaldía local terminó 38 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 24 | 28 | 100% | La alcaldía local terminó 28 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 33 | 30 | 90.91% | La alcaldía local terminó 30 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 23 | 31 | 100% | "La Alcaldía Local de Bosa durante el periodo de la vigencia realizó 31 operativos en materia de integridad del espacio público. Nota: se ajusta programación por cumplimiento de la meta" | Soportes de acciones u operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint. | 95 | 127 | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 79 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 18 | 42 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 42 operativos en materia de integridad del espacio público | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint | 21 | 150 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el segundo trimestre de la vigencia realizó 150 operativos en materia de integridad del espacio público. | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint. | 21 | 41 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 41 operativos en materia de integridad del espacio público. | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint. | 19 | 56 | 100% | Para el periodo trimestre se logró realizar 56 operativos en materia de actividad económica | Soportes de acciones uoperativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 14 de la carpeta SharePoint. | 79 | 289 | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 330 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 75 | 90 | 90 | 75 | 330 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 75 | 83 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 42 operativos en materia de integridad del actividad economica | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint | 90 | 119 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el segundo trimestre de la vigencia realizó 119 operativos en materia de integridad del actividad economica | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 14 de la carpeta SharePoint. | 90 | 139 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 139 operativos en materia de integridad del actividad economica. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 14 de la carpeta SharePoint. | 75 | 110 | 100% | "Para el periodo, se logró realizar 110 operativos en relación al cumplimiento de los fallos Río Bogotá, el resultado de la medición fue de un 100% de cumplimiento. Nota: se ajusta programación por cumplimiento de la meta" | Soportes de 6 operativos en el formato de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 15 de la carpeta SharePoint. | 330 | 451 | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 22 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 3 | 27 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 3 operativos en materia de integridad del fallo río de Bogotá | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IV | 7 | 14 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el segundo trimestre de la vigencia realizó 14 operativos en materia de integridad del fallo río de Bogotá. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 15 de la carpeta SharePoint. | 7 | 7 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 7 operativos en materia de integridad del fallo río de Bogotá. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 15 de la carpeta SharePoint. | 5 | 5 | 100% | "Para el periodo, se logró realizar 5 operativos en relación al cumplimiento de los operativos Ambientales, el resultado de la medición fue de un 100% de cumplimiento. Nota: se ajusta programación por cumplimiento de la meta" | Actas de asistencia e informes de operativos | 22 | 53 | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 38 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 8 | 38 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 6 | 30 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 30 operativos en materia de integridad del ambiente. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IV | 12 | 42 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el segundo trimestre de la vigencia realizó 42 operativos en materia de integridad del ambiente. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 16 de la carpeta SharePoint. | 12 | 58 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 58 operativos en materia de integridad del ambiente. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 16 de la carpeta SharePoint. | 8 | 49 | 100% | Acta de asistencia e informe de operativos | Actas de asistencia e informes de operativos | 38 | 179 | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 72.36% |  |  |  |  | 78.42% |  |  |  |  | 75.63% |  |  |  |  | 78.32% |  |  |  |  | 78.23%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre |  | 80% | 92% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 90% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada hasta mayo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada hasta mayo de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Información reportada hasta mayo de 2023. | Reporte OAPIE | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 96%. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportada a diciembre de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a noviembre de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a noviembre de 2023. | Reporte meta ambiental OAP | 80% | 94% | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 80% | 80% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 10 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 80%. | Informe planes de mejora MIMEC | 100% | 80% | 80% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las10 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 80%. | Reporte OAPIE | 100% | 80% | 80% | La Alcaldía Local cuenta con (2) vencidas de las (10) acciones de mejora abiertas lo que representa un 80%. | Reporte MIMEC | 100% | 80% | 80% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 10 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 80%. | Reporte MIMEC | 100% | 80% | 80% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 80% para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre |  | 100% | 100% | 100% | Reporte OAC | Reporte OAC | 100% | 99.13% | 99.13% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación cumplidos en la página Web. | Reporte comunicación | 100% | 99.13% | 99.13% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte comunicaciones | 100% | 99.42% | 99.42% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 99,42% para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Listado de asistencia reunioin 17 de mayo | Formato OAPIE | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programada para el trimestre |  | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Formato asistencia y evidencias | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación del 20 de septiembre de 2023, con una participación de más de 20 personas. | Listado de asistencia | 0% | Meta no programad a | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 2 | 2 | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 32 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al94,12% de la meta | Reporte SGI | 67% | No programada | No programada | Segun radicado No 20234600272223 | Reporte SGIGOC | 0% | No programada | No programada | No programada . 20234600356403 | No programado | 0% | No programada | No programada | meta no programada según radicado No 20244600003393 de la Oficina de atencion a la ciudadania | Reporte de requerimientos ciudadanos radicado No 20244600003393 | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 84.26% | 100% | Se atendieron 182 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023 | Reporte SGI | 40% | 81% | No programada | Según radicado No 20234600378473 | Reporte SGIGOC | 60% | 85% | 100% | Según radicado No 20234600378473 | 20234600378473 de la oficina de atencion a la ciudadania | 80% | 86.95% | 100% | Fueron generadas 160 respuestas de los 184 requerimientos ciudadanos instaurados, según radicado No 20244600003393 | Reporte de requerimientos ciudadanos radicado No 20244600003393 | 80% | 87% | 100% | La alcaldía local presento un avance acumulado del 100% para la vigencia 2023
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 19% |  |  |  |  | 19.2% |  |  |  |  | 18.96% |  |  |  |  | 18.96% |  |  |  |  | 19.41%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 91.36% |  |  |  |  | 97.62% |  |  |  |  | 94.59% |  |  |  |  | 97.27% |  |  |  |  | 97.64%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C13: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F15: Seleccione la opción que corresponda
Note on G15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U15: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión