## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292515
[5 empty] | 2 | 26 de Abril 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 86% y del 32 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 88,03% y del 65,47 % acumulado para la vigencia
[5 empty] | 4 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 86,31% y del 76,56 % acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 30 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 73,42% y del 86,28 % acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 30% | 40% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 30% | 34.4% | 100% | Teniendo en cuenta la ejecución con corte de 31 de marzo de 2023 en la alcaldía local de Los Mártires se tiene un avance del 34,4% del Plan de Desarrollo acumulado entregado, por lo que se entrega el informe de avance según los tiempos de reporte de planeación cumpliendo con el 100% de lo programado en el trimestre. | Reporte DGDL | 40% | 34.8% | 87% | Teniendo en cuenta el cronograma de la Secretaria de Planeación se reporta con corte a 30 de junio, por lo que constituye mes vencido, cumpliendo con el 87% de lo programado. | Matriz reporte alcaldías. | 55% | 40.1% | 72.91% | De acuerdo con el seguimiento realizado por la SPD se da cuenta del avance en materia cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Martires, que para este caso se ubica en un 40.1% a septiembre 2023 | Reporte DGDL | 55% | 40.1% | 72.91% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 72,91% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 7.3% | 60.83% | Se han girado en el primer trimestre $909 millones de los $12,459 millones comprometidos | Ejecución reporte de la DGDL | 35% | 14% | 40% | Durante el segundo trimestre se han girado $1,964 millones de los $14,070 millones comprometidos, por lo que se estima que en los otros trimestres se pueda realizar el rezago de giros por pagar de vigencia 2022. | Reporte DGDL | 51% | 23.31% | 45.71% | Se han girado en el tercer trimestre de 2023 $3,273 millones de los $14,045 millones comprometidos | Matriz reporte alcaldías. Ejecución de Gastos Presupuestal | 72% | 39.87% | 55.38% | De los recursos disponibles para atender los compromisos del FDLM solamente se da gestion a 5.599.738.000 correspondientes a pagos a terceros que cumplian requisitos y fueron gestionados por los apoyos a la supervision designados por el ordenador del gasto | Reporte DGDL | 72% | 39.87% | 55.38% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 55,38% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores excluyendo los contratos: 139 de 2021, 141 y 137 de 2019. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 2.8% | 23.33% | Se han girado en el primer trimestre $200.7 millones de los $7.242 millones comprometidos | Informe de ejecucion de la DGDL | 35% | 43% | 100% | Durante este trimestre se realizaron giros por mayor porcentaje de lo proyectado cumpliendo con el 100%, es decir se han girado $ 1,047 millones de los $ 2,435 millones comprometidos (Excluyendo los contratos 139/2021, 141/2019 y 137/2019 por valor de $4,647 millones) | Reporte DGDL | 51% | 46.29% | 90.76% | Se han girado en el tercer trimestre de 2023 $ 1,120 millones de los $ 2,420 millones comprometidos (Excluyendo los contratos 139/2021, 141/2019 y 137/2019 por valor de $4,647 millones) | Matriz reporte alcaldías. Ejecución de Gastos Presupuestal | 72% | 62.98% | 87.47% | Para el cuarto trimestre de 2023, las obligaciones por pagar correspondientes a la vgencia 2021 y anteriores mostraton una disminucion en 1.840.913.221 | Reporte DGDL | 72% | 62.98% | 87.47% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 87,47% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 18% | 72% | Se han comprometido $5,068 millones de los $28.150 m |  | 50% | 44.08% | 88.16% | Durante el segundo trimestre se cumplió con el 88,16% de lo programado, es decir se han comprometido $12,410 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023. | Reporte DGDL | 70% | 71% | 100% | En el tercer trimestre se han comprometido $20,003 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023 | Matriz reporte alcaldías. Reporte de Certificados de Registro Presupuestal | 98.5% | 99% | 100% | De acuerdo con los compromisos adquiridos correspondientes a los planes, programas y proyectos se celebraron contratos, adiciones y/o prorrogas a los que venian en ejecucion, logrando de esta manera los compromisos de los recursos en lo programado | Reporte DGDL | 98.5% | 99% | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 72,91% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.8% | 22.5% | Se han girado $527.6 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023 |  | 20% | 15.69% | 78.45% | Se han girado $4,416 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023 | Reporte DGDL | 30% | 33% | 100% | En el tercer trimestre se han girado $9,400 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023 | Matriz reporte alcaldías. Ejecución de Gastos Presupuestal | 55% | 43% | 78.18% | De acuerdo con los compromisos adquisiros por el FDLM de los recursos disponibles para la atencion de compromisos se acudio al pago del 43% de los mismos para el IV Trim 2023 | Reporte DGDL | 55% | 43% | 78.18% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 78,18% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 95% | 96.94% | Seguimiento en la pataforma sipse vs lo publicado en secop |  | 100% | 69.11% | 69.11% | Para el periodo de reporte el SIPSE del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 115 Contratos en contratación: 28 Contratos en presupuesto: 22 Contratos en estado terminado: 3 Mientras el SECOP II del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 156 Contratos en estado firmado: 14 Contratos en estado terminado: 5 | Reporte DGDL | 100% | 90.63% | 90.63% | Se realizo del total de contratos en Secop 192 el cargue de 174 contratos en Sipse, dejando asi un porcentaje del 90,63 %. | Matriz reporte alcaldías. | 100% | 87.32% | 87.32% | se reportan en el aplicativo SIPSE local 179 contratos celebrados de 205 publicados en plataformas | Reporte DGDL | 100% | 85.52% | 85.52% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 85,52% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 95% | 95% | Registro en la base de datos de 100 |  | 100% | 62.83% | 62.83% | Para el corte del segundo trimestres el SIPSE del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 115 Contratos en contratación: 28 Contratos en presupuesto: 23 Contratos en estado terminado: 3 Mientras el SECOP II del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 156 Contratos en estado firmado: 14 Contratos en estado terminado: 5 | Reporte DGDL | 100% | 89.6% | 89.6% | Se realizo de los 192 contratos en secop el cargue de 172 contratos en sipse, dejando asi un porcentaje del 89,58 %. | Matriz reporte alcaldías. | 100% | 86.34% | 86.34% | De los 176 contratos de los cuales se cargo informacion en la plataforma Sipse 5 de ellos no se encuentran en estado de Ejecucion | Reporte DGDL | 100% | 83.69% | 83.69% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 83,69% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 0% | 0% | No programada | No programada | No programada | 40% | 96% | 100% | Durante el segundo trimestre mediante lineamiento del Alcalde Local se realizaron modificaciones entre actividades a los proyectos 2068 y 2089. No se cuenta con lineamientos de la DGDL respecto al diagnóstico de priorización de proyectos de inversión para cumplir con el primer 40% de estos para el registro de avance con corte a junio. Se realizaron reuniones con el equipo de nivel central a partir del cual se construye la matriz de seguimiento de cargue de proyectos de inversión. Se realizó internamente priorización y descripción de los avances en los proyectos priorizados, lo cual fue cargado en los avances de los indicadores correspondientes en SIPSE | Matriz de seguimiento cargue proyectos de inversión SIPSE | 60% | 60% | 100% | De los 25 proyectos de inversión con los que cuenta la alcaldía local, se reportó avance de 15 de ellos, cumpliendo con el 60% correspondiente al trimestre | Matriz de seguimiento SIPSE. Matriz avance registro. Carpeta información contratos. | 80% | 80% | 100% | Se reporta actualizacion de los proyectos de inversion en su totalidad para el IV Trim de 2023 | Reporte DGDL | 80% | 80% | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 100% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 8.550 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2136 | 2139 | 2139 | 2136 | 8550 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2136 | 3179 | 100% | La Alcaldía Local realizó 3589 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el I trimestre del año. |  | 2139 | 2074 | 96.96% | Durante el trimestre se dio cumplimiento a la meta en un 41% por encima de los programado. Sumado a los 3176 impulsos logrados durante el primer trimestre, se tiene un total de 6200 impulsos durante los dos primeros trimestres del año de ejecución de Plan de Gestión Local se logró un avance del 72% del total de la meta No. 9. | Reporte IVC | 2139 | 3193 | 100% | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 3193 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. Lo que quiere decir que al terer trimestre se encuentra la meta cumplida y superada en lo proyectado para el trimestre. | PDF con la Información descargada de Power BI creado por la DGP. | 2136 | 4266 | 100% | Se reporta gestion sobre 4266 actuaciones a cargo de las inspecciones de policia | Reporte IVC | 8550 | 12712 | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 100% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 2.850 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 711 | 714 | 714 | 711 | 2850 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 711 | 762 | 100% | La Alcaldía Local realizó 762 fallos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el I trimestre del año. |  | 714 | 677 | 94.82% | Durante el trimestre no se alcanzó la meta trimestral por 45 fallos (6%), se debe considerar que durante el primer trimestre se lograron 762 fallos, con lo cual el avance programado para el primer semestre de ejecución del Plan de Gestión Local ha sido superado en 6 fallos (1431 fallos totales generados/1425 fallos programados) | Reporte IVC | 714 | 396 | 55.46% | Durante el tercer trimestre no se alcanzó la metra trimestral, toda vez que el puesto de Inspector 14 A estuvo sin profesional por un tiempo durante el trimestre, en el trimestre se realizaron 396 allos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Matriz reporte trimestral IVC. | 711 | 763 | 100% | Se profieren 763 fallos de fondo en primera instancia en el ultimo trimestre de 2023 | Reporte IVC | 2850 | 2598 | 91.16% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 91,16% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 70 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 9 | 18 | 24 | 19 | 70 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 9 | 13 | 100% | La Alcaldía Local terminó (archivo 13 actuaciones administrativas activas. |  | 18 | 23 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 11 se terminaron (archivaron)23 actuaciones administrativas en el segundo trimestre de la vigencia 2023. | Reporte IVC | 24 | 17 | 70.83% | Para el cumplimiento de la Meta 11 se terminaron (archivaron) 17 actuaciones administrativas en el tercer trimestre de la vigencia 2023. Cabe resaltar que sumado a los trimestres anteriores la meta anual se esta cumpliendo toda vez que: Actuaciones administrativas terminadas generados 33/ Actuaciones administrativas terminadas programadas 33. | Matriz reporte trimestral IVC. Captura de pantalla de la información de Power BI creado por la DGP. | 19 | 0% | 0% | No se da coclusion y archivo a ninguna actuacion administrativa | Reporte IVC | 70 | 53 | 75.71% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 75,71% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 45 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 6 | 12 | 15 | 12 | 45 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 6 | 6 | 100% | La Alcaldía Local terminó 6 actuaciones administrativas en primera instancia. |  | 12 | 15 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 12 del trimestre se terminaron 15 actuaciones administrativas en primera instancia en el segundo trimestre de la vigencia 2023. | Reporte IVC | 15 | 12 | 80% | Para el cumplimiento de la Meta 12 se terminaron 12 actuaciones administrativas en primera instancia en el tercer trimestre de la vigencia 2023. Cabe resaltar que sumado a los trimestres anteriores la meta anual se esta cumpliendo toda vez que: Actuaciones administrativas terminadas en primera instancia generados 53/ Actuaciones administrativas terminadas en primera instancia programadas 51. | Matriz reporte trimestral IVC. 2. Captura de pantalla de la información de Power BI creado por la DGP. | 12 | 0% | 0% | No se da tramite para la termina de las actuaciones adminsitrativas programas | Reporte IVC | 45 | 33 | 73.33% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 73,33% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 72 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 13 | 17 | 21 | 21 | 72 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 13 | 17 | 100% | Se realizaron 17 Operativos en el primer trimestre de la tipología Espacio Público |  | 17 | 37 | 100% | Para el cumpliento de la Meta 13 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 37 acciones de control u Operativos en materia de integridad del espacio público. | Actas de asistencia e informes operativos | 21 | 81 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 13 en el tercer trimestre de la vigencia 2023, se relizaron 81 acciones de control y Operativos en espacio público. | Actas de evidencia de reunión. | 21 | 27% | 100% | se reportan por parte de la Gestion Policiva la ejecucion de 27 operativos de IVC en materia de integridad del espacio público. | Se solicito evidencias mediante, llamada y correo del dia 25 de enero , evidencia insuficiente pues el entregable indica: Acta de asistencia e informe del operativo | 72 | 135.27 | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 100% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 250 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 26 | 70 | 77 | 77 | 250 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 26 | 50 | 100% | Se realizaron 50 Operativos en el primer trimestre de la tipología Actividad Economi |  | 70 | 79 | 100% | Para el cumpliento de la Meta 14 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 79 acciones de control u Operativos en materia de actividad economica. | Actas de asistencia e informes operativos | 77 | 78 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 14 en el tercer trimestre de la vigencia 2023, se relizaron 78 acciones de control y Operativos en materia de actividad economica. | Actas de evidencia de reunión y de Actividad económica. | 77 | 44% | 57% | se reportan por parte de la Gestion Policiva la ejecucion de 44 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Se solicito evidencias mediante, llamada y correo del dia 25 de enero , evidencia insuficiente pues el entregable indica: Acta de asistencia e informe del operativo | 250 | 207.44 | 82.98% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 82,80% de conformidad con lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 28 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 4 | 9 | 9 | 6 | 28 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 4 | 20 | 100% | Se realizaron 20 Operativos en el primer trimestre de la tipologia ambiental. |  | 9 | 81 | 100% | Para el cumpliento de la Meta 15 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 81 acciones de control u Operativos en materia de actividad ambiental. | Actas de asistencia e informes operativos | 9 | 97 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 145 en el tercer trimestre de la vigencia 2023, se relizaron 135 acciones de control y Operativos en materia de actividad ambiental. | Actas de evidencia de reunión. | 6 | 86% | 100% | se reportan por parte de la Gestion Policiva la ejecucion de 86 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Se solicito evidencias mediante, llamada y correo del dia 25 de enero , evidencia insuficiente pues el entregable indica: Acta de asistencia e informe del operativo | 28 | 198.86 | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 100% de conformidad con lo programado
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 65.88% |  |  |  |  | 70.95% |  |  |  |  | 69.87% |  |  |  |  | 59.98% |  |  |  |  | 68.6%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 88% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 77% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se evidencia información hasta el mes de junio. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de junio *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de junio | Reporte de Seguimiento metas ambientales | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 26% | 32.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 0%, no reporta cargue de información. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportada agua a julio de 2023 y energía a octubre de 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a octubre de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a septiembre de 2023. | Reporte meta ambiental | 80% | 57% | 71.25% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 71,25% de conformidad con lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 7 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 16.67% | 16.67% | La alcaldía local cuenta con 5 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 16,67%. | Reporte informes planes de mejora II Trimestre | 100% | 33.3% | 33.3% | La alcaldía local cuenta con 4 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 33,33%. | Reporte MIMEC | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local cuenta con 6_ acciones de mejora vencidas de las 12_ acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 50%. | Reporte MIMEC | 100% | 61.62% | 61.62% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 61,62% de conformidad con lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 95.65% | 95.65% | No. Total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte comunicaciones II Trimestre 2023 | 100% | 95.65% | 95.65% | Información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Reporte comunicaciones | 100% | 96.52% | 96.52% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte oficina de comunicaciones | 100% | 95.94% | 95.94% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 95,94% de conformidad con lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Listado de asistencia del 17 de mayo - Alcaldia local de Barrios Unidos | Listado de Asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programa | No programa | No programa | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 100% de conformidad con lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 100% | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación día del sistema de gestión 22 Junio-23 | 1 | 1 | 100% | Jornada realizada el 20 de septiembre | Listado de asistencia | 0 | No programa | No programa | No programa | No programa | 2 | 2 | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 100% de conformidad con lo programado
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 1 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100% |  | 67% | NO PROGRAMADA | NO PROGRAMADA | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223* | Rta a requerimientos ciudadanos memorando NO 20234600272223 | 84% | No programada | No programada | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223* | Rta a requerimientos ciudadanos memorando NO 20234600272223 | 0% | No programa | No programa | No programada según radicado No *20244600003393 de la oficina de atencion a la ciudadania | Reporte de requerimientos ciudadanos 20244600003393 | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 100% de conformidad con lo programado
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 85.48% | 100% | La alcaldía local cuenta con 9 acciones de mejora vencidas de las 62 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100% |  | 40% | 88.88% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | 60% | 78% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | 80% | 71.8% | 89.75% | Según radicado No 20244600003393 de la oficina de atencion a la ciudadania que indica que dierion 28 respuestas de las 39 instauradas |  | 80% | 71.8% | 89.75% | Durante la vigencia 2023 el cumplimiento de la meta fue del 89,75% de conformidad con lo programado
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.08% |  |  |  |  | 16.45% |  |  |  |  | 13.44% |  |  |  |  | 17.67%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 85.88% |  |  |  |  | 88.03% |  |  |  |  | 86.31% |  |  |  |  | 73.42% |  |  |  |  | 86.28%
[24 empty] | 100% | 85.48%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión