## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero de 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293138
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 87% y del 31 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 87,65% y del 58,78 % acumulado para la vigencia
[5 empty] | 4 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 88,99% y del 67,17 % acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 30 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 94,87% y del 94,19 % acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programado | No programado | No programada para el I trimestre de 2023. | NO PROGRAMADO | 40% | 40.6% | 100% | A la fecha del presente informe no se ha recibido reporte de la SDH por lo cual una vez se tenga la información se dará respuesta | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 48% | 45.8% | 95.42% | A la fecha del presente informe no se ha recibido reporte de la SDH por lo cual una vez se tenga la información se dará respuesta | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 55% | 56.8% | 100% | Reporte generado por la DGDL, relacionado con el avance acumulado de entregas PDL | Se aporta como evidencia reporte DGDL | 55% | 56.8% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 14.3% | 100% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se realizó el pago del 14,3% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2022, se pagaron $3.886.082.760 | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 35% | 37.7% | 100% | En este segundo trimestre de 2023, se alcanzó la meta en un 107,7% (37,7%) superando la meta proyectada del 35%,por cuanto en este período, se hizo un seguimiento permanente a la liquidación y, liberación de saldos así como al pago de algunos compromisos que estaban pendientes de pago por falta del cumplimiento de algunos requisitos, así mismo, el valor que se liberó por las liquidaciones y liberaciones de saldos fueron trasladados a la vigencia, con el fin de poder utilizar estos recursos en nuevos componentes de los proyectos adonde se trasladaron. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 51% | 52.31% | 100% | En este tercer trimestre de 2023, se ejecutó la meta en 52,03% por encima de lo proyectado (45%), para un cumplimiento del 116%. Este porcentaje se logró en razón a que se ha realizado seguimiento permanente a los compromisos que se han hecho en las mesas de trabajo, igualmente se le ha dado un trámite expedito para los pagas y/o liberación de los saldos que se consignan en las Actas de Liquidación. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 72% | 73.5% | 100% | En este último trimestre de 2023, se ejecutó la meta logrando el 73,5% sobrepasando lo proyectado (72%), para un cumplimiento del 102,1%. Este porcentaje se logró en razón a que se ha realizado seguimiento permanente a los compromisos que se han hecho en las mesas de trabajo, igualmente se le ha dado un trámite expedito para los pagas y/o liberación de los saldos que se consignan en las Actas de Liquidación. | Se aporta como evidencia reporte DGDL | 72% | 73.5% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 70 % del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 49% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 13.8% | 100% | En este primer trimestre se hizo un seguimiento también a las obligaciones de 2021 y anteriores, permitiendo cumplir el indicador al 13,8%. Igualmente hubo demora en la expedición de CDPs y CRPs y en la programación del Plan Anual de Caja. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 30% | 19.4% | 64.67% | En este segundo trimestre a pesar de que se hizo un seguimiento también a las obligaciones por Pagar de la vigencia 2021 y anteriores, no se obtuvo el mismo resultado (17%) que corresponde al 56,7% del cumplimiento de la meta, por cuanto hay varios saldos que están en procesos jurídicos, otros que están pendientes de autorizacions por parte de otras entidadse y otros por cuanto no se incluyeron los recuros suficientes en la programación del Plan Anual de Caja PAC. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 49% | 33.84% | 69.06% | En este tercer trimestre no se logró dar cumplimiento al porcentaje establecido desde el inicio de la vigencia a pesar de que se hizo también un seguimiento a las obligaciones de 2021 y anteriores, razón por la cual se solicitó ante la Dirección de Planeación que nos permita restar de las Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2021 y anteriores, el valor de $1,200,705,709 de los contratos 077 y 179 de 2019 que se encuentran en la Oficina Jurdídica del nivel central en una situación judicial que se sale del control y manejo de este Fondo de Desarrollo Rural. en consecuencia, restando este valor de las obligaciones por pagar nos quedaría un saldo de $4,805,159,120 que si lo dividimos por el valor girado de $2,031,328,350 nos daría el 42,3% de ejecución que sería practicamente el 100% de cumplimiento de la meta. También es pertinente tener en cuenta que del saldo inicial de las OxP vigencias anteriores a 2022, se han hecho anulaciones de saldos por valor de $878,282,977 que muestra una buena gestión. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 70% | 55.8% | 79.71% | En este tercer trimestre no se logró dar cumplimiento al porcentaje establecido desde el inicio de la vigencia a pesar de que se hizo también un seguimiento a las obligaciones de 2021 y anteriores, razón por la cual se solicitó ante la Dirección de Planeación que nos permita restar de las Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2021 y anteriores, el valor de $1,200,000.832 de los contratos 077, 179 y 182 de 2019 que se encuentran en la Oficina Jurdídica del nivel central en una situación judicial que se sale del control y manejo de este Fondo de Desarrollo Rural. Toda vez que restando este valor de las obligaciones por pagar nos quedaría un saldo de $4,805,159,120 que si lo dividimos por el valor girado de $2,031,328,350 nos daría el 42,3% de ejecución que sería practicamente el 100% de cumplimiento de la meta. También es pertinente tener en cuenta que del saldo inicial de las OxP vigencias anteriores a 2022, sin embargo, no se alcanzó a incluir esta solicitud en las metas puesto que ya estaban concertadas, lo importante es que durante la viencia se hicieron anulaciones de saldos por valor de $924.557.724 que no solo muestra una buena gestión sino que también se utilizaron en traslados presupuestales los cuales se aprovecharon en la ejecuciòn de 2023. | Se aporta como evidencia reporte DGDL Aplicativo BOGDATA | 70% | 55.8% | 79.71% | El resultado de la meta es del 79,71% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 15.06% | 60.24% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se comprometio el 15,06% de la apropiación disponible por valor de $25.645.298.902. Con relación a este indicador se logró un avance del (79,2%) con relación al 25% señalado para este primer trimestre y la razón por lo cual no se logró un porcentaje más alto, es que la gran mayoría de los contratos suscritos en la vigencia 2022, hasta ahora están iniciando su ejecución y no es posible hacer nuevos procesos hasta que no termine la ejecución de los anteriores. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 50% | 30.53% | 61.06% | Con relación a este indicador se logró un avance del (59,6%) con relación al 30% señalado para este segundo trimestre y la razón por lo cual no se logró un porcentaje más alto, es que algunos de los contratos suscritos en la vigencia 2022, no han avanzado mucho en su ejecución lo que hace complejo realizar nuevos procesos hasta que no termine la ejecución de los anteriores, la administración ha venido realizando sendas jornadas para planear lo que se contratará en el 2023, acorde con los contratos que están en ejecución. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 70% | 41% | 58.57% | Con relación a este indicador se logró un avance del (67,7%) con relación al 60% señalado para este tercer trimestre y la razón por lo cual no se logró un porcentaje más alto, es que la gran mayoría de los procesos se han tenido que replantear por cuanto los valores de los servicios, insumos, equipos entre otros que se van a contratar con los recursos del fondo, han tenido un incremento significativo en la presente vigencia que nos ha llevado a replantear los estudios de mercado que se han realizado. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 98.5% | 99% | 100% | Con relación a este indicador se logró una ejecuciòn del 98,55% con relación al 99% señalado para este cuarto trimestre y la razón por lo cual se logró este porcentaje, fue por el trabajo en equipo que se realizó, toda vez que la gran mayoría de los procesos se lograron ejecutar a pesar de las situaciones de falta de cotizaciones de cambios solicitados por la comunidad y la JAL y otros inconvenientes que se presentaron para su contratación. | Se aporta como evidencia reporte DGDL | 98.5% | 99% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.79% | 22.37% | En el 1er. trimestre se logró ejecutar el 1,79%, que equivale a un cumplimiento del 22,4% de la meta. La principal razón es la misma que se está señalando en el indicador anterior, pues hasta no tener en ejecución los contratos no se pueden efectuar giros sobre estos. Teniendo en cuenta la planeación que se ha venido organizando, se espera que al segundo trimestre este porcentaje se supere. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 20% | 7.68% | 38.4% | En el 2do. trimestre se logró ejecutar el 7,7%, que equivale a un cumplimiento del 38,5% de la meta. La principal razón es la misma que se está señalando en el indicador anterior, pues hasta no tener en ejecución los contratos no se pueden efectuar giros sobre estos. Teniendo en cuenta la planeaciòn que se ha venido organizando, se espera que al tercer trimestre este porcentaje se supere. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 30% | 18% | 60% | En el tercer trimestre se logró ejecutar el 17,6%, que equivale a un cumplimiento del 50,2% de la meta. La principal razón es la misma que se está señalando en el indicador anterior, pues hasta no tener adjudicados los procesos que se están formulando no se pueden efectuar giros a los adjudicatarios de los contratos. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 55% | 34% | 61.82% | En este último trimestre se logró ejecutar el 33,54%, que equivale a un cumplimiento del 61% de la meta. La principal razón es la misma que se está señalando en el indicador anterior, pues hasta no tener adjudicados los procesos que se están formulando no se pueden efectuar giros a los adjudicatarios de los contratos. | Se aporta como evidencia reporte DGDL | 55% | 34% | 61.82% | El resultado de la meta es del 61,82% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 100% | 100% | NOVEDADES • Solicitud, 84092 en SIPSE quedo como contrato 030 en SECOP es el contrato 031. • Solicitud, 84999 en SIPSE quedo como contrato 036, en SECOP es el contrato 038. • Solicitud, 85796 en SIPSE quedo como contrato 037, en SECOP es el contrato 039. • Solicitud, 88432 en SIPSE quedo como contrato 26, en SECOP es el contrato 260. • Los siguientes contratos quedaron sin los 3 dígitos: 1, 2, 6, 11, 12, 28, 30, 32, 36, 37, 40 y 68. | REGISTRO SIPSE | 100% | 100% | 100% | NOVEDADES • Solicitud, 84092 en SIPSE quedo como contrato 030 en SECOP es el contrato 031. • Solicitud, 84999 en SIPSE quedo como contrato 036, en SECOP es el contrato 038. • Solicitud, 85796 en SIPSE quedo como contrato 037, en SECOP es el contrato 039. • Solicitud, 88432 en SIPSE quedo como contrato 26, en SECOP es el contrato 260. • Solicitud, 83670, por error se asocio la actividad con vigencia 2022 y no se pudo corregir en SIPSE quededando la solicitud estancada en la estación "EXPEDICION CDP" y el contrato 085-2023 se tuvo que sacar directamente en SECOP. • Solicitud, 90373 en SIPSE quedo como contrato 48, en secop es el contrato 434. • Los siguientes contratos quedaron sin los 3 dígitos: 1, 2, 6, 11, 12, 28, 30, 32, 36, 37, 40 y 68. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo establecido en la meta se indica que para el trimestre se registro un total de 417 contratos en secop y a su vez 417 registros en sipse obteniendo cumplimiento en un 100% | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 100% | 100% | 100% | Durante el cuatrimestre se tiene medición de 423 contratos de los cuales la totalidad se registran en plataforma SIPSE | Se aporta como evidencia reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | Al dia de hoy 04/04/2023, se encuentran 12 contratos en estado "Suscritos o legalizados", tanto en SIPSE, como en SECOP; de los cuales 4 estan pendientes de GENERAR ACTA DE INICIO (el 157 se va ceder. Hasta que no suceda ese trámite no se puede poner en ejecución) y 8 en póliza cargue. Por lo anterior se confirma que del total de contratos en estado "EJECUCIÓN" en SECOP, el 100% se encuentra en "EJECUCIÓN" en SIPSE. | REGISTRO SIPSE | 100% | 96% | 96% | • Al dia de hoy 11/07/2023, se encuentran 20 contratos en estado "Suscritos o legalizados", tanto en SIPSE como en SECOP, de los cuales 1 esta pendiente de GENERAR ACTA DE INICIO (Convenio 8569 ) y 19 en póliza cargue. Por lo anterior se confirma que del total de contratos en estado "EJECUCIÓN" en SECOP, el 100% se encuentra en "EJECUCIÓN" en SIPSE. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo establecido en la meta se indica que para el trimestre se registro un total de 417 contratos en secop y a su vez 417 registros en sipse obteniendo cumplimiento en un 100% | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 100% | 100% | 100% | Durante el cuatrimestre se tiene medición de 423 contratos de los cuales la totalidad se registran en plataforma SIPSE | Se aporta como evidencia reporte DGDL | 100% | 99% | 99% | El resultado de la meta es del 99% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 0% | 0 | No programado | No programada para el I trimestre de 2023. | No programado | 40% | 40% | 100% | En cumplimiento a la meta se allega reporte SIPSE donde se determina el cumplimiento de los registros por proyectos SIPSE | Reporte SIPSE | 60% | 60% | 100% | De acuerdo a lo establecido en la meta se indica que para el trimestre se registro un total de 417 contratos en secop y a su vez 417 registros en sipse obteniendo cumplimiento en un 100% | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales | 80% | 100% | 100% | De acuerdo con la medición establecida el FDR-Sumapaz cumple con el registro oportuno en reporte y seguimiento de proyectos de inversión registradoos para la localidad 33 frente a los actualizados 33 en plataforma SIPSE | Se aporta como evidencia reporte DGDL | 80% | 100% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 12 actividades de prevención en materia de convivencia relacionadas con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas). | Gestión | Actividades de prevención en materia de convivencia | Número de actividades de prevención en materia de convivencia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actividades de prevención en materia de convivencia | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3 | 3 | 1 | En cumplimiento a la meta se realizan las siguientes actividades: 1. SOCIALIZACIÓN ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE ARTICULOS PIROTÉCNICOS BETANIA 22 de febrero de 2023. 2.SOCIALIZACIÓN ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE ARTICULOS PIROTECNICOS SAN JUAN 11 de febrero de 2023. 3. SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN NAZARETH 15 de febrero de 2023 | Evidencia actas de reunión | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento a la metas se realizan las siguientes actualizaciones: 1. 09-05-2023 BETANIA Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas 2. 18-05-2023 NAZARETH Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. 3. 23-04-2023 SAN JUAN Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. | Evidencia actas de reunión | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento a la metas se realizan las siguientes actualizaciones: 1. 16 de agosto de 2023, TUNAL ALTO Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas 2. 11 de julio de 2023 BETANIA Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. 3. 06 de septiembre NAZARETH Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. | Evidencia actas de reunión Registros fotograficos | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizan las siguientes actividades: 1. Nazareth, jueves dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Vereda las Auras y Colegio Jaime Garzón del Corregimiento de Nazareth. 2. 05 de noviembre vereda San Juan el tabaco, tema: socialización y sencibilización articulos pirotécnicos peligrosos 3. Betania, martes veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil vientres (2023). Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  | 12 | 12 | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 16 actividades de prevención (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas) del código nacional de policía Ley 1801 de 2016 (2018) y métodos alternativos de resolución de conflictos a los habitantes de la localidad. | Retadora (mejora) | Actividades de prevención del Código Nacional de Policía | Número de actividades de prevención del Código Nacional de Policía | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actividades de prevención del Código Nacional de Policía | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2 | 2 | 1 | En cumplimiento a la meta se realizan las siguientes actividades: 1. SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RIO BLANCO el día 04 de marzo de 2023. 2. SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RIO SUMAPAZ, el día 11 de marzo de 2023. | Evidencia actas de reunión | 5 | 5 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizan las siguientes actividades: 1. 18 de mayo del 2023 BETANIA LEY 1801 RESOLUCION DE CONFLICTOS AGPJ 2. 18 de mayo del 2023 NAZARETH LEY 1801 RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS AGPJ 3. 19 de mayo del 2023 NAZARETH LEY 1801 RESOLUCION DE CONFLICTOS NAZARETH 4. 09 de junio del 2023 SAN JUAN LEY 1801 RESOLUCIÒN DE CONLFICTOS AGPJ 5. 17 de mayo del 2023 SAN JUAN LEY 1801 RESOLUCIÒNDE CONFLICTOS SAN JUAN | Evidencia actas de reunión | 5 | 5 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizan las siguientes actividades: 1. 30 de agosto BETANIA LEY 1801 RESOLUCION DE CONFLICTOS AGPJ 2. 30 de julio SAN JUAN del 2023 NAZARETH LEY 1801 RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS AGPJ 3.16 de julio del 2023 SAN JUAN LEY 1801 RESOLUCION DE CONFLICTOS 4. 06 de septiembre BETANIA del 2023 SAN JUAN LEY 1801 RESOLUCIÒN DE CONLFICTOS AGPJ 5. 19 de julio NAZARETHLEY 1801 RESOLUCIÒNDE CONFLICTOS SAN JUAN | Evidencia actas de reunión Registros fotograficos | 4 | 4 | 100% | Evidencia actas de reunión Registros fotograficos 1. 27 de noviembre del 2023 vereda auras corregimiento Nazareth ley 1801. 2.27 de noviembre del 2023 cuenca rio blanco corregimiento betanía sensibilización ley 1801 3.27 de noviembre del 2023 cuenca rio blanco corregimiento nazareth sensibilización ley 1801. 4. 28 de noviembre cuenca rio sumapaz sensibilización ley 1801 de 2016, codigo nacional de seguridad y convivencia ciudadana |  | 16 | 16 | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Realizar 12 actividades de prevención (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas, orientación personalizada) en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales. | Retadora (mejora) | Actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales. | Número de actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3 | 3 | 1 | En cumplimiento a la meta se realizan las siguientes actividades: 1. ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, MINERIA Y RELACION CON LOS ANIMALES BETANIA el día 21 de marzo de 2023 2. ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIÓN CON LOS ANIMALES, el día 08 de marzo de 2023. 3. ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, MINERIA Y RELACIÓN CON LOS ANIMALES NAZARETH. El día 08 de marzo de 2023 | Evidencia actas de reunión | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento a la meta se realizan las siguientes actividades: 1. 09 DE MAYO Veredas del Corregimiento Nazareth incluido el Centro Poblado NAZARETH 2. 11 DE MAYO Veredas Laguna Verde, Peñaliza, El Raizal, El Istmo, y Betania.BETANIA 3. 28 DE MAYO SAN JUAN | Evidencia actas de reunión | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento a la meta se realizan las siguientes actividades: 1. 29 de julio Veredas SOPAS 2. 31 de agosto san Juan 3. 06 de septiembre raizal Betanía | Evidencia actas de reunión Registros fotograficos | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento a la meta se realizan las siguientes actividades: 1. 19 de octubre veredas del corregimiento de nazareth 2. 26 de octubre corregimiento de Betania 3. 12 de diciembre corregiduria de San Juan |  | 12 | 12 | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 69.57% |  |  |  |  | 69.83% |  |  |  |  | 71.49% |  |  |  |  | 75.75% |  |  |  |  | 75.68%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | No programada para el I trimestre de 2023. | NO PROGRAMADO | 80% | 90% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 87%. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportad a Abril 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a junio 2023 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a Junio 202 | Seguimiento meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 94% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 94%. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportada agua a noviembre y energía a septiembre. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a noviembre de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a diciembre de 2023. | Reporte mata ambiental | 80% | 92% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local cuenta con 1 acciones de mejora vencidas de las 2 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 50% | Reporte MIMEC | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local cuenta con 1 acciones de mejora vencidas de las 2 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 50% | Reporte MIMEC | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local cuenta con 1 acciones de mejora vencidas de las 2 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 50%. | Reporte planes de mejora | 100% | 82.35% | 82.35% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 17 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 82,35%. | Reprte comunicaciones | 100% | 58.09% | 58.09% | El resultado de la meta es del 58,09% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
| Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | No programada para el I trimestre de 2023. | Porcentaje de requisitos cumplidos | 100% | 95.65% | 95.65% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte comunicaciones II Trimestre 2023 | 100% | 100% | 100% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte oficina de comunicacones | 100% | 100% | 100% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte oficina de comunicaciones | 100% | 98.55% | 98.55% | El resultado de la meta es del 98,55% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listancia de asistencia | 100% | 100% | 100% | Capacitación del 17 de Mayo de 2023 sobre mejora continua | Listado de Asistencia | No programada | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | 100% | 100% | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Evidencias jornada de capacitacion – dia del sistema de gestion (22-junio-2023) | 1 | 1 | 100% | Jornada de capacitacion del 20 de septiembre | Listado de asistencia | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 2 | 2 | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 5 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 83,33% de la meta | Reporte SGI | 67% | No programada | Meta no programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de Requerimientos ciudadanos II Trimestre rádicado No. 20234600252283 | 84% | No programada | No programada | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223* | Rta a requerimientos ciudadanos memorando NO 20234600272223 | 0% | No programada | No programada | No programada según radicado No 20244600003393 de atencion a la Ciudadania sobre requerimientos ciudadanos | radicado No 20244600003393 de atencion a la Ciudadania sobre requerimientos ciudadanos | 100% | 100% | 100% | El resultado de la meta es del 100% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 69.23% | 100% | Se atendieron 27 requerimientos ciudadanos de los 39 requerimientos instaurados, los cuales equivalen al 69,23% de la vigencia 2023 | Reporte SGI | 40% | 95% | Meta no programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de Requerimientos ciudadanos II Trimestre rádicado No. 20234600252283 y radicado No . 20234600378473 | 60% | 73% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | 80% | 93% | 100% | radicado No 20244600003393 de atencion a la Ciudadania sobre requerimientos ciudadanos con respueta 13 de 14 instaurados |  | 80% | 73% | 91.25% | El resultado de la meta es del 91,25% acumulado frente al programado para la vigencia 2023
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 17.5% |  |  |  |  | 17.83% |  |  |  |  | 17.5% |  |  |  |  | 19.12% |  |  |  |  | 18.51%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 87.07% |  |  |  |  | 87.65% |  |  |  |  | 88.99% |  |  |  |  | 94.87% |  |  |  |  | 94.19%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E26: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E34: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E35: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión