## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14480
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 77,10% y del 26,70% acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 75% | 0% | 0% | No programada para el periodo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 35.05% | 100% | Se giró durante este periodo el 35,05% de los recursos comprometidos de la vigencia 2023, equivalentes a $7.094.478.422. | Reporte DGP | 0.27 |  | 0 |  |  | 0.45 |  | 0 |  |  | 0.65 |  | 0 |  |  | 65% | 35.05% | 53.92% | Se giró durante este periodo el 35,05% de los recursos comprometidos de la vigencia 2023, equivalentes a $7.094.478.422.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 48.35% | 100% | Se giró $3.161.700.715 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Reporte DGP | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.43 |  | 0 |  |  | 0.63 |  | 0 |  |  | 63% | 48.35% | 76.75% | Se giró $3.161.700.715 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 13.08% | 65.4% | Se comprometió $6.984.795.101 del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios minima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes lineas de inversión local | Reporte DGP | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  | 96% | 13.08% | 13.63% | Se comprometió $6.984.795.101 del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 1.28% | 12.8% | Se giró $685.423.920 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios minima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes lineas de inversión local | Reporte DGP | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.35 |  | 0 |  |  | 0.52 |  | 0 |  |  | 52% | 1.28% | 2.462% | Se giró $685.423.920 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 10.04% | 10.04% | De 249 contratos registrados en Sipse, el estado a 31 de marzo es el siguiente, 25 se encuentran en estado "ejecución". | Base datos excel reporte primer trimestre | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 10.04% | 10.04% | De 249 contratos registrados en Sipse, el estado a 31 de marzo es el siguiente, 25 se encuentran en estado "ejecución".
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 0.9 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 0 |  |  | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el periodo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 10.800 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 10800 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2700 | 3703 | 100% | 3.703 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Radicado de la DGP 20242200112163 | 2700 |  | 0 |  |  | 2700 |  | 0 |  |  | 2700 |  | 0 |  |  | 10800 | 3703 | 34.29% | 3.703 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 2.700 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 675 | 675 | 675 | 675 | 2700 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 675 | 659 | 97.63% | 659 fallos de fondo en primera instancia proferidos | Radicado de la DGP 20242200112163 | 675 |  | 0 |  |  | 675 |  | 0 |  |  | 675 |  | 0 |  |  | 2700 | 659 | 24.41% | 659 fallos de fondo en primera instancia proferidos
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 80 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 5 | 25 | 25 | 25 | 80 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 5 | 9 | 100% | 9 actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Radicado de la DGP 20242200112163 | 25 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 80 | 9 | 11.25% | 9 actuaciones administrativas terminadas (archivadas)
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 250 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 10 | 80 | 80 | 80 | 250 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 10 | 0 | 0% | No se tiene actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia para el primer trimestre | Radicado de la DGP 20242200112163 | 80 |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0% | No se tiene actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia para el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 68 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 5 | 21 | 21 | 21 | 68 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 5 | 10 | 100% | Se realizaron 10 operativos en materia de esppacio público | Actas de los operativos realizados | 21 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 |  |  | 68 | 10 | 14.71% | Se realizaron 10 operativos en materia de esppacio público
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 349 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 19 | 110 | 110 | 110 | 349 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 19 | 120 | 100% | Se realizaron 120 operativos en actividad económica en marzo | Actas de los operativos realizados | 110 |  | 0 |  |  | 110 |  | 0 |  |  | 110 |  | 0 |  |  | 349 | 120 | 34.38% | Se realizaron 120 operativos en actividad económica en marzo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 33 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 2 | 10 | 11 | 10 | 33 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 2 | 58 | 100% | Se realizaron 58 operativos de IVC en materia de actividad ambiental, así: En febrero se realizaron 5 operativos En marzo se realizaron 53 operativos | Actas de los operativos realizados | 10 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 33 | 58 | 100% | Se realizaron 58 operativos de IVC en materia de actividad ambiental
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 59.06% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 21.48%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el periodo
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local no tiene acciones de mejora vencidas | Reporte MIMEC | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | La alcaldía local no tiene acciones de mejora vencidas
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el periodo
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 1 |  | 0% |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada para el periodo
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 90% | 90% | La alcaldía local logró la atención del 90% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 90% | 90% | La alcaldía local logró la atención del 90% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 70.91% | 70.91% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 78 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 17.73% | 17.73% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 78 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.05% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.221%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 77.1% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 26.7%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión