## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292221
[5 empty] | 2 | 26 de abril 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 84% y del 38 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 16 a cargo de la alcaldia Local.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 36% | 42% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | 0% | NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | NO PROGRAMADA | 0.36 |  | 0% |  |  | 0.42 |  | 0% |  |  | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 0% | 0% | Meta no programada
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 15% | 100% | Del total del presupuesto constituido como obligaciones por pagar vigencia 2022 por valor de $12,347,047,020 con corte al 28/03/2023, La Alcaldía local ha realizado giros de $ 1,870,799,600 lo que representa una ejecución de la meta del 15,15%. | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | 0.35 |  | 0% |  |  | 0.51 |  | 0% |  |  | 0.72 |  | 0% |  |  | 72% | 15% | 20.83% | Del total del presupuesto constituido como obligaciones por pagar vigencia 2022 por valor de $12,347,047,020 con corte al 28/03/2023, La Alcaldía local ha realizado giros de $ 1,870,799,600 lo que representa una ejecución de la meta del 15,15%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, descontando los contratos 142 y 143 de 2018 y 167 y 169 de 2019 asociados a Mejorar la calidad de la movilidad. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, descontando los contratos 142 y 143 de 2018 y 167 y 169 de 2019 asociados a Mejorar la calidad de la movilidad. | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, descontando los contratos 142 y 143 de 2018 y 167 y 169 de 2019 asociados a Mejorar la calidad de la movilidad.)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 45% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 44% | 100% | Del total del presupuesto constituido como obligaciones por pagar correspondiente a las vigencias 2021 y anteriores por valor de $2,052,319,725 con corte al 28/03/2023, La Alcaldía local ha realizado giros por valor de $913.254.591, lo que representa una ejecución de la meta del 44,50%. | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | 0.25 |  | 0% |  |  | 0.45 |  | 0% |  |  | 0.68 |  | 0% |  |  | 68% | 44% | 64.71% | Del total del presupuesto constituido como obligaciones por pagar correspondiente a las vigencias 2021 y anteriores por valor de $2,052,319,725 con corte al 28/03/2023, La Alcaldía local ha realizado giros por valor de $913.254.591, lo que representa una ejecución de la meta del 44,50%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 45% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 45% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 20.68% | 82.72% | Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000, se generaron con corte al 28 de marzo compromisos acumulados por valor total de $5,817,816,200, equivalentes al 20,56%. | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | 0.45 |  | 0% |  |  | 0.7 |  | 0% |  |  | 0.985 |  | 0% |  |  | 98.5% | 20.68% | 20.99% | Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000, se generaron con corte al 28 de marzo compromisos acumulados por valor total de $5,817,816,200, equivalentes al 20,56%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.55% | 19.38% | Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000 con corte al mes 28 de marzo de 2023 se generaron pagos acumulados por valor de $437,153,867 equivalente al 1,55% | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | 0.2 |  | 0% |  |  | 0.3 |  | 0% |  |  | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 1.55% | 2.818% | Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000 con corte al mes 28 de marzo de 2023 se generaron pagos acumulados por valor de $437,153,867 equivalente al 1,55%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 98.55% | 100% | Con el seguimiento de este corte se evidencian que de los 136 contratos que ya estan cargados en sipse quedan solo 2 ctos que no estan en estado ejecución a los cuales se encuentran en el proceso de ejecución | Reporte de seguimiento SECOP I y II Y SIPSE Reporte seguimiento mensual consolidado | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 98.55% | 98.55% | Con el seguimiento de este corte se evidencian que de los 136 contratos que ya estan cargados en sipse quedan solo 2 ctos que no estan en estado ejecución a los cuales se encuentran en el proceso de ejecución
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 97.1% | 97.1% | Falta por cargar contratos 130 y 138 , Sin completar el flujo contratos 136 y 137 | Reporte de seguimiento SIPSE Local Reporte seguimiento mensual consolidado | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 97.1% | 97.1% | Falta por cargar contratos 130 y 138 , Sin completar el flujo contratos 136 y 137
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldia Local | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.4 |  | 0% |  |  | 0.6 |  | 0% |  |  | 0.8 |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | Meta no programada
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 8.160 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 8160 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2040 | 1988 | 97.45% | Las inspecciones de policía de la Alcaldía Local, reportan dentro del aplicativo ARCO, alcanzo un total de 1988 impulsos entre los meses de enero, febrero y marzo del 2023. | Reporte de seguimiento de Impulsos Procesales del Aplicativo ARCO Impulsos EXPEDIENTES POLICIVOS en el aplicativo Dirección de Gestión Policiva Reporte ARCO | 2040 |  | 0% |  |  | 2040 |  | 0% |  |  | 2040 |  | 0% |  |  | 8160 | 1988 | 24.36% | Las inspecciones de policía de la Alcaldía Local, reportan dentro del aplicativo ARCO, alcanzo un total de 1988 impulsos entre los meses de enero, febrero y marzo del 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1080 | 630 | 58.33% | Las inspecciones de policía de la Alcaldía Local, reportan dentro del aplicativo ARCO un total de 630 fallos de fondo entre los meses de enero, febrero y marzo del 2023. | Reporte de seguimiento de Impulsos Procesales del Aplicativo ARCO Impulsos EXPEDIENTES POLICIVOS en el aplicativo Dirección de Gestión Policiva Reporte ARCO | 1080 |  | 0% |  |  | 1080 |  | 0% |  |  | 1080 |  | 0% |  |  | 4320 | 630 | 14.58% | Reporte de seguimiento de Impulsos Procesales del Aplicativo ARCO Impulsos EXPEDIENTES POLICIVOS en el aplicativo Dirección de Gestión Policiva Reporte ARCO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 306 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 45 | 75 | 108 | 78 | 306 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 45 | 5 | 11.11% | El avance de esta meta para los meses de; enero, febrero y marzo, se archivaron dentro del aplicativo SIACTUA 5 actuaciones en primera instancia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas por vía gubernativa | 75 |  | 0% |  |  | 108 |  | 0% |  |  | 78 |  | 0% |  |  | 306 | 5 | 1.634% | El avance de esta meta para los meses de; enero, febrero y marzo, se archivaron dentro del aplicativo SIACTUA 5 actuaciones en primera instancia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 200 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 30 | 51 | 69 | 50 | 200 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 19 | 63.33% | El avance de esta meta para los meses de; enero, febrero y marzo, se terminaron dentro del aplicativo SIACTUA 19 actuaciones en primera instancia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas por vía gubernativa | 51 |  | 0% |  |  | 69 |  | 0% |  |  | 50 |  | 0% |  |  | 200 | 19 | 9.5% | El avance de esta meta para los meses de; enero, febrero y marzo, se terminaron dentro del aplicativo SIACTUA 19 actuaciones en primera instancia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 126 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 28 | 36 | 34 | 28 | 126 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 28 | 143 | 100% | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 28 operativos y 12 visitas, para un total de 40 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2441 CL 65 A KR 1 # 2446 KR 13 CL 63 # 2447 KR 13 CL 63 # 2448 CL 52 A KR 9 # 2449 KR 13 CL 52 Y 49 # 2450 KR 13 CL 63 # 2451 KR 13 CL 45 # 2452 DG 57 CL 55 A 99 # 2454 KR 13 CL 50 Y 52 # 2453 KR 13 CL 63 # 2527 CL 49 KR 13 # 3119 KR 7 CL 40 # 3120 KR 13 CL 63 # 3193 KR 14 CL 56 - 16 # 3182 KR 9 CL 65 Y 66 # 3121 KR 13 CL 63 # 3125 CL 62 KR 7 Y 9 # 3127 KR 13 CL 63 # 3128 KR 13 CL 63 # 3184 KR 13 CL 63 # 3181 KR 9 CL 65 Y 68 # 3185 KR 7 CL 41 # 3186 CL 61 KR 7 # 3187 KR 7 CL 41 # 3188 KR 7 CL 49 # 3189 KR 15 CL 98 # 3191 CL 85 KR 15 Y 19 # 3192 CL 100 KR 11 Y 19 A VISITAS ID: # 2443 KR 7 CL 37 # 2442 KR 2 CL 55 # 2444 KR 9 CL 102 # 2445 CL 53 TV 3 # 3401 CL 65 KR 9 Y 10 # 3381 CL 82 11 75 # 3382 CL 65 BIS 4 - 12 # 3179 KR 8 CL 67 # 3180 KR 9 CL 65 # 3183 KR 8 CL 67 # 3190 AV CIRCUNVALAR CL 63 # 3384 KR 7 CL 53 35 "A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 34 operativos y 12 visitas, para un total de 46 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3405 KR 11 CL 81 # 3475 CL 63 KR 13 # 3476 CL 81 KR 11 # 3477 KR 11 CL 81 # 3523 KR 7 CL 61 # 3522 KR 7 CL 61 # 3527 KR 7 CL 61 # 3528 CL 81 KR 11 # 3531 CL 63 KR 13 # 3532 CL 45 KR 4 # 3533 KR 9 A CL 62 # 3536 CL 82 KR 11 # 3537 KR 8 CL 40 # 3538 CL 92 KR 14 # 3539 CL 61 KR 13 # 3540 CL 53 KR 13 # 3546 KR 13 CL 52 # 3549 CL 69 KR 11 # 3548 KR 13 CL 52 # 3544 KR 13 CL 57 # 3630 KR 13 CL 59 # 3631 CL 63 KR 13 # 3632 CL 61 KR 13 # 3588 CL 57 KR 4 # 3635 CL 40 KR 13 # 4045 KR 7 CL 61 # 4042 KR 9 CL 72 # 4043 KR 5 CL 98 # 3775 CL 69 KR 11 # 3773 KR 11 CL 82 # 3674 CL 98 KR 15 # 3942 CL 85 KR 11 # 3940 KR 13 CL 63 # 3715 CL 73 KR 11 VISITAS ID: # 3403 CL 49 CL 7 27 # 3526 CL 63 KR 13 # 3529 KR 11 CL 81 # 3530 KR 11 CL 81 # 3541 KR 11 CL 81 # 3547 CL 69 KR 8 # 3673 KR 7 39 # 3936 KR 7 CL 61 # 3935 KR 13 CL 63 # 3937 KR 7 CICLOVIA # 3938 KR 7 CL 61 # 3714 KR 5 75 11 "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 42 operativos y 15 visitas, para un total de 57 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 4689 AV CIRCUNVALAR CL 40 # 4688 KR 13 CL 58 # 4687 CL 69 A KR 4 # 4446 KR 13 CL 52 A # 4434 KR 13 CL 63 # 4432 CL 69 KR 11 # 4429 KR 7 CL 61 # 4253 CL 52 KR 4 PARDO RUBIO # 4254 CL 85 KR 11 # 4092 KR 19 CL 85 # 4160 KR 5 CL 98 # 4049 CL 69 KR 11 # 4048 KR 13 CL 82 # 4671 CL 65 A 01 05 # 4838 KR 11 CL 93A # 5050 KR 1 CL 64 # 5051 KR 7 CL 39 # 5053 UPZ 89 # 5055 CL 63 KR 8 # 5054 KR 13 CL 52 # 5077 CL 56 KR 4 # 5076 CL 60 KR 13 # 5205 CL 52A KR 13 # 5206 KR 13 CL 63 # 5311 KR 7 CL 61 # 5310 KR 13 CL 52 A # 5312 KR 7 CL 39 # 5389 KR 9 CL 65 # 5390 CL 67 KR 11 # 5392 KR 13 CL 52 # 5532 CL 60 KR 1 ESTE # 5391 AV CARACAS CL 51 # 5418 CL 41 KR 7 # 5531 CL 63 KR 13 # 5577 CL 60 KR 3 # 5575 KR 13 CL 53 # 5576 CL 45 KR 13 # 5572 CL 63 KR 13 # 5578 CALLE 63 KR 13 # 5580 CL 44 8 10 # 5579 KR 13 CL 45 # 5581 KR 7 CL 64 VISITAS ID: # 4837 KR 8 CL 67 # 4685 CL 67 KR 5 # 4684 CL 67 KR 9 # 4445 KR 13 CL 59 15 # 4433 KR 7 CL 44 # 4431 CL 69 KR 11 # 4430 CL 92 CON AUTONORTE # 4255 KR 4 CL 52 # 4161 CL 67 KR 9 # 5030 KR 12 A 83 - 64 # 5220 CL 69 A KR 5 # 5485 CL 93 17 45 # 5522 CL 46 A 00 11 E # 5583CL 63 KR 9 # 5145 KR 9 CL 65" | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 36 |  | 0% |  |  | 34 |  | 0% |  |  | 28 |  | 0% |  |  | 126 | 143 | 100% | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 28 operativos y 12 visitas, para un total de 40 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2441 CL 65 A KR 1 # 2446 KR 13 CL 63 # 2447 KR 13 CL 63 # 2448 CL 52 A KR 9 # 2449 KR 13 CL 52 Y 49 # 2450 KR 13 CL 63 # 2451 KR 13 CL 45 # 2452 DG 57 CL 55 A 99 # 2454 KR 13 CL 50 Y 52 # 2453 KR 13 CL 63 # 2527 CL 49 KR 13 # 3119 KR 7 CL 40 # 3120 KR 13 CL 63 # 3193 KR 14 CL 56 - 16 # 3182 KR 9 CL 65 Y 66 # 3121 KR 13 CL 63 # 3125 CL 62 KR 7 Y 9 # 3127 KR 13 CL 63 # 3128 KR 13 CL 63 # 3184 KR 13 CL 63 # 3181 KR 9 CL 65 Y 68 # 3185 KR 7 CL 41 # 3186 CL 61 KR 7 # 3187 KR 7 CL 41 # 3188 KR 7 CL 49 # 3189 KR 15 CL 98 # 3191 CL 85 KR 15 Y 19 # 3192 CL 100 KR 11 Y 19 A VISITAS ID: # 2443 KR 7 CL 37 # 2442 KR 2 CL 55 # 2444 KR 9 CL 102 # 2445 CL 53 TV 3 # 3401 CL 65 KR 9 Y 10 # 3381 CL 82 11 75 # 3382 CL 65 BIS 4 - 12 # 3179 KR 8 CL 67 # 3180 KR 9 CL 65 # 3183 KR 8 CL 67 # 3190 AV CIRCUNVALAR CL 63 # 3384 KR 7 CL 53 35 "A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 34 operativos y 12 visitas, para un total de 46 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3405 KR 11 CL 81 # 3475 CL 63 KR 13 # 3476 CL 81 KR 11 # 3477 KR 11 CL 81 # 3523 KR 7 CL 61 # 3522 KR 7 CL 61 # 3527 KR 7 CL 61 # 3528 CL 81 KR 11 # 3531 CL 63 KR 13 # 3532 CL 45 KR 4 # 3533 KR 9 A CL 62 # 3536 CL 82 KR 11 # 3537 KR 8 CL 40 # 3538 CL 92 KR 14 # 3539 CL 61 KR 13 # 3540 CL 53 KR 13 # 3546 KR 13 CL 52 # 3549 CL 69 KR 11 # 3548 KR 13 CL 52 # 3544 KR 13 CL 57 # 3630 KR 13 CL 59 # 3631 CL 63 KR 13 # 3632 CL 61 KR 13 # 3588 CL 57 KR 4 # 3635 CL 40 KR 13 # 4045 KR 7 CL 61 # 4042 KR 9 CL 72 # 4043 KR 5 CL 98 # 3775 CL 69 KR 11 # 3773 KR 11 CL 82 # 3674 CL 98 KR 15 # 3942 CL 85 KR 11 # 3940 KR 13 CL 63 # 3715 CL 73 KR 11 VISITAS ID: # 3403 CL 49 CL 7 27 # 3526 CL 63 KR 13 # 3529 KR 11 CL 81 # 3530 KR 11 CL 81 # 3541 KR 11 CL 81 # 3547 CL 69 KR 8 # 3673 KR 7 39 # 3936 KR 7 CL 61 # 3935 KR 13 CL 63 # 3937 KR 7 CICLOVIA # 3938 KR 7 CL 61 # 3714 KR 5 75 11 "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 42 operativos y 15 visitas, para un total de 57 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 4689 AV CIRCUNVALAR CL 40 # 4688 KR 13 CL 58 # 4687 CL 69 A KR 4 # 4446 KR 13 CL 52 A # 4434 KR 13 CL 63 # 4432 CL 69 KR 11 # 4429 KR 7 CL 61 # 4253 CL 52 KR 4 PARDO RUBIO # 4254 CL 85 KR 11 # 4092 KR 19 CL 85 # 4160 KR 5 CL 98 # 4049 CL 69 KR 11 # 4048 KR 13 CL 82 # 4671 CL 65 A 01 05 # 4838 KR 11 CL 93A # 5050 KR 1 CL 64 # 5051 KR 7 CL 39 # 5053 UPZ 89 # 5055 CL 63 KR 8 # 5054 KR 13 CL 52 # 5077 CL 56 KR 4 # 5076 CL 60 KR 13 # 5205 CL 52A KR 13 # 5206 KR 13 CL 63 # 5311 KR 7 CL 61 # 5310 KR 13 CL 52 A # 5312 KR 7 CL 39 # 5389 KR 9 CL 65 # 5390 CL 67 KR 11 # 5392 KR 13 CL 52 # 5532 CL 60 KR 1 ESTE # 5391 AV CARACAS CL 51 # 5418 CL 41 KR 7 # 5531 CL 63 KR 13 # 5577 CL 60 KR 3 # 5575 KR 13 CL 53 # 5576 CL 45 KR 13 # 5572 CL 63 KR 13 # 5578 CALLE 63 KR 13 # 5580 CL 44 8 10 # 5579 KR 13 CL 45 # 5581 KR 7 CL 64 VISITAS ID: # 4837 KR 8 CL 67 # 4685 CL 67 KR 5 # 4684 CL 67 KR 9 # 4445 KR 13 CL 59 15 # 4433 KR 7 CL 44 # 4431 CL 69 KR 11 # 4430 CL 92 CON AUTONORTE # 4255 KR 4 CL 52 # 4161 CL 67 KR 9 # 5030 KR 12 A 83 - 64 # 5220 CL 69 A KR 5 # 5485 CL 93 17 45 # 5522 CL 46 A 00 11 E # 5583CL 63 KR 9 # 5145 KR 9 CL 65"
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 360 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 90 | 90 | 100% | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 17 operativos y 1 visitas, para un total de 18 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2221 CL 57 B KR 8 - 05 LOCAL 4 Y 6 # 2250 CL 57 B KR 8 - 05 LOCAL 4 Y 6 # 2395 KR 4 CL 58 32 # 2393 CL 85 KR 11 53 INT 3 # 2439 CL 71 KR 9 55 # 2440 KR 5 CL 65 20 # 2543 CL 82 KR 15 # 3399 CL 69 A KR 4 93 # 3400 CL 70 A KR 9 51 # 2606 KR 11 CL 67 63 # 3398 AV CARACAS 44 40 # 2612 CL 85 12 71 # 3383 CL 72 11 61 # 2658 AK 20 76 44 # 3009 KR 3 60A 17 # 3013 CL 55 10 72 LOCAL 5 # 3371 AV CL 51 13 29 VISITAS ID: # 2345 KR 19 CL 93 A "A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 25 operativos y 8 visitas, para un total de 33 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2675 KR 15 93 33 # 3375 CL 85 12 21 # 3177 CL 13 85 65 # 3176 CL 57 20 21 # 3618 CL 62 KR 4 # 3622 CL 51 KR 13 # 3615 KR 7 CL 61 # 3943 CANCELADO # 3130 CL 48 9 16 # 3428 KR 8 64 20 # 3498 KR 13 64 35 # 3542 KR 14 85 37 # 3496 KR 14 55 16 # 3484 KR 13 59 A 15 # 3555 CL 98 KR 9 # 3754 CL 8314 26 # 3755 KR 14 85 37 # 3600 CL 82 12 25 # 3757 CL 93 A 13 A 21 # 3750 KR 13 A 93 91 # 3797 CL 100 10 59 # 3914 KR 13 49 67 # 3879 CL 49 7 19 # 3918 CL 93 A 13 A 06 # 3917 CL 57 9 37 VISITAS ID: # 3221 KR 19 A 78 80 # 3241 CL 54 9 56 # 3272 OBRAS # 4046 KR 13 48 15 # 3949 KR 11 A 95 20 # 3812 KR 16 A 86 A 48 # 3634 CL 72 12 51 # 3513 KR 7 A 94 A 08 "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 20 operativos y 19 visitas, para un total de 39 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 4721 DG 55 3 12 # 4309 CL 96 12 23 # 4224 KR 8 88 49 # 4225 CL 95 12 37 # 4728 CL 85 14 55 # 4165 KR 15 79 84 # 4147 KR 14 85 37 # 4168 KR 15 80 # 4839 KR 8 41 37 # 5016 CL 85 19 A 25 # 4620 CL 59 9 34 # 4587 KR 15 75 74 # 4588 CL 99 11 B 48 # 4621 KR 11 71 51 LOCAL 2 # 5228 KR 9 A 60 25 # 5229 CL 57 7 51 # 5048 CL 51 13 29 # 5078 CL 62 5 85 # 5263 KR 19 A 79 77 # 5264 KR 9 69 16 VISITAS ID: # 8771 CL 56 7 68 # 4391 KR 13 50 31 # 4390 CL 69 A 5 18 # 4301 CL 68 5 55 # 4167 CL 95 17 23 # 4017 CL 81 10 56 # 4920 KR 14 82 32 # 4667 KR 7 CL 58 # 5061 CL 81 A 8 30 # 5190 KR 9 84 B 55 # 5116 KR 16 82 74 # 5080 CL 95 12 14 # 5316 CL 81 A 8 12 # 4766 CL 98 7A 15 # 4835 CL 79 7 90 # 5420 CL 71 11 51 # 5424 KR 13 82 52 LOCAL 3 # 5495 KR 19 B 85 45 # 5523 CL 41 2 - 96 | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 90 |  | 0% |  |  | 90 |  | 0% |  |  | 90 |  | 0% |  |  | 360 | 90 | 25% | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 17 operativos y 1 visitas, para un total de 18 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2221 CL 57 B KR 8 - 05 LOCAL 4 Y 6 # 2250 CL 57 B KR 8 - 05 LOCAL 4 Y 6 # 2395 KR 4 CL 58 32 # 2393 CL 85 KR 11 53 INT 3 # 2439 CL 71 KR 9 55 # 2440 KR 5 CL 65 20 # 2543 CL 82 KR 15 # 3399 CL 69 A KR 4 93 # 3400 CL 70 A KR 9 51 # 2606 KR 11 CL 67 63 # 3398 AV CARACAS 44 40 # 2612 CL 85 12 71 # 3383 CL 72 11 61 # 2658 AK 20 76 44 # 3009 KR 3 60A 17 # 3013 CL 55 10 72 LOCAL 5 # 3371 AV CL 51 13 29 VISITAS ID: # 2345 KR 19 CL 93 A "A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 25 operativos y 8 visitas, para un total de 33 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2675 KR 15 93 33 # 3375 CL 85 12 21 # 3177 CL 13 85 65 # 3176 CL 57 20 21 # 3618 CL 62 KR 4 # 3622 CL 51 KR 13 # 3615 KR 7 CL 61 # 3943 CANCELADO # 3130 CL 48 9 16 # 3428 KR 8 64 20 # 3498 KR 13 64 35 # 3542 KR 14 85 37 # 3496 KR 14 55 16 # 3484 KR 13 59 A 15 # 3555 CL 98 KR 9 # 3754 CL 8314 26 # 3755 KR 14 85 37 # 3600 CL 82 12 25 # 3757 CL 93 A 13 A 21 # 3750 KR 13 A 93 91 # 3797 CL 100 10 59 # 3914 KR 13 49 67 # 3879 CL 49 7 19 # 3918 CL 93 A 13 A 06 # 3917 CL 57 9 37 VISITAS ID: # 3221 KR 19 A 78 80 # 3241 CL 54 9 56 # 3272 OBRAS # 4046 KR 13 48 15 # 3949 KR 11 A 95 20 # 3812 KR 16 A 86 A 48 # 3634 CL 72 12 51 # 3513 KR 7 A 94 A 08 "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 20 operativos y 19 visitas, para un total de 39 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 4721 DG 55 3 12 # 4309 CL 96 12 23 # 4224 KR 8 88 49 # 4225 CL 95 12 37 # 4728 CL 85 14 55 # 4165 KR 15 79 84 # 4147 KR 14 85 37 # 4168 KR 15 80 # 4839 KR 8 41 37 # 5016 CL 85 19 A 25 # 4620 CL 59 9 34 # 4587 KR 15 75 74 # 4588 CL 99 11 B 48 # 4621 KR 11 71 51 LOCAL 2 # 5228 KR 9 A 60 25 # 5229 CL 57 7 51 # 5048 CL 51 13 29 # 5078 CL 62 5 85 # 5263 KR 19 A 79 77 # 5264 KR 9 69 16 VISITAS ID: # 8771 CL 56 7 68 # 4391 KR 13 50 31 # 4390 CL 69 A 5 18 # 4301 CL 68 5 55 # 4167 CL 95 17 23 # 4017 CL 81 10 56 # 4920 KR 14 82 32 # 4667 KR 7 CL 58 # 5061 CL 81 A 8 30 # 5190 KR 9 84 B 55 # 5116 KR 16 82 74 # 5080 CL 95 12 14 # 5316 CL 81 A 8 12 # 4766 CL 98 7A 15 # 4835 CL 79 7 90 # 5420 CL 71 11 51 # 5424 KR 13 82 52 LOCAL 3 # 5495 KR 19 B 85 45 # 5523 CL 41 2 - 96
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 39 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 9 | 39 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 6 | 6 | 100% | A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 2 operativos y 0 visitas, para un total de 2 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3453 POLIGONO 60/61/179 # 3991 POLIGONO 239/240/187 EL VERJON "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 4 operativos y 0 visitas, para un total de 4 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 4673 COORDENADAS 4.67388 - 74.03126 # 4675 POLIGONO 90, 94 Y VERJON # 4674 POLIGONO 240/294 # 2765 PM 238, 87, 86 Y 33 | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 12 |  | 0% |  |  | 12 |  | 0% |  |  | 9 |  | 0% |  |  | 39 | 6 | 15.38% | A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 2 operativos y 0 visitas, para un total de 2 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3453 POLIGONO 60/61/179 # 3991 POLIGONO 239/240/187 EL VERJON "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 4 operativos y 0 visitas, para un total de 4 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 4673 COORDENADAS 4.67388 - 74.03126 # 4675 POLIGONO 90, 94 Y VERJON # 4674 POLIGONO 240/294 # 2765 PM 238, 87, 86 Y 33
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 29 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 5 | 9 | 9 | 6 | 29 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 5 | 40 | 100% | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 10 operativos y 0 visitas, para un total de 0 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2346 CL 80 AUTOP. NORTE # 2554 KR 15 CL 82 # 2821 CL 83 KR 12 # 2820 CL 100 KR 9 ESTE # 3242 CL 63 KR 13 # 2924 CL 63 KR 13 # 2379 CL 90 CON AUTONORTE # 2347 KR 13 CL 63 # 2239 QUEBRADA LAS DELICIAS # 2238 KR 13 CL 63 "A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 23 operativos y 1 visitas, para un total de 0 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3249 CL 41 KR 8 # 3114 CL 57 KR 8 # 4044 CL 53 KR 10 # 4047 CL 85 KR 15 # 3911 KR 7 CL 61 # 3800 KR CL 65 # 3860 KR 14 CL 45 # 3861 CL 94 KR 7 # 3774 CIRCUNVALAR CON CL 46 # 3713 ANTIGUO MONUMENTO A HEROES # 3672 KR 13 CL 63 # 3671 CL 100 KR 15 # 3636 KR 8 CL 67 # 3629 CHICO NORTE # 3543 CL 64 KR 14 # 3458 CL 92 CON AUTONORTE # 3457 CL 92 CON AUTONORTE # 3535 CL 67 KR 13 # 3534 CL 40 KR 13 # 3455 CL 85 CON AUTONORTE # 3376 KR 9 CL 70 # 3373 KR 14 CL 40 # 3372 CL 92 CON AUTONORTE VISITAS ID: # 3802 CL 63 KR 9" "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 5 operativos y 1 visitas, para un total de 6 operativos así: OPERATIVOS ID: # 4089 KR 13 CL 63 # 4252 KR 13 CL 63 # 4686 CL 92 CON AUTONORTE # 4462 AV CIRCUNVALAR 45 # 5027 CALLE 82 KR 11 VISITAS ID: # 4426 CL 78 CON AUTONORTE" | Formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 9 |  | 0% |  |  | 9 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 29 | 40 | 100% | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 10 operativos y 0 visitas, para un total de 0 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2346 CL 80 AUTOP. NORTE # 2554 KR 15 CL 82 # 2821 CL 83 KR 12 # 2820 CL 100 KR 9 ESTE # 3242 CL 63 KR 13 # 2924 CL 63 KR 13 # 2379 CL 90 CON AUTONORTE # 2347 KR 13 CL 63 # 2239 QUEBRADA LAS DELICIAS # 2238 KR 13 CL 63 "A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 23 operativos y 1 visitas, para un total de 0 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3249 CL 41 KR 8 # 3114 CL 57 KR 8 # 4044 CL 53 KR 10 # 4047 CL 85 KR 15 # 3911 KR 7 CL 61 # 3800 KR CL 65 # 3860 KR 14 CL 45 # 3861 CL 94 KR 7 # 3774 CIRCUNVALAR CON CL 46 # 3713 ANTIGUO MONUMENTO A HEROES # 3672 KR 13 CL 63 # 3671 CL 100 KR 15 # 3636 KR 8 CL 67 # 3629 CHICO NORTE # 3543 CL 64 KR 14 # 3458 CL 92 CON AUTONORTE # 3457 CL 92 CON AUTONORTE # 3535 CL 67 KR 13 # 3534 CL 40 KR 13 # 3455 CL 85 CON AUTONORTE # 3376 KR 9 CL 70 # 3373 KR 14 CL 40 # 3372 CL 92 CON AUTONORTE VISITAS ID: # 3802 CL 63 KR 9" "A la fecha 31 de Marzo de 2023 se realizaron 5 operativos y 1 visitas, para un total de 6 operativos así: OPERATIVOS ID: # 4089 KR 13 CL 63 # 4252 KR 13 CL 63 # 4686 CL 92 CON AUTONORTE # 4462 AV CIRCUNVALAR 45 # 5027 CALLE 82 KR 11 VISITAS ID: # 4426 CL 78 CON AUTONORTE"
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 64.54% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 29.77%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | META NO PROGRAMADA | No programada | 80% |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el primer trimestre
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 90% | 90% | La alcaldía local cuenta con 1 accion de mejora vencidas de las 10 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 90% | Reporte informe de planes de mejora del MIMEC 2023, primer tirmestre | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 90% | 90% | La alcaldía local cuenta con 1 acciones de mejora vencidas de las 10 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 90%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para este trimestre | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el primer trimestre
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 0% |  |  |  | No programada |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0% | No programada | No programada | No programada para este trimestre | No programada | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0% | 0% | No programada para el primer trimestre
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 61.9% | 100% | Se atendieron 26 requerimientos ciudadanos de los 42 de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | Reporte SGI | 67% |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 61.9% | 61.9% | Se atendieron 26 requerimientos ciudadanos de los 42 de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 75% | 100% | Se atendieron 90 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | Reporte SGI | 40% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 75% | 93.75% | Se atendieron 90 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 19.5% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 8.447%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 84.04% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 38.22%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión