## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292473
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del93% y del 33 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 91,05% y del 66,56 % acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programado | No programado | No programado | No programado | 40% | 34% | 85% | El porcentaje de avance acumulado entregado del Plan de desarrollo local con corte al 31 de marzo del 2023, corresponde al 34%. La información con corte al segundo trimestre aún no es publicada por la Secretaría DistrItal de Planeación, y siendo así, la información presentada es la última versión oficial. | Reporte seguimiento plan de gestión DGDL | 48% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 34% | 61.82% | El porcentaje de avance acumulado entregado del Plan de desarrollo local con corte al 31 de marzo del 2023, corresponde al 34%. La información con corte al segundo trimestre aún no es publicada por la Secretaría DistrItal de Planeación, y siendo así, la información presentada es la última versión oficial.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 11% | 91.67% | las obligaciones por pagar constituidas en el 2022 tienen un valor de $ 11.052.955.108, durante la vigencia 2023 la administración local realizo giros correspondientes a $ 1.210.410.691 que equivalen al 10.95%, de según información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte marzo de 20 | Reporte de ejecucion de la DGDL | 35% | 23.5% | 67.14% | "Las obligaciones por pagar constituidas en el 2022 tienen un valor de $ 11.052.955.108, durante la vigencia 2023 la administración local realizo giros correspondientes a $ 2.362346.657 que equivalen al 21,48%, de según información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte mayo de 2023. El porcentaje programado para el trimestre era de 35%, del cual se obtuvo un 21,48%, la administración consiente de los compromisos continúa realizando los procesos de liquidación y depuración de obligaciones por pagar." | Reporte seguimiento plan de gestión DGDL | 51% |  | 0% |  |  | 72% |  | 0% |  |  | 72% | 23.5% | 32.64% | "Las obligaciones por pagar constituidas en el 2022 tienen un valor de $ 11.052.955.108, durante la vigencia 2023 la administración local realizo giros correspondientes a $ 2.362346.657 que equivalen al 21,48%, de según información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte mayo de 2023. El porcentaje programado para el trimestre era de 35%, del cual se obtuvo un 21,48%, la administración consiente de los compromisos continúa realizando los procesos de liquidación y depuración de obligaciones por pagar."
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 67 % del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 10% | 30% | 48% | 67% | 67% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 12.22% | 100% | En la vigencia 2023 la administración local realizo giros correspondientes a $ 545.253.070 que equivalen al 12.22%, de según información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte marzo de 2023. | Reporte de ejecucion de la DGDL | 30% | 54.4% | 100% | En la vigencia 2023 la administración local realizo giros correspondientes a $ 2.031.678.622 que equivalen al 45,89%, de según información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte junio de 2023. | Reporte seguimiento plan de gestión DGDL | 48% |  | 0% |  |  | 67% |  | 0% |  |  | 67% | 54.4% | 81.19% | En la vigencia 2023 la administración local realizo giros correspondientes a $ 2.031.678.622 que equivalen al 45,89%, de según información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte junio de 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 19% | 76% | En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2021-2024, la administración local tiene un presupuesto vigente para la vigencia 2023 por valor de $ 25.646.238.000 de los cuales se realizaron compromisos correspondientes a $ 4.935.276.221 que equivalen al 19,24%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte marzo 2023. | Reporte de ejecucion de la DGDL | 50% | 45.34% | 90.68% | En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2021-2024, la administración local tiene un presupuesto vigente para la vigencia 2023 por valor de $ 25.646.238.000 de los cuales se realizaron compromisos correspondientes a $ 11.898.206.189 que equivalen al 45,34%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte junio 2023. | Reporte seguimiento plan de gestión DGDL | 70% |  | 0% |  |  | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 45.34% | 46.03% | En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2021-2024, la administración local tiene un presupuesto vigente para la vigencia 2023 por valor de $ 25.646.238.000 de los cuales se realizaron compromisos correspondientes a $ 11.898.206.189 que equivalen al 45,34%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte junio 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 3% | 37.5% | En el marco del Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2021-2024, la administración local tiene un presupuesto disponible de $ 25.646.238.000, de los cuales realizo giros correspondientes a $ 647.638.711 que equivalen al 2.53%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte marzo de 2023. | Reporte de ejecucion de la DGDL | 20% | 16.51% | 82.55% | En el marco del Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2021-2024, la administración local tiene un presupuesto disponible de $ 25.646.238.000, de los cuales realizo giros correspondientes a $ 4.333.047.707 que equivalen al 16,51%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte junio de 2023. El porcentaje programado para el trimestre era es de 20%, del cual se obtuvo un 16,51%, la administración consiente de los compromisos continúa realizando los procesos para la adjudicación de procesos y suscripción con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Local. | Reporte seguimiento plan de gestión DGDL | 30% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 16.51% | 30.02% | En el marco del Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2021-2024, la administración local tiene un presupuesto disponible de $ 25.646.238.000, de los cuales realizo giros correspondientes a $ 4.333.047.707 que equivalen al 16,51%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – BOGDATA con fecha de corte junio de 2023. El porcentaje programado para el trimestre era es de 20%, del cual se obtuvo un 16,51%, la administración consiente de los compromisos continúa realizando los procesos para la adjudicación de procesos y suscripción con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 97.1% | 99.08% | Durante la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño ha suscrito 142 contratos de prestación de servicios, de estos 138 han sido cargados en SECOP y SIPSE, las unicas novedades presentadas son los contratos 132-133 -140 y 141 que fueron creados en SECOP II pero no en SIPSE, situaciones que se subsanaran en este trimestre | Reporte de ejecucion de la DGDL | 100% | 90% | 90% | Duarante el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño completo un total de 184 contratos suscritos, de estos en 180 han sido cargados en SIPSE y SECOP, las unicas novedades presentadas son los contratos 176, 177, 181, 182 que fueron creados en SECOP II pero no en SIPSE, situaciones que se subsanaran en este trimestre- contratos aun se presenta la novedad | Reporte seguimiento plan de gestión DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 93.55% | 93.55% | Duarante el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño completo un total de 184 contratos suscritos, de estos en 180 han sido cargados en SIPSE y SECOP, las unicas novedades presentadas son los contratos 176, 177, 181, 182 que fueron creados en SECOP II pero no en SIPSE, situaciones que se subsanaran en este trimestre- contratos aun se presenta la novedad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 94.2% | 94.2% | De los 138 contratos de prestación de servicios cargados en SIPSE, 128 se encuentran en ejecución, de los 10 que no han quedado en ejecución hay uno que aun no ha iniciado que es el 132-2023 y el resto que han presentado dificultades para completar reportadas previamente a gobierno | Reporte de ejecucion de la DGDL | 100% | 84% | 84% | De los 184 contratos de prestación de servicios suscritos por el fondo, se han cargados en SIPSE 180, de 180 se encuentran en ejecución 166, de los 14 que no han quedado en ejecución hay uno que aun no ha iniciado que es el 169-2023, el resto que han presentado dificultades para completar reportadas previamente a gobierno y en la mesa de ayuda casos HOLA. | Reporte seguimiento plan de gestión DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 89.1% | 89.1% | De los 184 contratos de prestación de servicios suscritos por el fondo, se han cargados en SIPSE 180, de 180 se encuentran en ejecución 166, de los 14 que no han quedado en ejecución hay uno que aun no ha iniciado que es el 169-2023, el resto que han presentado dificultades para completar reportadas previamente a gobierno y en la mesa de ayuda casos HOLA.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | Alcaldia local | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 0% | No programado | No programado | No programado | No programado | 40% | 100% | 100% | Todos los proyectos de inversión vigencia 2023 TRIMESTRE II fueron reportados en el módulo de proyectos de SIPSE, sin novedad. | Se adjuntan capturas de pantalla del módulo de proyecto donde se evdiencia cargada la información SIPSE | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 100% | 100% | Todos los proyectos de inversión vigencia 2023 TRIMESTRE II fueron reportados en el modulo de proyectos de SIPSE, sin novedad.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 6.300 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 6300 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1575 | 3069 | 100% | La alcaldía local realizó 3069 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de IVC DGP | 1575 | 5985 | 100% | La alcaldía local realizó 7569 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el II trimestre del año. | Reporte seguimiento metas IVC DGP | 1575 |  | 0% |  |  | 1575 |  | 0% |  |  | 6300 | 9054 | 100% | La alcaldía local realizó 7569 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el II trimestre del año.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 2.520 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 630 | 630 | 630 | 630 | 2520 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 630 | 841 | 100% | La alcaldía local profirió 759 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de IVC DGP | 630 | 1454 | 100% | Las Inspecciones de Policia de la alcaldía local profirió 1451 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía, cumpliendo la meta del segundo trimestre | Reporte seguimiento metas IVC DGP | 630 |  | 0% |  |  | 630 |  | 0% |  |  | 2520 | 2295 | 91.07% | Las Inspecciones de Policia de la alcaldía local profirió 1451 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía, cumpliendo la meta del segundo trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 204 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 30 | 51 | 72 | 51 | 204 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 40 | 100% | La alcaldía local terminó 40 actuaciones administrativas activas | Reporte de IVC DGP | 51 | 54 | 100% | En el segundo trimestre del año, se terminaron 54 actuaciones administrativas, habiéndose verificado que en cada expediente reposara el respectiva constancia ejecutoria y auto de archivo. por lo que se reportó en el SI ACTÚA SU ARCHIVO DEFINITIVO y CIERRE DEFINITIVO. | Reporte seguimiento metas IVC DGP | 72 |  | 0% |  |  | 51 |  | 0% |  |  | 204 | 94 | 46.08% | En el segundo trimestre del año, se terminaron 54 actuaciones administrativas, habiéndose verificado que en cada expediente reposara el respectiva constancia ejecutoria y auto de archivo. por lo que se reportó en el SI ACTÚA SU ARCHIVO DEFINITIVO y CIERRE DEFINITIVO.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 300 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 45 | 75 | 105 | 75 | 300 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 45 | 53 | 100% | La alcaldía local terminó 53 actuaciones administrativas activas | Reporte carpeta alcaldia | 75 | 62 | 82.67% | Para el segundo trimestre del 2023, (Abril – Junio) se reportaron en el SIACTÚA, a la fecha 26 de Junio de 2023, 62 actuaciones administrativas con fallos de archivo, aplicando el Decreto 042 de 2022. Sustentados estos actos administrativos en la caducidad, pérdida de fuerza ejecutoria y archivo definitivo por no encontrarse infracción alguna. | Reporte seguimiento metas IVC DGP | 105 |  | 0% |  |  | 75 |  | 0% |  |  | 300 | 115 | 38.33% | Para el segundo trimestre del 2023, (Abril – Junio) se reportaron en el SIACTÚA, a la fecha 26 de Junio de 2023, 62 actuaciones administrativas con fallos de archivo, aplicando el Decreto 042 de 2022. Sustentados estos actos administrativos en la caducidad, pérdida de fuerza ejecutoria y archivo definitivo por no encontrarse infracción alguna.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 56 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia loca | 11 | 13 | 100% | Se realizaron 13 operativos de 11 en el primer trimestre de 2023, con un cumplimiento de meta de 100% | Reporte carpeta alcaldia | 15 | 17 | 100% | Se realizaron 17 operativos de 15 en el segundo trimestre de 2023, con un cumplimiento de meta de 1% | Se anexa actas y matriz de Operativos de Espaacio Público | 15 |  | 0% |  |  | 15 |  | 0% |  |  | 56 | 30 | 53.57% | Se realizaron 17 operativos de 15 en el segundo trimestre de 2023, con un cumplimiento de meta de 1%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 114 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 18 | 39 | 39 | 18 | 114 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia loca | 18 | 26 | 100% | Se realizaron 26 operativos de 18 en el primer trimestre de 2023, con un cumplimiento de meta | Reporte carpeta alcaldia | 39 | 39 | 100% | Se realizaron 39 operativos en segundo trimestre de 2023, cumplimiendo la meta | Se anexa actas y matriz de Operativos de Espaacio Público | 39 |  | 0% |  |  | 18 |  | 0% |  |  | 114 | 65 | 57.02% | Se realizaron 39 operativos en segundo trimestre de 2023, cumplimiendo la meta
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 28 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 4 | 9 | 9 | 6 | 28 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia loca | 4 | 6 | 100% | Se realizaron 6 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental en las fechas: 24 enero 2023 01 febrero 2023 06 febrero 2023 20 febrero 2023 17 marzo 2023 24 marzo 2023 | Reporte carpeta alcaldia | 9 | 9 | 100% | Se realizaron 9 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental en las fechas: 1. 10 abril 2023, puntos criticos 2. 02 mayo 2023, puntos criticos 3. 05 mayo 2023, carreteros 4. 16 mayo 2023, puntos criticos 5. 23 mayo 2023, puntos criticos 6. 06 junio 2023, puntos criticos 7. 15 junio 2023, carreteros 8. 22 junio 2023, carreteros 9. 23 junio 2023, puntos criticos | Se anexa actas y matriz de Operativos Actividad Ambiental | 9 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 28 | 15 | 53.57% | Se realizaron 9 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental en las fechas: 1. 10 abril 2023, puntos criticos 2. 02 mayo 2023, puntos criticos 3. 05 mayo 2023, carreteros 4. 16 mayo 2023, puntos criticos 5. 23 mayo 2023, puntos criticos 6. 06 junio 2023, puntos criticos 7. 15 junio 2023, carreteros 8. 22 junio 2023, carreteros 9. 23 junio 2023, puntos criticos
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 73.75% |  |  |  |  | 73.71% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 51.95%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programado | No programado | No programado | No programado | 80% | 60% | 75% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 64% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportada a marzo 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Sin reporte *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Sin reporte | Reporte seguimiento meta ambiental | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 60% | 75% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 64% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportada a marzo 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Sin reporte *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Sin reporte
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 78.57% | 78.57% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 78,57% | Reporte MIMEC | 100% | 61.11% | 61.11% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 18 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 61,11% | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 61.11% | 61.11% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 18 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 61,11%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programado | No programado | No programado | No programado | 100% | 97.39% | 97.39% | No. de Requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 79.25% | 79.25% | No. de Requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Capacitación de la mejora continua 17 Mayo de 2023 | Listado de Asistencia | No programada |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Capacitación de la mejora continua 17 Mayo de 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programado | No programado | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación día del Sistema de Gestión del 22 Junio de 2023 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 50% | Jornada de capacitación día del Sistema de Gestión del 22 Junio de 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 54.55% | 100% | Se atendieron 6 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 55% de la meta |  | 67% | Meta no programada | meta no programada | No. de respuestas efectuadas sobre el No. de Requerimientos instaurados antes del 31 Diciembre del 2022. Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones |  | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Meta no programada | Meta no programada | No. de respuestas efectuadas sobre el No. de Requerimientos instaurados antes del 31 Diciembre del 2022. Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 78.57% | 100% | Se atendieron 22 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023 |  | 40% | Meta no programada | meta no programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de requerimientos ciudadanos Radicado No. 20234600252283 | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | Meta no programada | Meta no programada | No., de Respuestas efectuadas sobre el No. de Requerimientos de la vigencia 2023. Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.93% |  |  |  |  | 17.34% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 14.61%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 92.68% |  |  |  |  | 91.05% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 66.56%
[22 empty] | 54.55% | 78.57%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E28: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E36: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E37: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión