## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292515
[5 empty] | 2 | 26 de Abril 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 86% y del 32 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 87,44% y del 65,47 % acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 30% | 40% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 30% | 34.4% | 100% | Teniendo en cuenta la ejecución con corte de 31 de marzo de 2023 en la alcaldía local de Los Mártires se tiene un avance del 34,4% del Plan de Desarrollo acumulado entregado, por lo que se entrega el informe de avance según los tiempos de reporte de planeación cumpliendo con el 100% de lo programado en el trimestre. | Reporte DGDL | 40% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 34.4% | 62.55% | Teniendo en cuenta la ejecución con corte de 31 de marzo de 2023 en la alcaldía local de Los Mártires se tiene un avance del 34,4% del Plan de Desarrollo acumulado entregado, por lo que se entrega el informe de avance según los tiempos de reporte de planeación cumpliendo con el 100% de lo programado en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 7.3% | 60.83% | Se han girado en el primer trimestre $909 millones de los $12,459 millones comprometidos | Ejecución reporte de la DGDL | 35% | 14% | 40% | Durante el segundo trimestre se han girado $1,964 millones de los $14,070 millones comprometidos, por lo que se estima que en los otros trimestres se pueda realizar el rezago de giros por pagar de vigencia 2022. | Reporte DGDL | 51% |  | 0% |  |  | 72% |  | 0% |  |  | 72% | 14% | 19.44% | Durante el segundo trimestre se han girado $1,964 millones de los $14,070 millones comprometidos, por lo que se estima que en los otros trimestres se pueda realizar el rezago de giros por pagar de vigencia 2022.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores excluyendo los contratos: 139 de 2021, 141 y 137 de 2019. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 2.8% | 23.33% | Se han girado en el primer trimestre $200.7 millones de los $7.242 millones comprometidos | Informe de ejecucion de la DGDL | 35% | 43% | 100% | Durante este trimestre se realizaron giros por mayor porcentaje de lo proyectado cumpliendo con el 100%, es decir se han girado $ 1,047 millones de los $ 2,435 millones comprometidos (Excluyendo los contratos 139/2021, 141/2019 y 137/2019 por valor de $4,647 millones) | Reporte DGDL | 51% |  | 0% |  |  | 72% |  | 0% |  |  | 72% | 43% | 59.72% | Durante este trimestre se realizaron giros por mayor porcentaje de lo proyectado cumpliendo con el 100%, es decir se han girado $ 1,047 millones de los $ 2,435 millones comprometidos (Excluyendo los contratos 139/2021, 141/2019 y 137/2019 por valor de $4,647 millones)
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 18% | 72% | Se han comprometido $5,068 millones de los $28.150 m |  | 50% | 44.08% | 88.16% | Durante el segundo trimestre se cumplió con el 88,16% de lo programado, es decir se han comprometido $12,410 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023. | Reporte DGDL | 70% |  | 0% |  |  | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 44.08% | 44.75% | Durante el segundo trimestre se cumplió con el 88,16% de lo programado, es decir se han comprometido $12,410 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.8% | 22.5% | Se han girado $527.6 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023 |  | 20% | 15.69% | 78.45% | Se han girado $4,416 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023 | Reporte DGDL | 30% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 15.69% | 28.53% | Se han girado $4,416 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 95% | 96.94% | Seguimiento en la pataforma sipse vs lo publicado en secop |  | 100% | 69.11% | 69.11% | Para el periodo de reporte el SIPSE del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 115 Contratos en contratación: 28 Contratos en presupuesto: 22 Contratos en estado terminado: 3 Mientras el SECOP II del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 156 Contratos en estado firmado: 14 Contratos en estado terminado: 5 | Reporte DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 82.06% | 82.06% | Para el periodo de reporte el SIPSE del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 115 Contratos en contratación: 28 Contratos en presupuesto: 22 Contratos en estado terminado: 3 Mientras el SECOP II del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 156 Contratos en estado firmado: 14 Contratos en estado terminado: 5
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 95% | 95% | Registro en la base de datos de 100 |  | 100% | 62.83% | 62.83% | Para el corte del segundo trimestres el SIPSE del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 115 Contratos en contratación: 28 Contratos en presupuesto: 23 Contratos en estado terminado: 3 Mientras el SECOP II del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 156 Contratos en estado firmado: 14 Contratos en estado terminado: 5 | Reporte DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 78.92% | 78.92% | Para el corte del segundo trimestres el SIPSE del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 115 Contratos en contratación: 28 Contratos en presupuesto: 23 Contratos en estado terminado: 3 Mientras el SECOP II del FDLM reporta los contratos de la siguiente manera: Contratos en ejecución: 156 Contratos en estado firmado: 14 Contratos en estado terminado: 5
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 0% | 0% | No programada | No programada | No programada | 40% | 96% | 100% | Durante el segundo trimestre mediante lineamiento del Alcalde Local se realizaron modificaciones entre actividades a los proyectos 2068 y 2089. No se cuenta con lineamientos de la DGDL respecto al diagnóstico de priorización de proyectos de inversión para cumplir con el primer 40% de estos para el registro de avance con corte a junio. Se realizaron reuniones con el equipo de nivel central a partir del cual se construye la matriz de seguimiento de cargue de proyectos de inversión. Se realizó internamente priorización y descripción de los avances en los proyectos priorizados, lo cual fue cargado en los avances de los indicadores correspondientes en SIPSE | Matriz de seguimiento cargue proyectos de inversión SIPSE | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 96% | 100% | Durante el segundo trimestre mediante lineamiento del Alcalde Local se realizaron modificaciones entre actividades a los proyectos 2068 y 2089. No se cuenta con lineamientos de la DGDL respecto al diagnóstico de priorización de proyectos de inversión para cumplir con el primer 40% de estos para el registro de avance con corte a junio. Se realizaron reuniones con el equipo de nivel central a partir del cual se construye la matriz de seguimiento de cargue de proyectos de inversión. Se realizó internamente priorización y descripción de los avances en los proyectos priorizados, lo cual fue cargado en los avances de los indicadores correspondientes en SIPSE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 8.550 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2136 | 2139 | 2139 | 2136 | 8550 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2136 | 3179 | 100% | La Alcaldía Local realizó 3589 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el I trimestre del año. |  | 2139 | 2074 | 96.96% | Durante el trimestre se dio cumplimiento a la meta en un 41% por encima de los programado. Sumado a los 3176 impulsos logrados durante el primer trimestre, se tiene un total de 6200 impulsos durante los dos primeros trimestres del año de ejecución de Plan de Gestión Local se logró un avance del 72% del total de la meta No. 9. | Reporte IVC | 2139 |  | 0% |  |  | 2136 |  | 0% |  |  | 8550 | 5253 | 61.44% | Durante el trimestre se dio cumplimiento a la meta en un 41% por encima de los programado. Sumado a los 3176 impulsos logrados durante el primer trimestre, se tiene un total de 6200 impulsos durante los dos primeros trimestres del año de ejecución de Plan de Gestión Local se logró un avance del 72% del total de la meta No. 9.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 2.850 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 711 | 714 | 714 | 711 | 2850 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 711 | 762 | 100% | La Alcaldía Local realizó 762 fallos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el I trimestre del año. |  | 714 | 677 | 94.82% | Durante el trimestre no se alcanzó la meta trimestral por 45 fallos (6%), se debe considerar que durante el primer trimestre se lograron 762 fallos, con lo cual el avance programado para el primer semestre de ejecución del Plan de Gestión Local ha sido superado en 6 fallos (1431 fallos totales generados/1425 fallos programados) | Reporte IVC | 714 |  | 0% |  |  | 711 |  | 0% |  |  | 2850 | 1439 | 50.49% | Durante el trimestre no se alcanzó la meta trimestral por 45 fallos (6%), se debe considerar que durante el primer trimestre se lograron 762 fallos, con lo cual el avance programado para el primer semestre de ejecución del Plan de Gestión Local ha sido superado en 6 fallos (1431 fallos totales generados/1425 fallos programados)
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 70 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 9 | 18 | 24 | 19 | 70 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 9 | 13 | 100% | La Alcaldía Local terminó (archivo 13 actuaciones administrativas activas. |  | 18 | 23 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 11 se terminaron (archivaron)23 actuaciones administrativas en el segundo trimestre de la vigencia 2023. | Reporte IVC | 24 |  | 0% |  |  | 19 |  | 0% |  |  | 70 | 36 | 51.43% | Para el cumplimiento de la Meta 11 se terminaron (archivaron)23 actuaciones administrativas en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 45 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 6 | 12 | 15 | 12 | 45 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 6 | 6 | 100% | La Alcaldía Local terminó 6 actuaciones administrativas en primera instancia. |  | 12 | 15 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 12 del trimestre se terminaron 15 actuaciones administrativas en primera instancia en el segundo trimestre de la vigencia 2023. | Reporte IVC | 15 |  | 0% |  |  | 12 |  | 0% |  |  | 45 | 21 | 46.67% | Para el cumplimiento de la Meta 12 del trimestre se terminaron 15 actuaciones administrativas en primera instancia en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 72 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 13 | 17 | 21 | 21 | 72 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 13 | 17 | 100% | Se realizaron 17 Operativos en el primer trimestre de la tipología Espacio Público |  | 17 | 37 | 100% | Para el cumpliento de la Meta 13 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 37 acciones de control u Operativos en materia de integridad del espacio público. | Actas de asistencia e informes operativos | 21 |  | 0% |  |  | 21 |  | 0% |  |  | 72 | 54 | 75% | Para el cumpliento de la Meta 13 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 37 acciones de control u Operativos en materia de integridad del espacio público.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 250 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 26 | 70 | 77 | 77 | 250 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 26 | 50 | 100% | Se realizaron 50 Operativos en el primer trimestre de la tipología Actividad Economi |  | 70 | 79 | 100% | Para el cumpliento de la Meta 14 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 79 acciones de control u Operativos en materia de actividad economica. | Actas de asistencia e informes operativos | 77 |  | 0% |  |  | 77 |  | 0% |  |  | 250 | 129 | 51.6% | Para el cumpliento de la Meta 14 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 79 acciones de control u Operativos en materia de actividad economica.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 28 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 4 | 9 | 9 | 6 | 28 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 4 | 20 | 100% | Se realizaron 20 Operativos en el primer trimestre de la tipologia ambiental. |  | 9 | 81 | 100% | Para el cumpliento de la Meta 15 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 81 acciones de control u Operativos en materia de actividad ambiental. | Actas de asistencia e informes operativos | 9 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 28 | 101 | 100% | Para el cumpliento de la Meta 15 en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 81 acciones de control u Operativos en materia de actividad ambiental.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 65.88% |  |  |  |  | 70.95% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 48.67%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 88% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 77% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se evidencia información hasta el mes de junio. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de junio *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de junio | Reporte de Seguimiento metas ambientales | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 88% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 77% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se evidencia información hasta el mes de junio. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de junio *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de junio
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 7 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. |  | 100% | 16.67% | 16.67% | La alcaldía local cuenta con 5 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 16,67%. | Reporte informes planes de mejora II Trimestre | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 58.34% | 58.34% | La alcaldía local cuenta con 5 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 16,67%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 95.65% | 95.65% | No. Total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte comunicaciones II Trimestre 2023 | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 95.65% | 95.65% | No. Total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Listado de asistencia del 17 de mayo - Alcaldia local de Barrios Unidos | Listado de Asistencia | No programada |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación día del sistema de gestión 22 Junio-23 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 50% | Jornada de capacitación día del sistema de gestión 22 Junio-23
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 1 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100% |  | 67% | NO PROGRAMADA | NO PROGRAMADA | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | NO PROGRAMADA | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 1 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 85.48% | 100% | La alcaldía local cuenta con 9 acciones de mejora vencidas de las 62 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100% |  | 40% | 88.88% | NO PROGRAMADA | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | NO PROGRAMADA | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | NO PROGRAMADA | NO PROGRAMADA | No. de Respuestas efectuadas 32 de los 36 requerimientos instauradas en la vigencia 2023 Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 16.49% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 16.8%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 85.88% |  |  |  |  | 87.44% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 65.47%
[24 empty] | 100% | 85.48%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E28: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E36: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E37: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión