## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292498
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 86 % y del 43 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 90,69% y del 73,89% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | xxx % (resultado de cada Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2022) | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 40% | 26.9% | 67.25% | Porcentaje frente a las metas del plan de desarrollo local 2022. | Reporte Plan de Gestion Alcaldias Locales. PLAN DE ACCION | 48% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 26.9% | 48.91% | Porcentaje frente a las metas del plan de desarrollo local 2022.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 45% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 12.1% | 100% | La alcaldía local realizó giros acumulados por valor de $5.648.187.292 de los $46.670.556.295 del presupuesto comprometido y constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Se logró una ejecución del 12%. |  | 30% | 41.2% | 100% | La alcaldía local realizó giros acumulados por valor de $19.250.353.329 de los $46.670.556.295 del presupuesto comprometido y constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Se logró una ejecución del 41% superando la meta establecida. | Reporte de Ejecucion sistema de informacion SAP - BOGDATA | 45% |  | 0% |  |  | 70% |  | 0% |  |  | 70% | 41.2% | 58.86% | La alcaldía local realizó giros acumulados por valor de $19.250.353.329 de los $46.670.556.295 del presupuesto comprometido y constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Se logró una ejecución del 41% superando la meta establecida.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 45% | 68% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 8.6% | 71.67% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $643.295.802 del presupuesto comprometido por $7.464.130.370 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 9%. no se refleja un porcentaje de giro mayor debido a que se encuentra pendiente realizar liberaciones de compromisos que cuentan con liquidaciones. |  | 25% | 19% | 76% | La alcaldía local realizó giros acumulados por valor de $1.421.366.355 del presupuesto comprometido por $7.464.130.370 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 19%. no se refleja un porcentaje de giro mayor debido a que se encuentra pendiente realizar liberaciones de compromisos que cuentan con liquidaciones. | Reporte de Ejecucion sistema de informacion SAP - BOGDATA | 45% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 70% | 19% | 27.14% | La alcaldía local realizó giros acumulados por valor de $1.421.366.355 del presupuesto comprometido por $7.464.130.370 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 19%. no se refleja un porcentaje de giro mayor debido a que se encuentra pendiente realizar liberaciones de compromisos que cuentan con liquidaciones.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 21.29% | 85.16% | La alcaldía local ha comprometido $19.784.246.377 del presupuesto de inversion directa asignado por valor de $92.945.525.000, lo que representa una ejecucion del 21%. |  | 50% | 38.82% | 77.64% | La alcaldía local ha comprometido $39.183.984.013 del presupuesto de inversion directa asignado por valor de $100.946.701.671, lo que representa una ejecucion del 39%. De igual forma en este trimestre se incoportraon recursos Adicionales (excedentes financieros y reintegro de recursos conciliacion judicial Circular 4 y 5 del Confis) aumentando los recursos disponibles y disminuyendo el pporcentaje de ejecucion. | Reporte de Ejecucion sistema de informacion SAP - BOGDATA | 70% |  | 0% |  |  | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 38.82% | 39.41% | La alcaldía local ha comprometido $39.183.984.013 del presupuesto de inversion directa asignado por valor de $100.946.701.671, lo que representa una ejecucion del 39%. De igual forma en este trimestre se incoportraon recursos Adicionales (excedentes financieros y reintegro de recursos conciliacion judicial Circular 4 y 5 del Confis) aumentando los recursos disponibles y disminuyendo el pporcentaje de ejecucion.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 3.78% | 47.25% | La alcaldía local ha realizado giros acumulados por valor de $3.512.420.758 de los recursos asignados como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia por valor de $92.945.525.000, lo que representa una ejecución del 4%. |  | 20% | 15.01% | 75.05% | La alcaldía local ha realizado giros acumulados por valor de $15.154.235.102 de los recursos asignados como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia por valor de $ $100.946.701.671, lo que representa una ejecución del 15%. | Reporte de Ejecucion sistema de informacion SAP - BOGDATA | 30% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 15.01% | 27.29% | La alcaldía local ha realizado giros acumulados por valor de $15.154.235.102 de los recursos asignados como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia por valor de $ $100.946.701.671, lo que representa una ejecución del 15%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 100% | 100% | SIPSE Local, de los 280 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el period |  | 100% | 99% | 99% | Reporte plan de gestion alcaldias Locales- Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II | Reporte Plan de Gestion alcaldias Locales DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 99.5% | 99.5% | Reporte plan de gestion alcaldias Locales
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | De 280 registros Sipse se encuentran en ejecución todos |  | 100% | 99% | 99% | Reporte plan de gestion alcaldias Locales- Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II | Reporte Plan de Gestion alcaldias Locales DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 99.5% | 99.5% | Reporte plan de gestion alcaldias Locales
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía local | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 40% | 100% | 100% | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | N.A. | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 100% | 100% | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 2.400 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía en el marco del proceso verbal abreviado (PVA). | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 600 | 8416 | 100% | La alcaldía local realizó 8416 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. |  | 600 | 15467 | 100% | Las inspecciones de policía emitieron en este trimestre 19005 impulsos, de acuerdo con las actuaciones surtidas en el aplicativo ARCO, he de señalar que algunas inspecciones se encuentran en trámite de subir las actuaciones razón por la cual se ve un incremento en esta meta. | Reporte IVC | 600 |  | 0% |  |  | 600 |  | 0% |  |  | 2400 | 23883 | 100% | Las inspecciones de policía emitieron en este trimestre 19005 impulsos, de acuerdo con las actuaciones surtidas en el aplicativo ARCO, he de señalar que algunas inspecciones se encuentran en trámite de subir las actuaciones razón por la cual se ve un incremento en esta meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 1.200 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía en el marco del proceso verbal abreviado (PVA). | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 300 | 2868 | 100% | Las inspecciones de policia, emitieron en este trimestre 2868 fallos. |  | 300 | 3391 | 100% | Las inspecciones de policía emitieron en este trimestre 3391 fallos, se evidencia un aumento positivo en la meta, si bien en un inicio se pensó que no lograríamos la meta, con ocasión a las siguientes situaciones: 1. Reubicación de puestos de trabajo. 2. Acceso a internet y configuración de impresoras, al encontrarnos en fase de remodelación de las inspecciones por parte de la DGP, con gran esfuerzo y con ocasión al proceso de depuración se han logrado cumplir y superar la meta esperada. | Reporte IVC | 300 |  | 0% |  |  | 300 |  | 0% |  |  | 1200 | 6259 | 100% | Las inspecciones de policía emitieron en este trimestre 3391 fallos, se evidencia un aumento positivo en la meta, si bien en un inicio se pensó que no lograríamos la meta, con ocasión a las siguientes situaciones: 1. Reubicación de puestos de trabajo. 2. Acceso a internet y configuración de impresoras, al encontrarnos en fase de remodelación de las inspecciones por parte de la DGP, con gran esfuerzo y con ocasión al proceso de depuración se han logrado cumplir y superar la meta esperada.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 1128 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 168 | 282 | 393 | 285 | 1128 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 168 | 20 | 11.9% | No se pudo cumplir con la meta del plan de gestion ya que actualmente se encuentran en el despacho 159 expedientes para firma, ademas en el mes de enero no se contaba con el personal profesional para poder sustanciar y dar tramite a las actuaciones administrativas |  | 282 | 117 | 41.49% | No se pudo cumplir con la meta del plan de gestion ya que actualmente se han generado muchos reprocesos por la falta de experiencia, la idoneidad, de los profesionales, se han realizado varias cesiones de contratos. | Reporte IVC SI ACTUA 1 | 393 |  | 0% |  |  | 285 |  | 0% |  |  | 1128 | 137 | 12.15% | No se pudo cumplir con la meta del plan de gestion ya que actualmente se han generado muchos reprocesos por la falta de experiencia, la idoneidad, de los profesionales, se han realizado varias cesiones de contratos.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 500 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 75 | 126 | 174 | 125 | 500 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 75 | 226 | 100% | Se cumplio con la meta establecida en el plan de Gestion |  | 126 | 133 | 100% | Se cumplio con la meta establecida en el plan de Gestion | Reporte IVC SI ACTUA 1 | 174 |  | 0% |  |  | 125 |  | 0% |  |  | 500 | 359 | 71.8% | Se cumplio con la meta establecida en el plan de Gestion
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 71 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 14 | 19 | 20 | 18 | 71 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 14 | 35 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables |  | 19 | 74 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables | ACTA EVIDENCIA DE REUNION | 20 |  | 0% |  |  | 18 |  | 0% |  |  | 71 | 109 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 127 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 23 | 40 | 40 | 24 | 127 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 23 | 44 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables |  | 40 | 74 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables | ACTA EVIDENCIA DE REUNION | 40 |  | 0% |  |  | 24 |  | 0% |  |  | 127 | 118 | 92.91% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 38 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 8 | 38 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 6 | 16 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables |  | 12 | 22 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables | ACTA EVIDENCIA DE REUNION | 12 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 38 | 38 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta del plan de gestion, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo planteados en IVC con apoyo de las entidades responsables
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 68.68% |  |  |  |  | 71.22% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 57.47%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 68% | 85% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 75% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a marzo 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a abril 2023 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a marzo 2023 | Seguimiento meta ambiental OAP | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 68% | 85% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 75% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a marzo 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a abril 2023 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a marzo 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 37.5% | 37.5% | La alcaldía local cuenta con 5 acciones de mejora vencidas de las 8 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 37,50%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 8 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte informe planes de mejora II Trimestre 2023 | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 68.75% | 68.75% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 8 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 99.13% | 99.13% | No. de Requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información de la página web | Reporte comunicaciónes II Trimestre | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 99.13% | 99.13% | No. de Requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información de la página web
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Jornada de capacitación 17 Mayo de 2023 de la OAP | Listado de Asistencia | No programada |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Jornada de capacitación 17 Mayo de 2023 de la OAP
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación día del Sistema de Gestión 22 Junio de 2023 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | Jornada de capacitación día del Sistema de Gestión 22 Junio de 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 4 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | SGI | 67% | No programada | No programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | No programada | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | No programada | No programada | Se atendieron 4 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta. Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 86.49% | 100% | Se atendieron 64 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023 | SGI | 40% | 71.9% | 100% | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de Requerimiento ciudadano II Trimestre Radicado No. 2023460252283 | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 71.9% | 89.88% | No, de Respuestas efectuadas (87) de las (121) instauradas . Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 16.88% |  |  |  |  | 19.47% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 16.43%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 85.55% |  |  |  |  | 90.69% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 73.89%
[22 empty] | 100% | 86.49%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E28: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E36: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E37: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión