## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293191
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 86% y del 27 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 16 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de Julio de 2023 | Para el segundo trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 94,22% y del 62,51 % acumulado para la vigencia
[5 empty] | 4 | 30 Octubre de 2023 | Para el tercer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 91,55% y del 78,49% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programado | No programado | No programado | No programado | 40% | 50.1% | 100% | A causa del inicio de la ley de garantías, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón suscribió convenios que han permitido iniciar actividades antes del tiempo previsto, como es el caso del Convenio con SDIS para adelantar la estrategia de PARCEROS, Convenio con ATENEA para atender a estrategia de Jóvenes a la U, Convenio con la universidad nacional para adelantar las acciones de PROCEDAS entre otros. Adicional a ello, la ALF viene adelantando programas in house como lo son las Escuelas de Formación deportiva y las acciones de prevención de violencia en la localidad que han permitido generar un reporte antes de lo contemplado inicialmente. | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 48% | 61.4% | 100% | El resultado de este avance para el trimestre se da gracias al reporte de metas de procesos como: * Escuelas de Formación deportiva * Procesos de Prevención en embarazo y maltrato físico y psicológico * Cumplimiento de metas relacionadas con proyectos ambientales (Procedas, Agricultura Urbana y separación en la Fuente) * Fortalecimiento de las instancias de participación en la localidad * Intervención de la malla vial * Adecuación de parques de bolsillo * Cumplimiento del impacto en términos de reactivación económica en la localidad. | Carpeta compartida 1 - Reporte AGDL localidades | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 50.1% | 91.09% | El resultado de este avance para el trimestre se da gracias al reporte de metas de procesos como: * Escuelas de Formación deportiva * Procesos de Prevención en embarazo y maltrato físico y psicológico * Cumplimiento de metas relacionadas con proyectos ambientales (Procedas, Agricultura Urbana y separación en la Fuente) * Fortalecimiento de las instancias de participación en la localidad * Intervención de la malla vial * Adecuación de parques de bolsillo * Cumplimiento del impacto en términos de reactivación económica en la localidad.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 40% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 19.7% | 100% | Se logró el giro de $8.040.685.508 que corresponde al 19,7% de las obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Desde el área de liquidaciones se vienen haciendo importantes esfuerzos para gestionar de forma eficiente los recursos constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Reporte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local I TRIMESTRE - REPORTE PLAN DE GESTIÓN ALCALDÍAS LOCALES | 25% | 39.4% | 100% | La Alcaldía Local logró el giro de $16.892.937.470, con corte al 30 de junio, que corresponde al 39,4% de las obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Desde el área de liquidaciones se vienen haciendo mesas de trabajo entre los apoyos a la supervisión de contratos y el nivel central para gestionar de forma eficiente los recursos constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y dar cumplimiento a las metas establecidas. | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 40% | 59.91% | 100% | Al 30 de septiembre, los giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022, alcanzaron un monto de $25.636.403.545, lo que representa un 59,91% del total y con lo que se logra el 98,85% de la meta total de la vigencia. | Carpeta compartida 2 - Reporte AGDL localidades | 0.6 |  | 0% |  |  | 60% | 39.4% | 65.67% | Al 30 de septiembre, los giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022, alcanzaron un monto de $25.636.403.545, lo que representa un 59,91% del total y con lo que se logra el 98,85% de la meta total de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 71% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 9% | 31% | 50% | 71% | 71% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 9% | 6.7% | 74.44% | En el primer trimestre se realizaron giros por un total de $719.711.355. Teniendo en cuenta que las obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores alcanzan el monto de $10.762.750.027, el valor girado representó el 6,7%. Desde la Alcaldía Local venimos adelantando gestiones que permitan dar cumplimiento a la meta para el segundo trimestre. | Reporte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local I TRIMESTRE - REPORTE PLAN DE GESTIÓN ALCALDÍAS LOCALES | 31% | 16.2% | 52.26% | Se realizaron giros por un total de $1.722.249.659 Teniendo en cuenta que las obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores alcanzan el monto de $10.629.485.442, el valor girado representó el 16,2%. Desde la Alcaldía Local venimos adelantando mesas de trabajo con el acompañamiento de nivel central, con el propósito de realizar los giros que permitan dar cumplimiento a la meta establecida por trimestre. | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 50% | 23.33% | 46.66% | Pese a los esfuerzos y al trabajo articulado con nivel central, para la depuración de las obligaciones por pagar, hay algunas obligaciones que se encuentran en procesos jurídicos y a las que no se les ha podido dar trámite. Al final del trimestre, la Alcaldía Local realizó giros acumulados por un monto de $2.431.573.177, lo que representa un porcentaje del 23,33%. | Carpeta compartida 3 - Reporte AGDL localidades | 0.71 |  | 0% |  |  | 71% | 16.2% | 22.82% | Pese a los esfuerzos y al trabajo articulado con nivel central, para la depuración de las obligaciones por pagar, hay algunas obligaciones que se encuentran en procesos jurídicos y a las que no se les ha podido dar trámite. Al final del trimestre, la Alcaldía Local realizó giros acumulados por un monto de $2.431.573.177, lo que representa un porcentaje del 23,33%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 23.24% | 92.96% | Se comprometieron recursos por un valor de $11.039.733.431 quedando a sólo 1,8 puntos de la meta del trimestre. Con la formulación de los pincipales proyectos de inversión se espera alcanzar el 100% de la meta establecida para el segundo trimestre. | Reporte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local I TRIMESTRE - REPORTE PLAN DE GESTIÓN ALCALDÍAS LOCALES | 50% | 50.29% | 100% | Se comprometieron recursos por un valor de $24.219.646.167 sobrepasando en un 0,29% la meta del trimestre. Con la formulación de los pincipales proyectos de inversión se logró alcanzar el 100% de la meta establecida para el segundo trimestre. | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 70% | 23.24% | 33.2% | Los compromisos al final del 3er trimestre lograron una cifra de $27.576.736.308, lo que representa un 56,83% del total del presupuesto de inversión directa. La meta del trimestre se cumplió en un 81,19%, gracias a la adjudicación y celebración de contratos tales como: Convenio interadministrativo con Ateneta para el programa Jóvenes a la U, Es Cultura Local, suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura. | Carpeta compartida 4 - Reporte AGDL localidades | 0.985 |  | 0% |  |  | 98.5% | 50.29% | 51.06% | Los compromisos al final del 3er trimestre lograron una cifra de $27.576.736.308, lo que representa un 56,83% del total del presupuesto de inversión directa. La meta del trimestre se cumplió en un 81,19%, gracias a la adjudicación y celebración de contratos tales como: Convenio interadministrativo con Ateneta para el programa Jóvenes a la U, Es Cultura Local, suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 53% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 53% | 53% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.75% | 21.88% | Pese a los esfuerzos realizados, sólo se pudo realizar el giro de $832.018.694 para el primer trimestre. Con la puesta en marcha de los proyectos de inversión, se espera mejorar este indicador para el segundo trimestre. | Reporte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local I TRIMESTRE - REPORTE PLAN DE GESTIÓN ALCALDÍAS LOCALES | 20% | 19.8% | 99% | En el segundo trimestre se logró un significativo avance de los giros, teniendo en cuenta que la meta del primer trimestre se cumplió sólo en un 21,89%.En el segundo trimestre, con un monto de $9.536.066.059, los giros representaron el 19,80% logrando un porcentaje de cumplimiento del 99% de la meta. | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 30% | 41% | 100% | La meta de giros del presupuesto de inversión directa, registr un comportamiento favorable y se proyecta el cumplimiento de la meta para la vigencia. Al cierre del tercer trimestre, se giró un monto de $19,822,000,000, que equivale al 41% del presupuesto para el 2023. | Carpeta compartida 5 - Reporte AGDL localidades | 0.53 |  | 0% |  |  | 53% | 19.8% | 37.36% | La meta de giros del presupuesto de inversión directa, registr un comportamiento favorable y se proyecta el cumplimiento de la meta para la vigencia. Al cierre del tercer trimestre, se giró un monto de $19,822,000,000, que equivale al 41% del presupuesto para el 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 98.77% | 100% | El porcentaje de cumplimiento de la meta fue satisfactorio, en el trimestre quedó pendiente el registro de 3 contratos, que fueron escalados a nivel central mediante caso Hola, pero finalmente no se pudo realizar la modificación. | Reporte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local I TRIMESTRE - REPORTE PLAN DE GESTIÓN ALCALDÍAS LOCALES | 100% | 98.79% | 98.79% | El porcentaje de cumplimiento de la meta fue satisfactorio, en el trimestre quedó pendiente el registro de 4 contratos. Los casos enviados por caso HOLA en el primer trimestre, no se pudieron solucionar. | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 100% | 98.77% | 98.77% | El porcentaje de cumplimiento de la meta fue satisfactorio, en el trimestre quedó pendiente el registro de 2 contratos. Los casos enviados por caso HOLA no se pudieron solucionar y continúan apareciendo. | Carpeta compartida 6 - Reporte AGDL localidades | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 98.78% | 98.78% | El porcentaje de cumplimiento de la meta fue satisfactorio, en el trimestre quedó pendiente el registro de 4 contratos. Los casos enviados por caso HOLA en el primer trimestre, no se pudieron solucionar.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 91.36% | 91.36% | Quedó pendiente el registro de 3 contratos, el N° 20, 33 y 161. Adicional a esto, 18 contratos están como suscritos o legalizados, sin completar el flujo, ya que pasaron a ejecución en el mes de abril pese a ser suscritos entre el 30 y 31 de marzo. Se envió caso Hola para subsanar los contratos 20 y 23, pero no se dió solución. Se realizará una mesa de trabajo interna para lograr el cumplimiento de la meta en la próxima medición. | Reporte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local I TRIMESTRE - REPORTE PLAN DE GESTIÓN ALCALDÍAS LOCALES | 100% | 94.56% | 94.56% | Se tiene registro de 313 contratos en el aplicativo SIPSE y 331 en SECOP. 4 contratos no se han podido registrar, pese a las solicitudes mediante caso HOLA.Se viene adelantando con la DGDL una mesa de trabajo para la normalización de todos los contratos. Los 14 contratos restantes, se encuentran en estado suscrito o legalizado y se están adelantando las gestiones correspondientes con el área | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 100% | 99.1% | 99.1% | Se tiene registro de 332 contratos en el aplicativo SIPSE y 335 en SECOP. 2 contratos no se han podido cargar y 1 quedó en estado 'suscrito o legalizado' .Se viene adelantando con la DGDL una mesa de trabajo para la normalización de todos los contratos. Los 14 contratos restantes, se encuentran en estado suscrito o legalizado y se están adelantando las gestiones correspondientes con el área | Carpeta compartida 7 - Reporte AGDL localidades | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 95.01% | 95.01% | De acuerdo con nuestras mesas de trabajo, y al proceso de actualización de los proyectos inversión que se ha llevado, hemos cumplido con el 40% de actualización del sistema.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldia Local | 0% | No programado | No programado | No programado | No programado | 40% | 40% | 100% | De acuerdo con nuestras mesas de trabajo, y al proceso de actualización de los proyectos inversión que se ha llevado, hemos cumplido con el 40% de actualización del sistema. | Reporte plande gestion alcaldia locales II trimestre | 60% | 60% | 100% | De acuerdo con nuestras mesas de trabajo, y al proceso de actualización de los proyectos inversión que se ha llevado, hemos cumplido con el 60% de actualización del sistema. Este resultado será reportado por la DGDL directamente a la OAP. | Carpeta compartida 8 - Reporte AGDL localidades | 0.8 |  | 0% |  |  | 80% | 40% | 50% | De acuerdo con nuestras mesas de trabajo, y al proceso de actualización de los proyectos inversión que se ha llevado, hemos cumplido con el 40% de actualización del sistema.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 8.640 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1404 | 2412 | 2412 | 2412 | 8640 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1404 | 1603 | 100% | Desde las 4 inspecciones con las que cuenta la localidad, se realizaron 1.603 impulsos procesales sobre los expedientes asignados, logrando agilizar el trámite de los mismos | Reporte de la Dirección para la Gestión Policiva. I trimestre IVC Localidades | 2412 | 4009 | 100% | Durante el segundo trimestre se realizaron 4.009 impulsos procesales sobre los expedientes asignados, logrando agilizar el trámite de los mismos y alcanzando un cumplimiento del 104% de la meta establecida. | Reporte IVC localidades | 2412 | 3892 | 100% | Al cierre del tercer trimestre, las 4 inspecciones de la localidad lograron un total de 3,892 impulsos procesales. De esta manera se supera la meta del trimestre y se alcanza la meta de la vigencia. | Carpeta compartida 9 - Reporte IVC localidades | 2412 |  | 0% |  |  | 8640 | 9504 | 100% | Durante el segundo trimestre se realizaron 4.009 impulsos procesales sobre los expedientes asignados, logrando agilizar el trámite de los mismos y alcanzando un cumplimiento del 104% de la meta establecida. Al cierre del tercer trimestre, las 4 inspecciones de la localidad lograron un total de 3,892 impulsos procesales. De esta manera se supera la meta del trimestre y se alcanza la meta de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1080 | 510 | 47.22% | Se pudo fallar en primera instancia un total de 510 expedientes, con el ánimo de definir la situación jurídica en cada caso. Se establecerá un plan de trabajo que permita el cumplimiento de la meta para los próximos trimestres. | Reporte de la Dirección para la Gestión Policiva. I trimestre IVC Localidades | 1080 | 1128 | 100% | En conjunto las 4 inspecciones de la localidad lograron fallar en primera instancia un total de 1.128 expedientes. Cifra con la que se logra un cumplimiento del 100% de la meta para el trimestre y avanzar en el cumplimiento de la meta para el final de la vigencia. | Reporte IVC localidad | 1080 | 828 | 76.67% | En conjunto las 4 inspecciones de la localidad lograron fallar en primera instancia un total de 828 expedientes. Cifra con la que se logra un cumplimiento del 76,67% de la meta y que genera un compromiso interno para avanzar en el logro del objetivo para el próximo trimestre. | Carpeta compartida 10 - Reporte IVC localidades | 1080 |  | 0% |  |  | 4320 | 2466 | 57.08% | En conjunto las 4 inspecciones de la localidad lograron fallar en primera instancia un total de 1.128 expedientes. Cifra con la que se logra un cumplimiento del 100% de la meta para el trimestre y avanzar en el cumplimiento de la meta para el final de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 184 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 27 | 45 | 63 | 49 | 184 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 27 | 37 | 100% | El área de Gestión Policiva de la Alcaldía Local, logró avanzar con el plan de depuración de las actuaciones administrativas, para el trimestre la meta se cumplió y se supero con la terminación de 10 actuaciones adicionales. | Reporte de la Dirección para la Gestión Policiva. I trimestre IVC Localidades | 45 | 35 | 77.78% | En el segundo trimestre se logró un avance de 35 actuaciones administrativas, compensadas con 10 actuaciones adicionales que se había realizado en el primer trimestre y que permitío alcanzar 72 actuaciones acumulando el primer y segundo trimestre. | Reporte IVC localidad | 63 | 62 | 98.41% | En el tercer trimestre se archivaron 62 actuaciones administrativas abiertas, quedando a sólo 1 actuación de la meta del trimestre. El AGPJ continuará el proceso de depuración para dar cumplimiento a la meta del último trimestre. | Carpeta compartida 11 - Reporte IVC localidades | 49 |  | 0% |  |  | 184 | 134 | 72.83% | En el segundo trimestre se logró un avance de 35 actuaciones administrativas, compensadas con 10 actuaciones adicionales que se había realizado en el primer trimestre y que permitío alcanzar 72 actuaciones acumulando el primer y segundo trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 192 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 30 | 48 | 66 | 48 | 192 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 31 | 100% | El área de Gestión Policiva de la Alcaldía Local, logró avanzar con el plan de depuración de las actuaciones administrativas, para el trimestre la meta se cumplió y se supero con la terminación de una actuación adicional, en primera instancia. | Reporte de la Dirección para la Gestión Policiva. I trimestre IVC Localidades | 48 | 46 | 95.83% | En el segundo trimestre se logró un avance de 35 actuaciones administrativas, compensadas con 10 actuaciones adicionales que se había realizado en el primer trimestre y que permitío alcanzar 72 actuaciones acumulando el primer y segundo trimestre. | Reporte IVC localidad | 66 | 69 | 100% | La meta del trimestre se cumplió en un 100%, alcanzando 69 actuaciones administrativas terminadas en primera instancia. | Carpeta compartida 12 - Reporte IVC localidades | 48 |  | 0% |  |  | 192 | 146 | 76.04% | En el segundo trimestre se logró un avance de 35 actuaciones administrativas, compensadas con 10 actuaciones adicionales que se había realizado en el primer trimestre y que permitío alcanzar 72 actuaciones acumulando el primer y segundo trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 81 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 17 | 27 | 21 | 16 | 81 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 17 | 18 | 100% | Se realizaron 18 operativos de la siguiente manera: Enero 1 Operativo Febrero 3 Operativos Marzo 14 Operativos De esta manera se logró intensificar las acciones de control en la localidad. | Se adjunta carpeta META 13 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLIC | 27 | 32 | 100% | Se realizaron 32 operativos de la siguiente manera: Abril 8 Operativos Mayo 11 Operativos Junio 13 Operativos De esta manera se logró intensificar las acciones de control en la localidad y dar cumplimiento a la meta del trimestre. | Carpeta compartida - Meta 13 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLICO | 21 | 37 | 100% | Se realizaron 37 operativos de la siguiente manera: Julio 18 Operativos Agosto 19 Operativos De esta manera se logró dar cumplimiento a la meta establecida para el trimestre. | Carpeta compartida - Meta 13 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLICO | 16 |  | 0% |  |  | 81 | 87 | 100% | Se realizaron 32 operativos de la siguiente manera: Abril 8 Operativos Mayo 11 Operativos Junio 13 Operativos De esta manera se logró intensificar las acciones de control en la localidad y dar cumplimiento a la meta del trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 165 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 35 | 45 | 45 | 40 | 165 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 35 | 32 | 91.43% | Se realizaron 32 operativos de la siguiente manera: Enero 2 Operativos Febrero 11 Operativos Marzo 19 Operativos Garantizando la verificación del correcto funcionamiento de los establecimientos en la localidad. | Se adjunta carpeta META 14 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLIC | 45 | 80 | 100% | Se realizaron 80 operativos de la siguiente manera: Abril 32 Operativos Mayo 24 Operativos Junio 24 Operativo Garantizando la verificación del correcto funcionamiento de los establecimientos en la localidad y casi duplicando el número de operativos de la meta. | Carpeta compartida - Meta 13 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLICO | 45 | 63 | 100% | Se realizaron 63 operativos de la siguiente manera: Julio 29 Operativos Agosto 25 Operativos Septiembre 9 Operativos De esta manera se logró dar cumplimiento a la meta establecida para el trimestre. | Carpeta compartida - Meta 14 - ACTIVIDAD ECONÓMICA | 40 |  | 0% |  |  | 165 | 175 | 100% | Se realizaron 80 operativos de la siguiente manera: Abril 32 Operativos Mayo 24 Operativos Junio 24 Operativo Garantizando la verificación del correcto funcionamiento de los establecimientos en la localidad y casi duplicando el número de operativos de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 6 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 1 | 1 | 100% | Se realizó un operativo en el mes de febrero, donde se pudo verificar el retiro de unos semovientes, en cumplimiento a los fallos del río Bogotá. | Se adjunta carpeta META 15 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLIC | 1 | 3 | 100% | Se realizaron 3 operativos de la siguiente manera: Abril 1 Operativo Mayo 1 Operativo Junio 1 Operativo Garantizando el control a semovientes en el área de manejo especial del río Bogotá. | Carpeta compartida - Meta 13 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLICO | 2 | 3 | 100% | Se realizaron 3 operativos de la siguiente manera: Julio 1 Operativo Agosto 1 Operativo Septiembre 1 Operativo Garantizando el control a semovientes en el área de manejo especial del río Bogotá. | Carpeta compartida - Meta 15 - RIO BOGOTÁ | 2 |  | 0% |  |  | 6 | 7 | 100% | Se realizaron 3 operativos de la siguiente manera: Abril 1 Operativo Mayo 1 Operativo Junio 1 Operativo Garantizando el control a semovientes en el área de manejo especial del río Bogotá.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 30 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 6 | 6 | 100% | Se realizaron 6 operativos de la siguiente manera: Febrero 4 Operativos Marzo 2 Operativos mediante los cuales se logró hacer control de emisiones en la localidad y ocupaciones indebidas en los humedales. | Se adjunta carpeta META 16 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLIC | 9 | 12 | 100% | Se realizaron 12 operativos de la siguiente manera: Abril 2 Operativos Mayo 5 Operativos Junio 5 Operativos Logrando incrementar los controle de emisiones y ocupaciones indebidas en los humedales. | Carpeta compartida - Meta 13 - OPERATIVOS ESPACIO PÚBLICO | 9 | 21 | 100% | Se realizaron 21 operativos de la siguiente manera: Julio 9 Operativos Agosto 6 Operativos Septiembre 6 Operativos Logrando incrementar los controle de emisiones y ocupaciones indebidas en los humedales. | Carpeta compartida - Meta 16 - AMBIENTAL | 6 |  | 0% |  |  | 30 | 39 | 100% | Se realizaron 21 operativos de la siguiente manera: Julio 9 Operativos Agosto 6 Operativos Septiembre 6 Operativos Logrando incrementar los controle de emisiones y ocupaciones indebidas en los humedales.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 69.67% |  |  |  |  | 75.91% |  |  |  |  | 72.64% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 60.89%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programado | No programado | No programado |  | 80% | 70% | 87.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 58% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportada a Junio 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a Junio 2023 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a Junio 2023 | Reporte gestion ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 70% | 87.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 58% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportada a Junio 2023 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a Junio 2023 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a Junio 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 18.42% | 18.42% | La alcaldía local cuenta con 31 acciones de mejora vencidas de las 38 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 18,42%. | Reporte de MIMEC 2023 | 100% | 63.64% | 63.64% | La alcaldía local cuenta con 8 acciones de mejora vencidas de las 22 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 63,64%. | Reporte MIMEC | 100% | 80% | 80% | La Alcaldía Local cuenta con (4) acciones de mejora vencidas de las (20) acciones de mejora abiertas lo que representa una ejecución del 80% de la meta. | Reporte MIMEC | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 54.02% | 54.02% | La Alcaldía Local cuenta con (4) acciones de mejora vencidas de las (20) acciones de mejora abiertas lo que representa una ejecución del 80% de la meta.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programado | No programado | No programado |  | 100% | 98.26% | 98.26% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte comunicaciones segundo trimestre 2023 | 100% | 98.26% | 98.26% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página Web | Reporte comunicaciones | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 98.26% | 98.26% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 17 de mayo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | #VALUE! |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 17 de mayo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programado | No programado | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Jornada de capacitacion dia del sistena de gestion. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia sistema de gestion | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local asistió a la capacitación del del 20 de septiembre de 2023, con una asistencia de 22 personas. | Listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | Jornada de capacitacion dia sistema de gestion
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 76.47% | 100% | Respuestas efectuadas 13 sobre el numero de requerimientos asignados | Reporte GSI | 67% | No programada | No programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones |  | 84% | No programada | No programada | No programada según radicado No 20234600378473 y 20234600272223 requerriminetos ciudadanos de la oficina de atencion a la ciudadania | radicado No 20234600378473 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 76.47% | 76.47% | según radicado No 20234600378473 Rta a requerriminetos ciudadanos de la oficina de atencion a la ciudadania
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 59.31% | 100% | Respuestas efectuadas 599 sobre el numero de requerimientos instaurados que deben tener respuesta 1010 | Reporte GSI | 40% | 97% | 100% | memorandos 20234600378473 de oficina de atencion al ciuddano | reporte meta de requerimientos ciudadanos radicado No 20234600252283 y 20234600378473 | 60% | 82% | 100% | según radicado No 20234600378473 Rta a requerriminetos ciudadanos de la ofic3ina de atencion a la ciudadania | según radicado No 20234600378473 Rta a requerriminetos ciudadanos de la oficina de atencion a la ciudadania | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 82% | 100% | según radicado No 20234600378473 Rta a requerriminetos ciudadanos de la oficina de atencion a la ciudadania
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 15.92% |  |  |  |  | 18.31% |  |  |  |  | 18.91% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 17.61%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 85.59% |  |  |  |  | 94.22% |  |  |  |  | 91.55% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 78.49%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión